## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县2020年脱贫攻坚扶贫小额贷款贴息项目 |  | 项目负责人及电话 | 王志绪（17767555618）
主管部门 |  |  | 英吉沙县扶贫开发办公室 |  | 实施单位 | [002009]农村信用合作联社
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 635 | 551.25 |  | 10 | 86.81% | 8.6811
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 635 | 551.25
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划为建档立卡贫困户获得贷款年度余额以及新增贷款给予贴息，使建档立卡贫困户贷款申请满足率在95%以上，计划贴息户数为2019年12月20日贷款有余额的5961户以及2020年预计新增的贫困户，使扶贫小额信贷贴息利率为4.35%，使贷款及时发放率在95%以上，带动贫困人口增收，缓解县域内建档立卡贫困户的资金压力，提高自我发展能力，助推脱贫攻坚目标完成。 |  |  |  | 截至目前，为建档立卡贫困户获得贷款年度余额以及新增贷款给予贴息，使建档立卡贫困户贷款申请满足率达100%，计划贴息户数为2019年12月20日贷款有余额以及2020年预计新增的贫困户5960户，使扶贫小额信贷贴息利率为4.35%,使贷款风险补偿比率达100%，带动增加贫困人口全年总收入300万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元） | 6 | ≥12368.68万元 | 12366.73万元 | 5.9991
|  |  | ★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%） | 6 | ≥95% | 100% | 6.3158
|  | 质量指标 | ★扶贫小额贷款还款率（≥**%） | 6 | ≥80% | 100% | 6
|  |  | ★贷款风险补偿比率（**%） | 6 | 80% | 100% | 6
|  |  | ★★★小额信贷贴息利率（**%） | 10 | 4.35% | 4.35% | 10
|  | 时效指标 | ★贷款发放及时率（≥**%） | 4 | ≥95% | 100% | 4
|  |  | 项目完成时间 | 3 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3
|  | 成本指标 | 贴息金额 | 9 | ≤635万元 | 551.25万元 | 7.813 | 按项目实际申请贷款金额贴息
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 11 | ≥320万元 | 300万元 | 10.3125 | 按项目实际换算贷款金额
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户） | 11 | ≥5961户 | 5960户 | 10.9982
|  | 可持续影响指标 | 贷款效益发挥年限（≥年） | 8 | ≥3年 | 3年 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 贷款受益建档立卡贫困户满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.1196