## Sheet1
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县2020年就业设备项目 |  | 项目负责人及电话 | 王新华13899165582
主管部门 |  |  | 英吉沙县扶贫开发领导小组办公室 |  | 实施单位 | 14个乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1057.55 | 1046.32 |  | 10 | 98.94% | 9.8938
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1057.55 | 1046.32
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目投入资金1057.55万元，为英吉沙县14个乡镇购置手工业设备1357台。项目完成后，受益建档立卡贫困人口1504人。将为贫困人口应对就业困难、拓展就业渠道提供新的思路和方法,提高贫困户收入实现脱贫目标。进一步激发贫困户自生动力，促进贫困户脱贫致富。 |  |  |  | 项目目前已购置就业设备1357套，涉及14个乡镇109个村，通过该项目实施，带动1504名贫困人口实现稳定就业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置设备数量（≥台） | 10 | ≥1357台 | 1357台 | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率（**%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 5 | =2020.3 | 2020.3 | 5
|  |  | 项目结束时间 | 5 | =2020.6 | 2020.6 | 5
|  |  | 设备采购及时率（**%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 大型设备（≤万元） | 5 | ≤95.68万元 | 90.21万元 | 4.7142 | 此项目为采购类乡留有质保金
|  |  | 专业设备（≤万元） | 5 | ≤923.17万元 | 922.92万元 | 4.9986 | 此项目为采购类乡留有质保金
|  |  | 工具器具（≤万元） | 5 | ≤38.5万元 | 33.19万元 | 4.3104 | 此项目为采购类乡留有质保金
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 12 | ≥296.8万元 | 298万元 | 12
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 12 | ≥1504人 | 1504人 | 12
|  | 可持续影响指标 | 设备机械使用年限（≥年） | 6 | ≥5年 | 5年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 98.917