部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：纪委监委工作经费项目

实施单位（公章）：中共英吉沙县纪律检查委员会

主管部门（公章）：中共英吉沙县纪律检查委员会

项目负责人（签章）：刘忠全

填报时间：2025年01月17日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价纪委监委工作经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，支付纪委监委院内维修改造项目余款、新增购置6辆执法执勤车、为“走读式”谈话场所保障人员提供的宿舍存在安全隐患的、破损情况严重的房屋进行改造装修及保障县纪委监委及派出机构办案办公等工作正常开展，做好后勤保障工作。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目用于支付纪委监委院内维修改造项目余款，更换447.8平方米塑钢窗；整理绿化用地1310平方米，安装250米滴灌带，铺种1250平方米草皮，种植130棵乔木及1000棵灌木；拆除后新建混凝土地面1450平方米；抹灰面油漆980平方米；拆除1处公厕；用于新增购置执法执勤车6辆（1辆传祺E8悦享版插电式混动新能源车，18.48万元/辆，1辆红旗EQM5续航620km，18.48万元/辆，4辆比亚迪驱逐舰05DM-i-荣耀版120km豪华型插电式混动新能源车，10.63万元/辆）；用于为“走读式”谈话场所保障人员提供的宿舍存在安全隐患的、破损情况严重的房屋进行改造装修及保障县纪委监委及派出机构办案办公等工作正常开展，做好后勤保障工作。项目的实施对于纪检监察机关加强基层和农村党风党风廉政建设，保持党同人民群众血肉联系，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，起到十分重要的作用。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人刘忠全进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
中共英吉沙县纪律检查委员会为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有19个办公室：办公室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、组宣室、信访室、纪检监察干部监督室、英吉沙县监察委员会信息保障中心、县委直属机关纪检监察工委、英吉沙县纪委监委第一纪检监察组（党群）、英吉沙县纪委监委第二纪检监察组（行政综合）、英吉沙县纪委监委第三纪检监察组（科教文卫）、英吉沙县纪委监委第四纪检监察组（公交财贸）、英吉沙县纪委监委第五纪检监察组（农林水牧）、英吉沙县纪委监委第六纪检监察组（公检法司）、英吉沙县委巡察办、英吉沙县委巡察组。
本单位主要职能为：
编制人数116人，其中：行政人员编制98人、工勤2人、参公0人、事业编制16人。实有在职人数109人，其中：行政在职97人、工勤0人、参公0人、事业在职12人。离退休人员20人，其中：行政退休人员18人、事业退休2人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
本项目根据《关于解决英吉沙县纪检监察系统2023年下半年相关工作费用的报告》、《关于解决英吉沙县纪委监委办案保障人员宿舍改造及部分后勤保障费用的报告》、《关于申请解决英吉沙县纪委监委公务用车购置款及部分后勤保障费用的报告》及英吉沙县发展和改革委员会2023年3月17日的《关于英吉沙县纪委监委院内维修改造项目批复文件》共安排下达资金285万元，为县级资金，最终确定项目资金总数为285万元，其中：财政资金285万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为284.84万元，预算执行率99.9%，资金主要用于：支付纪委监委院内维修改造项目余款。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
此项目总投入285万元，用于支付纪委监委院内维修改造项目余款、新增购置执法执勤车6辆、为“走读式”谈话场所保障人员提供的宿舍存在安全隐患的、破损情况严重的房屋进行改造装修；及保障县纪委监委及派出机构办案办公等工作正常开展，做好后勤保障工作。通过项目的实施，保障单位各项工作正常开展，加快推进英吉沙县纪检监察工作高质量发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：成立全面实施预算绩效管理领导小组来统筹预算绩效管理、绩效评价管理工作；提前做好季节性、特殊环境等有针对性的施工前准备工作，作出各种紧急情况下的应急预案，以便在计划外的意外情况发生时，能适时启动应急方案，将意外情况对进度的不利影响降至最小。
具体实施工作：一是支付了纪委监委院内维修改造项目余款；二是2024年4月开展了“趣味廉运动，共创廉洁风”为主题的春季趣味运动会；三是做好后勤保障工作的同时弥补公用经费不足，包括办案过程中产生的各项办案经费、办公用品费等；四是新增购置执法执勤车6辆（1辆传祺E8悦享版插电式混动新能源车，18.48万元/辆，1辆红旗EQM5续航620km，18.48万元/辆，4辆比亚迪驱逐舰05DM-i-荣耀版120km豪华型插电式混动新能源车，10.63万元/辆）；
验收阶段的具体工作：本项目坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，由本单位常委胡坤、办公室主任叶永兴、办公室干部王欢负责组织验收，按照具体实施情况分项逐个开展验收工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以纪委监委工作经费项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。项目绩效评价体系详见下表。
纪委监委工作经费项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）           14.99
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      99.98 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
胡坤任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
高达任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
阿曼古丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施纪委监委工作经费项目，单位各项工作正常高效运转得到有效保障、单位干部工作积极性显著提高。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于解决英吉沙县纪检监察系统2023年下半年相关工作费用的报告》、《关于解决英吉沙县纪委监委办案保障人员宿舍改造及部分后勤保障费用的报告》、《关于申请解决英吉沙县纪委监委公务用车购置款及部分后勤保障费用的报告》及英吉沙县发展和改革委员会2023年3月17日的《关于英吉沙县纪委监委院内维修改造项目批复文件》文件立项，项目实施符合财政要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：纪委监委工作经费项目预算安排 285万元，实际支出284.84万元，预算执行率99.9%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：通过实施此项目单位支付了项目款92.46万元、开展趣味运动会支出了15.94万元、新增购置6辆执法执勤车辆等，资金使用合规。
项目效益：通过实施此项目单位各项工作正常高效运转得到有效保障、单位干部工作积极性显著提高。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对纪委监委工作经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.98分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15 100%
过程指标 20.00 19.99 99.95%
产出指标 45.00 44.99 99.98%
项目效益        10.00   10      100%
满意度          10.00   10      100%
合计 100.00 99.98 99.98%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需；与英吉沙县纪委监委“贯彻执行国家、自治区、地区有关行政监察法规定，监察委员会主要执行检查国家行政机关遵纪守法和执行人民政府命令、决定过程中存在的问题、受理国家行政机关及其公务员和行政机关人员的违纪行为的控告和检举、调查受理该违纪人员的违纪行为；依据《中国共产党章程》和《行政监察法》赋予的职责，监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况；党的各级纪委监委主要执照为监督、执纪、问责。其职能职责为贯彻执行国家有关工作的法规、方针和政策。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：本项目根据《关于解决英吉沙县纪检监察系统2023年下半年相关工作费用的报告》、《关于解决英吉沙县纪委监委办案保障人员宿舍改造及部分后勤保障费用的报告》、《关于申请解决英吉沙县纪委监委公务用车购置款及部分后勤保障费用的报告》及英吉沙县发展和改革委员会2023年3月17日的《关于英吉沙县纪委监委院内维修改造项目批复文件》，经过与胡坤分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上纪委监委常委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：本项目制定了《纪委监委工作经费项目》实施方案，明确了总体思路及目标、对任务进行了详细分解，对绩效目标进行了细化，4个一级指标，6个二级指标，10个三级指标，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，数量指标：支付费用笔数为3笔；质量指标：资金使用合规率为100%；时效指标：资金拨付及时率为100%，项目完成时间为2024年12月25日；经济成本指标分为四部分,分别为：院内维修改造尾款92.46万元，运动会项目15.94万元，后勤保障97.12万元，购置公车款79.48万元；社会效益指标：保障单位正常高效运转；满意度指标：受益单位人员满意度。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，绩效目标细化分解为10个三级指标，分别为支付费用笔数，资金使用合规率，资金拨付及时率，项目完成时间为2024年12月25日，院内维修改造尾款，运动会项目，后勤保障，购置公车款，保障单位正常高效运转以及受益单位人员满意度。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目根据《关于解决英吉沙县纪检监察系统2023年下半年相关工作费用的报告》、《关于解决英吉沙县纪委监委办案保障人员宿舍改造及部分后勤保障费用的报告》、《关于申请解决英吉沙县纪委监委公务用车购置款及部分后勤保障费用的报告》及英吉沙县发展和改革委员会2023年3月17日的《关于英吉沙县纪委监委院内维修改造项目批复文件》立项，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.99分，得分率为99.95%。
（1）资金到位率：纪委监委工作经费项目预算资金为285万元，实际到位资金为285万元，资金到位率100%。财政资金足额拨付到位，单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给相关单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际到位资金285万元，实际支出资金284.84万元，预算执行率99.9%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。偏差原因：管理沟通不及时、信息不畅通；改进措施：下一步将会把计划进行细化，计划完成时就开始跟相关部门沟通、对接，保证高效完成任务。根据评分标准，该指标扣0.01分，得2.99分。
（3）资金使用合规性：本项目按照《关于解决英吉沙县纪检监察系统2023年下半年相关工作费用的报告》、《关于解决英吉沙县纪委监委办案保障人员宿舍改造及部分后勤保障费用的报告》、《关于申请解决英吉沙县纪委监委公务用车购置款及部分后勤保障费用的报告》及英吉沙县发展和改革委员会2023年3月17日的《关于英吉沙县纪委监委院内维修改造项目批复文件》，制定了《纪委监委工作经费项目资金管理办法》，确保项目实施单位的资金预算申请、资金执行、资金调整、监督检查、验收等过程在相关制度和流程的有效监督项目执行进度拨付项目款，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：根据《中华人民共和国预算法》、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕6408号）和《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）等相关文件，建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：本项目管理依据新疆维吾尔自治区财政厅下发的《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕6408号）、财政部下发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）等相关文件，对纪委监委工作经费项目执行及项目实施情况进行监控，及时对发现的问题进行反馈，督促指导项目运行管理，确保项目的高效运行；加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报常委会会议研究执行，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.99分，得分率为99.98%。
（1）对于“产出数量”
支付费用笔数指标，预期指标值为3笔，实际完成值为3笔，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金拨付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
支付2023年我单位对院内进行维修改造的工程尾款成本及公用经费成本指标，预期指标值为小于等于92.46万元，实际完成值为等于92.46万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
支付4月初开展2024年“趣味廉运动，共创廉洁风”春季趣味运动会购买相关物品成本指标，预期指标值为小于等于15.94万元，实际完成值为等于15.94万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
做好后勤保障工作，弥补预算公用经费不足指标，预期指标值为小于等于97.12万元，实际完成值为等于96.96万元，指标完成率为99.84%，偏差原因：管理沟通不及时、信息不畅通；改进措施：下一步将会把计划进行细化，计划完成时就开始跟相关部门沟通、对接，保证信息对接及时，高效完成任务。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣0.01分，得3.99分。
新增购置执法执勤车指标，预期指标值为小于等于79.48万元，实际完成值为等于79.48万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得14.99分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
保障单位正常高效运转，提高干部积极性指标，该指标预期指标值为效果显著，实际完成值为效果显著，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：受益单位人员满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为等于95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

纪委监委工作经费项目预算285万元，到位285万元，实际支出284.84万元，预算执行率为99.9%，项目绩效指标总体完成率为100.2%，偏差率为0.3%，偏差原因：因沟通不及时、信息不畅通、没有认真核对相关数据，导致部分资金未能及时支付；改进措施：下一步将会把计划细化，计划完成时就开始跟相关部门沟通、对接，保证信息对接及时，高效完成任务。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《纪委监委工作经费项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工；四是细化预算编制工作，进一步提高绩效评价工作的科学性、严谨性及合理性。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是暂存款使用上存在一定的局限性，沟通不及时、信息不畅通；三是缺少带着问题去评价的意识，四是绩效目标设置不够精准，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.对相关人员加强绩业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程；有效推动下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。