部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：自治区第五次全国经济普查资金项目

实施单位（公章）：英吉沙县统计局（行政）

主管部门（公章）：英吉沙县统计局

项目负责人（签章）：王廷锋

填报时间：2025年01月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）和喀什地区财政局下发的《关于下达自治区第五次全国经济普查经费的通知》（喀地财行[2024]18号等相关政策文件与规定，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
自治区第五次全国经济普查资金项目预算安排资金61.99万元，其中：其中30.36万元用于发放参与清查阶段的312名“两员”的调查补助，31.63万元用于发放参与普查阶段的260名“两员”的调查补助。该项目实施后对能够摸清我县第二产业和第三产业各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，为县委、县政府加强和改善宏观经济、科学制定发展规划、全面推进高质量发展的重要依据。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人王廷锋进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
英吉沙县统计局为行政单位。
本单位主要职能为：
编制人数9人，其中：行政人员编制4人、工勤1人、事业编制4人。实有在职人数8人，其中：行政在职4人、事业在职4人。离退休人员5人，其中：行政退休人员5人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
根据自治区第五次全国经济普查资金分配方案，上级共安排下达资金61.99万元，为上级一般转移支付资金，最终确定项目资金总数为61.99万元，其中：财政资金61.99万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月25日，该项目实际支出金额为61.99万元，预算执行率100%，资金主要用于：其中30.36万元用于发放参与清查阶段的312名“两员”的调查补助，31.63万元用于发放参与普查阶段的260名“两员”的调查补助。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
第五次全国经济普查是全面调查我县从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经用户。普查主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等，调查对象非常广、体量大、任务重、专业性强，同时要争取调查对象的积极配合，充足的调查经费和人员保障是做好此项工作的前提。此次项目资金主要用于普查员和普查指导员专项经费补助，同时按照预算管理要求，部门应加强绩效目标管理，通过项目实施，增强乡村振兴重点县经济普查保障能力，提升经济普查工作效益，确保年度绩效目标如期实现。
2.阶段性目标
经济普查前期准备工作：成立英吉沙县第五次全国经济普查领导小组，县人民政府分管领导和东风农场党委常委任组长，工业园区管委会、县委宣传部、东风农场等相关部门为成员单位。成立了英吉沙县第五次经济普查领导小组办公室，由30个相关单位和14个乡镇组成，各工作部门确定了43名联络员；根据我县实际情况，比照地区成立了9个内设工作组，分别是：综合组、宣传组、方案与实施组、投入产出调查组、审核验收组、资料开发组、数据处理组、执法检查组、后期保障组。各责任单位、各乡（镇）、村（社区）根据《关于做好英吉沙县第五次全国经济普查的通知》《关于成立英吉沙县第五次全国经济普查领导小组办公室及内设工作组的通知》要求，成立本级第五次全国经济普查工作领导小组和办公室，明确相关部门职责分工。县统计局成立了“五经普”办公室，已挂牌。为方便工作开展组建了五经普工作微信群。（各成员单位和乡镇、村（社区）领导小组和办公室文件还没报的抓紧时间报县统计局。）
科学制定培训计划，为适应经济普查信息量大、指标体系复杂、普查员不懂汉语的特点，制定了因人而异逐级培训的科学规划。三是精心组织业务培训，经济普查动员的普查人员、指导员、普查员队伍达400余人。我县采取先集中培训乡级普查员，再分片培训村级普查指导员和普查员，保证了不同层次普查人员的业务素质。四是培训与工作有机结合，经济普查工作环节多、业务性强，将培训与工作有机结合，不仅提高了培训效率，扩大了培训面，也增强了培训的针对性。在县级培训结束后，专门组织好所有人员到企业及经济经营单位入户登记，并现场交流，现场讲解。通过试点，获得了组织开展全县经济普查各阶段工作的经验，发现了普查工作中可能出现的问题，为全县提供了完整的开展经济普查工作的组织方法和实战经验。在县级普查机构成立后，积极对接宣传、通信等部门，通过英吉沙县“零距离”、英吉沙县政府网站、广播电视等媒体及各单位、出租车LED屏等载体，加大经济普查宣传力度，提升经济普查工作的权威性，提高普查工作的社会知晓率和配合度。发挥政府的号召力，做到普查工作家喻户晓人人皆知。
经济普查清查阶段工作：根据普查方案要求，县经普办制定了详细的清查摸底日程安排，层层建立了质量控制责任制度。召开全县经济普查清查摸底动员会，对全县清查摸底工作进行了交流检查和再部署；根据需要适时召开工作协调会议，通报工作进展，落实任务，夯实责任，交流经验等工作开展情况，协调解决存在问题。在清查摸底工作进行中，县普查办设置专职业务答疑人员加强工作指导。组织工作督查，深入基层村社检查指导，促进了摸底工作的开展。认真审核摸底表，对摸底资料进行普查员自审、互审和会审，确保数据真实。对摸底汇总结果进行认真分析评估。安排查遗补漏，开展清查摸底“回头看”工作，力争不漏企业、不漏个体户”的普查目标。
验收阶段的具体工作：在经济普查现场登记过程中，严格按照国家的普查方案和自治区经普办的统一规定开展工作。明确县普查办各职能组及其工作人员的职责，落实分管领导。及时召开业务人员协调会，研究解决基层在现场操作中的难点和问题，认真组织经济普查督导检查，发现问题及时纠正。经济普查登记阶段，为确保普查登记顺利进行，县普查办组成专门检查组，分片包干，逐乡检查，落实责任，以数据质量为核心，对14个乡镇进行全面督导检查。在登记中，要求各级普查指导员和普查员必须佩带或主动出示证件，认真填写登记表，字迹工整、清晰，避免指标的漏填。对登记资料进行认真审核，逐一签名以明确责任。在实施登记填表、PAD录入过程中，及时了解和掌握登记进度及存在问题，采取应对措施，规范操作，避免随意性和人为错误。为确保普查登记工作顺利进行，排除人为干扰，保证普查质量，要求各级普查机构和普查人员将法治宣传与普查登记相结合，耐心细致地做好普查对象的宣传解释工作，较好地消除调查对象的思想顾虑，确保了普查登记资料真实可靠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以自治区第五次全国经济普查资金项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。项目绩效评价体系详见下表。
自治区第五次全国经济普查资金项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
王廷锋任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
李水龙任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
热依汉古丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施自治区第五次全国经济普查资金项目产生有效效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室关于进一步加强第五次全国经济普查经费保障与管理工作的通知》（国经普办函〔2024〕3号）文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：自治区第五次全国经济普查资金项目预算安排 61.99万元，实际支出61.99万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：30.36万元用于发放参与清查阶段的297名“两员”的调查补助，31.63万元用于发放参与普查阶段的297名“两员”的调查补助。
项目效益：通过实施此项目全面掌握我县各行业的经济基本情况，包括产值、销售额、利润、税收等指标。深入调查各类经济单位的生产经营状况，了解其发展趋势和存在的问题。提高经济普查数据的确保真实性和准确性，为国家宏观调控提供可靠的数据支持。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对自治区第五次全国经济普查资金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.05分，绩效等级为“优秀”，每项一级指标得分情况见下表：
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15 100%
过程指标 20.00 20 100%
产出指标 45.00 44.05 97.89%
效益指标        10.00   10.00      100%
满意度          10.00   10.00      100%
合计 100.00 99.05 99.05%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：根据自治区财政厅《关于下达自治区第五次全国经济普查经费的通知》（新财厅[2024]60号）和喀什地区财政局下发的《关于下达自治区第五次全国经济普查经费的通知》（喀地财行[2024]18号文件进行立项，并按照《英吉沙县第五全国经济普查实施方案》组织实施，围绕经济普查阶段要求制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据自治区财政厅《关于下达自治区第五次全国经济普查经费的通知》（新财厅[2024]60号）、喀什地区财政局下发的《关于下达自治区第五次全国经济普查经费的通知》（喀地财行[2024]18号文件决策依据编制工作计划和经费预算，经过与项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目计划投入资金61.99万元，其中：其中30.36万元用于发放参与清查阶段的312名“两员”的调查补助，31.63万元用于发放参与普查阶段的260名“两员”的调查补助。该项目实施后对能够摸清我县第二产业和第三产业各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，为县委、政府加强和改善宏观经济、科学制定发展规划、全面推进高质量发展的重要依据。”
②该项目实际工作内容为：截止到2024年12月31日，该项目已完成发放参与清查阶段的312名“两员”的调查补助与参与普查阶段的260名“两员”的调查补助。该项目实施后对能够摸清我县第二产业和第三产业各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，为县委、政府加强和改善宏观经济、科学制定发展规划、全面推进高质量发展的重要依据。 该项目计划投入资金61.99万元，其中：其中30.36万元用于发放参与清查阶段的312名“两员”的调查补助，31.63万元用于发放参与普查阶段的260名“两员”的调查补助。该项目实施后对能够摸清我县第二产业和第三产业各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，为县委、政府加强和改善宏观经济、科学制定发展规划、全面推进高质量发展的重要依据。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了清查阶段选聘调查员297人，普查阶段选聘调查员297人，资金足额保障率和资金支付及时率达到100%，该项目实施后对能够摸清我县第二产业和第三产业各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，为县委、政府加强和改善宏观经济、科学制定发展规划、全面推进高质量发展的重要依据。
④该项目批复的预算金额为61.99万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为61.99万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为清查阶段选聘调查员297人，普查阶段选聘调查员297人，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月25日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：我单位根据项目实施情况，编制了第五次经济普查调查员补贴资金61.99万元，其中：清查阶段补贴资金30.36万元，普查调查阶段补贴资金31.36万元。本项目经济普查调查员补贴标准61.99万元，经科学论证，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：根据自治区财政厅《关于下达自治区第五次全国经济普查经费的通知》（新财厅[2024]60号）和喀什地区财政局下发的《关于下达自治区第五次全国经济普查经费的通知》（喀地财行[2024]18号文件本项目实际分配资金到位61.99万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 2个一级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：我单位自治区第五次全国经济普查资金项目预算金额为61.99万元。实际到位资金为61.99万元，实际到位率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：我单位自治区第五次全国经济普查资金项目预算金额为61.99万元。实际执行资金为61.99万元预算编制较为详细，项目资金执行率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：我单位自治区第五次全国经济普查资金项目通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了调查员补贴发放制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位自治区第五次全国经济普查资金项目已制定《第五次全国经经济普查经费使用管理办法》，相关《制度》《管理办法》均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：我单位自治区第五次全国经济普查资金项目为补贴类项目，补贴发放标准严格按照自治区统计局、财政厅、人社厅联合印发的《关于转发《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 财政部 人力资源和社会保障部 国家统计局<关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》的通知>的通知》要求进行发放，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料等过程均按照相关制度和补贴标准执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标三方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.05分，得分率为97.89%。
（1）对于“产出数量”
清查阶段选聘调查员人数指标，预期指标值为大于等于312人，实际完成值为297人，指标完成率为95.19%，与预期目标相比少4.8%，调查员人数实际完成值低于预期指标值，根据评分标准，该指标扣分，实际得4.7595分。
普查阶段选聘调查员人数指标，预期指标值为大于等于260人，实际完成值为297人，指标完成率为114.23%，与预期目标相比多14.23%，调查员人数实际完成值低于预期指标值，根据评分标准，该指标扣分，得4.2885分。
合计得9.048分。
（2）对于“产出质量”：
资金足额保障率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
清查阶段调查员补贴成本指标，预期指标值为小于等于30.36万元，实际完成值为30.36万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
普查阶段调查员补贴成本指标，预期指标值为小于等于31.36万元，实际完成值为31.36万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
摸清第二产业和第三产业各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系指标，预期指标值为有效摸清，实际完成值为有效摸清，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
受益调查员满意度指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

自治区第五次全国经济普查经费项目预算61.99万元，到位61.99万元，实际支出61.99万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.6%，偏差率为1.6%，指标实际完成较预期出现正偏差。偏差原因：调查员人数实际完成值低于预期指标值。改进措施：以后年度根据指标实际情况及时调整指标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《英吉沙县第五次全国经济普查实施方案》执行，项目执行情况较好。二是勤调度。县普查办根据普查工作进度，每周定期召开一次工作推进调度会，对各乡镇普查中遇到的问题进行解答，对遇到的困难进行协调，针对前期部分单位和企业人员要求普查员提供相关文件，县普查办积极与教育、园区等部门进行了协调，对不配合普查的个体户，县普查办领导实地调研协调解决。三是强指导。自正式普查工作开展以来，县普查办领导和业务干部共分三个小组，轮流到各乡镇进行现场登记指导，督促普查进度、普查质量，对填报不规范、填报不完善、填报不正确的及时予以指导修改，确保普查进度如期完成。
（二）存在问题及原因分析
一是各乡镇统筹安排不到位，二是国家乡村振兴后评估总对我县普查工作进度有一定影响。三是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏。

七、有关建议

1.明确项目目标：于项目启动前期，需精准界定项目的总体目标与具体目标，保证全体项目参与者对项目导向及预期成果达成共识，形成清晰且一致的理解。
2.制定详尽项目计划：为保障项目平稳推进，务必拟定涵盖时间规划、任务分配、资源需求及预算等内容的详细项目计划。合理统筹各项工作，有效规避延误与混乱状况的发生。
3.构建高效沟通机制：在项目执行进程中，应搭建行之有效的沟通机制，确保信息传递无阻，及时反馈问题与进展情况。协调各方资源，妥善解决突发问题，全力推动项目顺利前行。
4.施行严格进度管控：需定期对项目进度展开检查，与既定计划对比分析，及时察觉并处理进度滞后问题。同时，依据实际情形灵活调整项目计划，切实保障项目按时交付。
5.重视风险管理：要识别并评估项目中潜在的各类风险，制定针对性的应对策略。以此降低项目风险等级，减轻意外状况对项目的不利影响。
6.强化团队建设与管理：项目团队作为项目实施的核心力量，应着重加强团队建设与管理工作。提升团队成员的专业技能与责任心，强化团队协作能力与执行力度。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。