部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目

实施单位（公章）：中国共产主义青年团英吉沙县委员会（行政）

主管部门（公章）：中国共产主义青年团英吉沙县委员会

项目负责人（签章）：迪力夏提·阿布都热合曼

填报时间：2025年01月23日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号） 和喀地财行〔2023〕48号等相关政策文件与规定，旨在评价英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，可实现西部建设可持续发展，为社会提供人才，提升英吉沙县基层单位工作力量。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
该项目计划投入总资金269.19万元，用于发放98名大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人迪力夏提·阿布都热合曼进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
该项目用来发放英吉沙县大学生志愿服务西部计划志愿者补贴，2024年度英吉沙县西部计划项目办按照“围绕中心、服务大局、优化结构、科学管理、强化保障、提质增效”的思路，紧紧围绕服务边疆，奉献青春的方针策略，实施服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理4个专项，岗位设置进一步向村社区一级调整。
3.项目实施主体
英吉沙县团委为全额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有2个办公室：0个财务办公室、1个业务办公室、1个领导办公室、0个档案室、0个会议室。
本单位主要职能为：
编制人数4人，其中：行政人员编制2人、参公2人、事业编制0人。实有在职人数4人，其中：行政在职2人、参公2人、事业在职0人。离退休人员1人，其中：事业退休0人。
（1）资金投入情况
喀地财行〔2023〕48号共安排下达资金269.19万元，为中央补助资金，最终确定项目资金总数为261.19万元，其中：财政资金261.19万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为254.94万元，预算执行率94.7%，资金主要用于：发放98名大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目，项目总投资269.19万元，其中大学生志愿者服务西部计划补助资金项目建成后，可实现英吉沙县西部建设可持续发展，为社会提供大量优秀人才，提升英吉沙县基层单位工作力量。
2.阶段性目标
截至2024年12月31日，全年预算数269.1万元，执行数254.94万元，执行率94.7%，偏差原因是2024年10月指标核减14.25万元，无法完全支出，项目实施后有效改善了大学生西部计划志愿者生活条件，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。
前期准备工作：参照《2023-2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案》要求，组织招募志愿者，依照《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法做好志愿者服务管理工作。
具体实施工作：按照《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》与《关于做好2023—2024年度大学生志愿者服务西部计划经费保障工作的通知》，严格按照规定发放志愿者每月中央补贴，缴纳医保社保，发放年度交通补贴。
验收阶段的具体工作：团县委做好志愿者管理工作，把控人口流动趋势，做好志愿者补贴发放工作，保障志愿者在英吉沙生活工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目为评价对象，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。项目绩效评价体系详见下表。
英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             2.8 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            9.5
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            9.7
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            14.2
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      98.2 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
迪力夏提·阿布都热合曼任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
唐俐捷任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
罗浩明任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目项目产生改善大学生志愿服务西部计划志愿者生活的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《提前下达2024年度大学生志愿服务西部计划志愿者补助资金》（喀地财行〔2024〕48号）文件立项，项目实施符合志愿者补贴发放要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：此项目预算安排269.19万元，实际支出254.94万元，预算执行率94.7%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：志愿者人数规模不断扩大，2024年8月全国项目规模人数扩展至101人。每月按时发放补贴、缴纳医保社保，补助金发放率100%。资金支付及时率达94.7%，项目于2024年12月25日前完成。
项目效益：大学生志愿服务西部计划志愿者作为补助人群生活有效改善。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对此项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.2分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15 100%
过程指标 20.00 19.8 98.5%
产出指标 45.00 43.4 96.4%
项目效益        10.00   10      100%
满意度          10.00   10      100%
合计 100.00 98.2 98.2%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 15 分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《中国共产主义青年团英吉沙县委员会单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合乡村振兴产业发展职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据喀地财行〔2023〕48号决算依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目计划投入总资金269.19万元，用于发放48名大学生志愿服务西部计划生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。”
②该项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目计实际投入资金254.94万元，资金用于发放48名西部计划志愿者生活补贴，缴纳志愿者基本养老保险及基本医疗保险，保障志愿者在英吉沙生活与工作，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了发放48名西部计划志愿者生活补贴，缴纳志愿者基本养老保险及基本医疗保险，达到保障志愿者在英吉沙生活与工作，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为269.19万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为269.19万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为发放48名西部计划志愿者生活补贴，缴纳志愿者基本养老保险及基本医疗保险，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致（或不完全一致），已设置时效指标“项目完成时间=2024年12月25日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：我单位根据项目实施情况预算编制英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目补贴经费269.19万元，经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：喀地财行〔2023〕48号文件资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.8分，得分率为98.5%。
（1）资金到位率：我单位英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目预算金额为269.19万元。实际到位资金为269.19万元，实际到位率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：我单位英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目预算金额为269.19万元。实际执行资金为254.94万元，预算编制较为详细，项目资金执行率94.7%，根据评分标准，该指标扣0.2分，得2.8分。
（3）资金使用合规性：我单位英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目制定了大学生志愿服务西部计划志愿者相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：我单位英吉沙县2024年大学生志愿者服务西部计划补助资金项目由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43.4分，得分率为96.4%。
（1）对于“产出数量”
志愿者人数指标，预期指标值为48人，实际完成值为48人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
补助金发放率指标，预期指标值为269.19万元，实际完成值为254.94，指标完成率为94.7%，根据评分标准，该指标扣0.5分，得9.5分。
合计得9.5分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为94.7%，指标完成率为94.7%，根据评分标准，该指标扣0.3分，得4.7分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日完成项目，实际完成值为2024年12月9日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得9.7分。
（4）对于“产出成本”：
志愿者补贴人均成本指标，预期指标值为5.61万元/人，实际完成值为5.31万元/人，指标完成率为94.7%，根据评分标准，该指标扣0.8分，得14.2分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
补助人群生活得到改善指标，与预期指标一致，根据评分标准，改指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：受益西部计划志愿者满意度95%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

英吉沙县2024年大学生西部计划补助资金项目预算269.19万元，到位269.19万元，实际支出254.94万元，预算执行率为94.7%，项目绩效指标总体完成率为99.2%，偏差率为4.5%,偏差原因：2024年10月地区财政局下发核减通知对此项目核减14.25万元，指标核减未及时调整绩效项目资金金额，实际资金数与绩效资金数未同步，改进措施：加强项目资金管理，有效同步各环节资金数目，保证数目口径一致。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任冯巩的项目管理制度，并按照财务管理规定、监管监察制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。
（二）存在问题及原因分析
改善项目因2024年10月核减14.25万元，项目实施部门未及时调整绩效信息，导致实际项目资金与绩效登记资金不符，实际资金已拨付到位，但未与绩效登记相符，导致完成率未达到绩效目标。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。