## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 英吉沙县农村幸福大院建设项目
主管部门 |  | 英吉沙县民政局(本级) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县民政局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8540.84 | 8540.84 |  | 8540.84 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8540.84 | 8540.84 |  | 8540.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总投资8540.84万元，用于农村幸福大院建设，总建设面积21389㎡，共计12个子项目，其中新建项目8个，提升改造项目4个，涉及床位数890个，建设农村幸福大院，可有效地改善英吉沙县农村福利设施落后的现状，极大地促进英吉沙县农村留守老人、儿童关心关爱事业的发展，同时也是构建养老服务体系不可或缺的一个重要环节。项目建成后，可有效地改善英吉沙县社会福利设施落后的现状，极大的促进英吉沙县社会福利事业的发展。英财预【2020】24号，下达直达资金7200万元。 | [5 empty] | 截至目前，农村幸福大院新建项目8个，提升改造项目4个2020年10月1日已全部完工，现已全部投入使用，项目款、前期费用、采购款已结算8020万元，已有699名老人入住，提供149个就业岗位，项目正在审计阶段。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村幸福大院新建（个） |  |  | =8个 | 8个 | 4 |  | 4
|  |  | 农村幸福大院改扩建（个） |  |  | =4个 | 4个 | 4 |  | 4
|  |  | 农村幸福大院床位数（个） |  |  | =890个 | 890个 | 4 |  | 4
|  |  | 农村幸福大院建筑面积（平方米） |  |  | =21389平方米 | 21389平方米 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 幸福大院入住率（%） |  |  | =100% | 75% | 5 |  | 3.76 |  | 项目建成投入时间较短，入住率较低，加大宣传力度，提高幸福大院入住率
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020年5月1日 | 2020年5月1人 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020年10月1日 | 2020年10月1日 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 94% | 4 |  | 3.76 |  | 存在缺口资金，下达资金均已支付完毕，继续申请剩余预算资金
|  | 成本指标 | 新建幸福大院成本（≤万元） |  |  | ≤6310.38万元 | 5920.72万元 | 3 |  | 2.81 |  | 存在缺口资金，下达资金均已支付完毕，继续申请剩余预算资金
|  |  | 改扩建幸福大院成本（≤万元） |  |  | ≤968.18万元 | 849.52万元 | 3 |  | 2.63 |  | 存在缺口资金，下达资金均已支付完毕，继续申请剩余预算资金
|  |  | 农村幸福大院采购费用（≤万元） |  |  | ≤1001.85万元 | 995.24万元 | 3 |  | 2.98 |  | 存在缺口资金，下达资金均已支付完毕，继续申请剩余预算资金
|  |  | 农村幸福大院前期费用（≤万元） |  |  | ≤260.43万元 | 254.52万元 | 3 |  | 2.93 |  | 存在缺口资金，下达资金均已支付完毕，继续申请剩余预算资金
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 新增就业岗位（≥人） |  |  | ≥300人 | 149人 | 10 |  | 4.97 |  | 因入住率较低，新增就业岗位未达年度指标，继续加大宣传力度，提高幸福大院入住率
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 新建幸福大院使用年限（≥年） |  |  | ≥50年 | 50年 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（≥%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.84
项目负责人： |  | 毛佳豪 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399442988
经 办 人： |  | 泽里瓦莫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17828894389