## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 重大公共卫生服务补助资金项目
主管部门 |  | 英吉沙县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县妇幼保健院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.12 | 42.12 |  | 42.12 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.12 | 42.12 |  | 42.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目投入资金42.12万元，用于孕产妇（3728人）的检查和对全县各乡镇卫生院进行3次的培训和技术指导。通过该项目的实施，有效阻断艾滋病的传播。 | [5 empty] | 该项目投入资金42.12万元，已完成3728人孕产妇的检查和对全县各乡镇卫生院进行3次的培训和技术指导。通过该项目的实施，有效的阻断艾滋病的传播。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对孕产妇进行检查（≥人） |  |  | 3728人 | 3728人 | 10 |  | 10
|  |  | 对各乡镇工作开展技术指导及督导（≥次） |  |  | 3次 | 3次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 对孕产妇检查完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 技术指导及督导覆盖率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 重大公共卫生服务补助资金（≤万元） |  |  | 42.12万元 | 42.12万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效阻断艾滋病母婴传播 |  |  | 逐步提高 | 100% | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孕产妇满意度（≥%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 王菊兰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899115599
经 办 人： |  | 陈四红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18193879572