新疆喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一)贯彻执行国家、自治区有关法律法规和方针政策。
　　（二)承担农民专业合作社、家庭农场、大户规范建立、运作及人才培育。
　　（三)开展农业社会化服务体系建设，指导农业生产性服务组织规范发展。
　　（四)提出培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的指导措施。
　　（五)承担全县农村土地经营权流转指导服务工作。
　　（六)承担农民承包地改革指导服务、农村集体产权制度改革指导服务和信访工作。
　　（七)承担农村集体经济组织登记赋码和规范化建设。
　　（八)承担农村宅基地分配、使用、流转、纠纷调解和合理布局、用地标准工作。
　　（九)承担闲置宅基地和闲置农房合理利用工作。

（十)指导农村集体资产和财务管理。
　　（十一)指导农村集体财务会计业务和经济审计工作。
　　（十二)承担农村经营管理信息化平台建设、运行和维护工作。
　　（十三)收集、整理农村经营管理统计数据。
　　（十四)承担全县农村经济收益分配统计汇总工作。
　　（十五)承担农村合作经济发展相关业务培训工作。
　　（十六)完成县农业农村局交办的其他任务。
　　（十七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心2022年度，实有人数19人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心部门决算包括：新疆喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、审计室、财务室、统计室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计744.52万元，其中：本年收入合计744.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加266.38万元，增长55.71%，主要原因是：本年新增援疆资金拨付合作联社以及下属合作社员工的伙食费补助经费；社会化服务项目资金经费。

本年支出总计744.52万元，其中：本年支出合计744.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加266.38万元，增长55.71%，主要原因是：本年新增援疆资金拨付合作联社以及下属合作社员工的伙食费补助经费；社会化服务项目资金经费。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入744.52万元，其中：财政拨款收入607.49万元，占81.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入137.02万元，占18.41%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出744.52万元，其中：基本支出168.60万元，占22.65%；项目支出575.91万元，占77.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计607.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入607.49万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加129.35万元，增长27.05%，主要原因是：本年增加社会化服务项目资金经费。

财政拨款支出总计607.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出607.49万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加129.35万元，增长27.05%，主要原因是：本年增加社会化服务项目资金经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数163.20万元，决算数607.49万元，预决算差异率272.24%，主要原因是：本年人员工资调增，追加人员经费，追加社会化服务项目资金经费。财政拨款支出总计年初预算数163.20万元，决算数607.49万元，预决算差异率272.24%，主要原因是：本年人员工资调增，追加人员经费，追加社会化服务项目资金经费。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出607.49万元，占本年支出合计的81.59%，与上年相比，增加129.35万元，增长27.05%，主要原因是：本年增加社会化服务项目资金经费。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)17.16万元,占2.82%。

- 2.卫生健康支出(类)7.86万元,占1.29%。

- 3.农林水支出(类)573.43万元,占94.39%。

- 4.住房保障支出(类)9.05万元,占1.50%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为5.21万元，比上年决算增加5.21万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为11.94万元，比上年决算减少1.68万元，下降12.33%,主要原因是:2022年10-12月份人员养老保险缴费于次年进行补缴，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.87万元，比上年决算增加5.87万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.98万元，比上年决算增加1.98万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，公务员医疗补助单独核算，经费增加。

- 5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为134.54万元，比上年决算增加134.54万元，增长100.00%,主要原因是:2022年科目调整，行政运行单独核算，经费增加。

- 6.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为392.00万元，比上年决算增加201.00万元，增长105.24%,主要原因是:2022年增加社会化服务项目经费。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为46.89万元，比上年决算增加35.58万元，增长314.59%,主要原因是:本年增加农村集体经济股权证书印制项目，农民合作社（色提力）项目等。

- 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.05万元，比上年决算减少2.43万元，下降21.17%,主要原因是:2022年10-12月份人员住房公积金缴费于次年进行补缴，住房公积金减少。

- 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.82万元，下降100%,主要原因是:2022年科目调整，无此科目支出。

- 10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少136.62万元，下降100%,主要原因是:2022年科目调整，无此科目支出。

- 11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2021年指导性任务喀什地区农民合作社项目。

- 12.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.31万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2020年乡村设备配套项目。

- 13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.43万元，下降100%,主要原因是:本年未安排合作社电力配套项目2020。

- 14.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.56万元，下降100%,主要原因是:本年未安排劳动密集企业务工伙食费。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.60万元，其中：

人员经费167.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.53万元，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区英吉沙县农村合作经济发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.53万元，比上年减少0.31万元，下降16.85%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减办公经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值90.03万元，房屋2,701.00平方米，价值75.86万元。车辆1辆，价值12.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数480.89万元，全年执行数438.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年农村集体产权制度改革股份经济合作社股权证项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投资26.39万元，用于全县所有农户颁发股权证书，使农户知晓村集体资产、经营性资产以及折股量化资产到人收益情况，项目的实施，有效提高农民积极参与村集体经济发展理念。 |  |  |  | 截止2022年12月31日该项目已使用资金26.39万元，执行率为100%，用于全县所有农户颁发股权证书，使农户知晓村集体资产、经营性资产以及折股量化资产到人收益情况，项目的实施，有效提高农民积极参与村集体经济发展理念。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村集体股份经济合作社证书覆盖行政村数量（个） | >=178个 | 178个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 农村集体股份经济合作社证书成本（万元） | <=26.39万元 | 26.39万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农民积极参与村集体经济发展理念 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益相关农户满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年度英吉沙县农业生产社会化服务项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区农村合作经济发展中心 |  | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 200.00 |  | 200.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 200.00 |  | 200.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入200万元，用于16家给种小麦小农户托管服务的农民专业合作社的补贴；项目的实施，有效提高粮食产业运营能力。 |  |  |  | 该项目计划投入200万元，截止2022年12月31日，使用资金200万元，执行率为100%，用于16家给种小麦小农户托管服务的农民专业合作社的补贴；项目的实施，有效提高粮食产业运营能力。每家合作社平均补贴成本12.5万元/家，受益乡镇合作社满意度95%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及补贴合作社数量（家) | >=16家 | =16家 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放合规率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%) | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每家合作社平均补贴成本（万元/家） | <=12.50万元/家 | =12.5万元/家 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高粮食产业运营能力 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该资金可持续影响年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇合作社满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年度英吉沙县农业生产（下半年）社会化服务项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区农村合作经济发展中心 |  | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 50.00 |  | 50.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 50.00 |  | 50.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入50万元，用于3家给种玉米、花生小农户托管服务的农民专业合作社的补贴；项目的实施，能有效地促进农业发展方式转变、农民增收农业增效。 |  |  |  | 该项目计划投入50万元，截止2022年12月31日，共使用资金50万元，执行率100%，用于3家给种玉米、花生小农户托管服务的农民专业合作社的补贴；执行率100%。项目的实施，能有效地促进农业发展方式转变、农民增收农业增效。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及补贴合作社数量（家) | >=3家 | =3家 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放合规率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年10月 | =2022年10月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%) | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 英吉沙县民庆设施农业农村专业合作社补贴成本（万元） | <=20万元 | =20万元 |  |  |
|  |  |  | 英吉沙县喜悦农机农民合作社补贴成本（万元） | <=15万元 | =15万元 |  |  |
|  |  |  | 农业农村英吉沙县向日葵农补贴成本（万元） | <=15万元 | =15万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进粮食产业持续健康发展（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 有效提高种植产业运营能力 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该资金可持续影响年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇合作社满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年度英吉沙县新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区农村合作经济发展中心 |  | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 50.00 |  | 8.00 |  | 16.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 50.00 |  | 8.00 |  | 16.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入资金50万元，对农民合作社示范社进行项目扶持、用补助的形式提升6家合作社共42万元、1家家庭农场技术应用和生产经营能力共8万元，有效提升经营主体技术应用和生产经营能力。 |  |  |  | 该项目计划投入资金50万元，截止2022年12月31日使用资金8万元，执行率16%，对农民合作社示范社进行项目扶持、用补助的形式提升6家合作社共42万元、1家家庭农场技术应用和生产经营能力共8万元，有效提升经营主体技术应用和生产经营能力。1家家庭农场补助1万元，1家合作社补助7万元。提升家庭农场，合作社生产经营能力。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及补贴合作社数量（家) | >=6家 | =6家 | 因市场环境财政资金紧，未按时拨付项目资金。改进措施是加快资金拨付。 |  |
|  |  |  | 涉及补贴家庭农场数量（家） | >=1家 | =1家 | 因市场环境财政资金紧，未按时拨付项目资金。改进措施是加快资金拨付。 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放合规率（%） | =100% | =100% | 因市场环境财政资金紧，未按时拨付项目资金。改进措施是加快资金拨付。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%) | =100% | =100% | 因市场环境财政资金紧，未按时拨付项目资金。改进措施是加快资金拨付。 |  |
|  |  | 成本指标 | 合作社补贴成本（万元/家） | <=7万元/家 | =7万元/家 | 因市场环境财政资金紧，未按时拨付项目资金。改进措施是加快资金拨付。 |  |
|  |  |  | 家庭农场补贴成本（万元/家） | <=8万元/家 | =1万元/家 | 因市场环境财政资金紧，未按时拨付项目资金。改进措施是加快资金拨付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经营主体产业持续健康发展（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 有效提升经营主体技术应用和生产经营能力 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该资金可持续影响年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇合作社满意度（%） | >=95% | =100% | 因市场环境财政资金紧，未按时拨付项目资金。改进措施是加快资金拨付。 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 扶贫互助农民专业合作社项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 农业农村部 |  | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划总资金114万元，用于支付19家2020年扶贫互助农民专业合作社项目补助金。通过项目实施，不断提高农民合作社的自身管理能力、技术应用能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平，有利于提高政府单位公信力。 |  |  |  | 该项目计划总资金114万元，截止2022年12月31日项目使用资金114万元，执行率为100%，用于支付19家2020年扶贫互助农民专业合作社项目补助金。通过项目实施，不断提高农民合作社的自身管理能力、技术应用能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平，有利于提高政府单位公信力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付农民专业合作社数量（家） | =19家 | 19家 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金下达及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金发放及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 每家农民专业合作社补助资金（万元/家） | <=6万元/家 | 6万元/家 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 合作社主营业务收入较上年有所增长 | >=5% | 5% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 合作社带动农户数量（人） | >=100人 | 100人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高政府单位公信力情况 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益合作社满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2022年农民合作社（色提力乡）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 农业农村部 |  | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入20万元，用于色提力乡农民专业合作社的补贴；项目的实施，能有效地促进色提力乡团结养殖合作社持续健康发展。 |  |  |  | 该项目计划投入20万元，截止2022年12月31日使用资金20万元，执行率100%。用于龙甫乡农民专业合作社的补贴。项目的实施，能有效促进龙甫乡启辰畜牧养殖农民专业合作社持续健康发展。给1家合作社补助20万元，扶持合作社健康发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及补贴合作社数量（家) | >=1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放合规率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%) | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 合作社补贴成本（万元/家） | <=20万元/家 | 20万元/家 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进养殖合作社产业持续健康发展（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 有效提高养殖产业运营能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该资金可持续影响年限（年） | >=1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇合作社满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2022年农民合作社（龙甫乡）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 农业农村部 |  | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入20万元，用于龙甫乡农民专业合作社的补贴。项目的实施，能有效促进龙甫乡启辰畜牧养殖农民专业合作社持续健康发展。 |  |  |  | 该项目计划投入20万元，截止2022年12月31日，使用资金20万元，执行率100%，用于龙甫乡农民专业合作社的补贴。项目的实施，能有效促进龙甫乡启辰畜牧养殖农民专业合作社持续健康发展。给1家合作社补助20万元，扶持合作社健康发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及补贴合作社数（家) | >=1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放合规率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%) | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 合作社补贴成本（万元/家） | <=20万元/家 | 20万元/家 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村级集体收入（万元） | >=3万元 | 3万元 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进养殖合作社产业持续健康发展（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 有效提高养殖业产业运营能力 | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该资金可持续影响年限（年） | >=1年 | 1年 | 9 | 9 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇合作社满意度（%） | >=95 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2022年度新型经营主体培训项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 农业农村部 |  | 实施单位 | 英吉沙县农村合作经济发展中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金0.5万元，对合作社示范社骨干及法人及成员进行培训，使其掌握相关生产和经营知识，提高文化素养。提高农业操作技能，增强实践能力。增强农业经营收入，推动农民专业合作社发展。 |  |  |  | 该项目计划使用资金0.5万元，截止2022年12月31日，项目资金使用0.5万元，执行率为100%，用于对合作社示范社骨干及法人及成员进行培训，使其掌握相关生产和经营知识，提高文化素养。提高农业操作技能，增强实践能力。增强农业经营收入，推动农民专业合作社发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数（人） | >=100人 | 100人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%) | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 参加培训成本（元/人） | <=50元/人 | 50元/人 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农业经营收入，推动农民专业合作社发展率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 有效提高合作社人员管理能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该资金可持续影响年限（年） | >=1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参加培训人员满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》