附件

2022年中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目

绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：2022年中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目

实施单位（公章）：英吉沙县农业农村局农经中心

主管部门（公章）：英吉沙县农业农村局

项目负责人（签章）：阿依姑丽·托合提

填报时间： 2022年 12月19日

中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用

和生产经营能力项目专项转移支付

2022年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号），英吉沙县农业农村局高度重视、严格按规范要求组织开展了2022年度中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- 中央下达2022年中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

2022年度，下达喀什地区2022年中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目，资金共计50万元，用于新型农业经营主体改善生产经营条件，规范财务核算，应用先进技术，推进社企对接，提升规模化、集约化、信息化生产能力，更好发挥其带动农民进入市场、增加收入、建设现代农业、巩固脱贫攻坚成果和促进乡村振兴的引领作用。详细如下：

2022年5月，喀什地区财政局《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算（统筹整合部门）的通知》（喀地财农〔2022〕14号），下达2022年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目，资金50万元。

2、下达绩效目标情况

一是新型农业经营主体项目完工率100%，二是项目资金支付率90%以上。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2022年度下达新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目总预算资金为50万元，资金到位8万元，到位率16%。

2、项目资金执行情况分析。截止到2022年12月19日，2022年度用于新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目的资金总计50万元、共计执行8万元，执行率16%。

3、项目资金管理情况分析。一方面要求各乡（镇），提高对新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目的重视程度；另一方面加强项目监控，每月9日、19日、29日对项目实施进度、资金支付情况进行调度，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目资金支付需求，确保项目顺利实施。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。一是新型农业经营主体项目完工率100%，实际完工100%，已达到预期目标；二是项目资金支付率90%以上，实际支付率16%，未达到预期目标。

- （三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.下达扶持巩固提升县农民合作社数量指标，指标值为6个以上，实际完成6个，完成率100%、偏差率0%。

b.下达扶持县级及以上示范家庭农场数量指标，指标值为1个以上，实际完成1个，完成率100%、偏差率0%。

（2）质量指标

a.下达项目资金到位率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0。

b.下达项目完工率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。

c.下达项目资金支付率指标，指标值为90%以上，实际支付16%，完成率16%、偏差率74%。

2、效益指标完成情况分析。下达农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力指标，指标值为稳步提高，经县市反馈，项目实施后，农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力稳步提高。

3、满意度指标完成情况分析。下达新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度指标，指标值为满意度80%以上，实际满意度100%，完成率125%，偏差率20%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

a.下达项目完工率指标，指标值为100%，实际完成项目7个，完成率100%。

b.下达项目资金支付率指标，指标值为90%以上，实际支付16%，完成率16%、偏差率74%。未达到预期目标原因是因市场环境县财政资金紧张，对已验收的项目资金暂时无法兑付。

- 2.下一步改进措施。项目未100%完工、项目资金支付率未达到90%以上的主要原因是因市场环境县财政资金紧张，对已验收的项目资金暂时无法兑付，下一步工作中要及时提醒督促县财政局，确保项目资金支付。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目资金绩效自评价得分为84分，其中：预算执行2分、产出指标42分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为良。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：英吉沙县农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目支出绩效自评表

附件

| 英吉沙县新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央财政支持新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局农经中心 |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 8 | 10 | 16% | 2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 8 | — | 16% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目完工率100%，项目资金支付率90%以上。 |  |  |  |  |  | 项目完工率100%，项目资金支付率16%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：扶持自治区级示范社数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：扶持巩固提升县农民合作社数量（个） |  |  | ≥6 | 6 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标3：扶持县级及以上示范家庭农场数量（个） |  |  | ≥1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目资金到位率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完工率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：项目资金支付率（%） |  |  | ≥90% | 16% | 10 | 2 | 因市场环境县财政资金紧张，对已验收的项目资金暂时无法兑付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力 |  |  | 稳步提高 | 稳步提高 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84 |  |