附件

2022年自治区财政支持新型农业经营主体

培训项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：2022年自治区财政支持新型农业经营主体培训项目

实施单位（公章）：英吉沙县农业农村局农经中心

主管部门（公章）：英吉沙县农业农村局

项目负责人（签章）：阿依姑丽·托合提

填报时间： 2022年 12月19日

自治区财政支持新型农业经营主体培训项目专项转移支付2022年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号），县农业农村局高度重视、严格按规范要求组织开展了2022年度自治区财政支持新型农业经营主体培训项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- 下达自治区财政支持新型农业经营主体培训项目转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

2021年度，下达英吉沙县2022年自治区财政支持新型农业经营主体培训项目，资金共计0.5万元，用于新型农业经营主体开展培训、督导检查、项目审计、财务代理等指导服务工作。详细如下：

2021年12月，喀什地区财政局《关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金（不包括耕地地力保护补贴）预算的通知》（喀地财农〔2021〕56号），下达2022年自治区财政支持新型农业经营主体培训项目，资金0.5万元。

2、下达绩效目标情况

一是开展新型农业经营主体培训1次，二是项目资金支付100%以上。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。2021年度下达新型农业经营主体培训项目总预算资金为0.5万元，资金到位0.5万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。截止到2022年12月19日，2022年度用于新型农业经营主体培训项目的资金总计0.5万元、共计执行0.5万元，执行率100%，支付率均为100%。

3、项目资金管理情况分析。一方面要求县农业农村局农经中心，提高对新型农业经营主体培训项目的重视程度；另一方面加强项目监控，每月9日、19日、29日对项目实施进度、资金支付情况进行调度，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障新型农业经营主体培训项目资金支付需求，确保项目顺利实施。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。一是开展新型农业经营主体培训1次，实际完成1次，达到预期目标；二是项目资金支付100%以上，实际支付100%，达到预期目标。

- （三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

下达开展培训次数指标，指标值为1次，实际培训1次，完成率100%、偏差率0。

（2）质量指标

a.下达项目资金到位率指标，指标值为100%，实际到位0.5万元，完成率100%、偏差率0，原因：自治区下达英吉沙县新型农业经营主体培训项目资金0.5万元，县实际可使用资金0.5万元。

b.下达项目资金支付率指标，指标值为90%以上，实际完成100%，完成率111.11%、偏差率10%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。下达新型经营主体服务能力指标，指标值为明显增强，经县市反馈，项目实施后，新型经营主体服务能力明显增强。

（2）可持续影响。下达农业生产社会化服务水平指标，指标值为稳步提升，经各乡（镇）反馈，项目实施后，新型经营主体农业生产社会化服务水平稳步提升。完成率100%、偏差率0。

3、满意度指标完成情况分析。下达受益县市满意度指标，指标值为满意度90%以上，实际满意度100%，完成率100%，偏差率10%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 1.偏离的绩效目标。下达项目资金到位率指标，指标值为100%，实际到位0.5万元，完成率100%、偏差率0。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度新型经营主体培训项目资金绩效自评价得分为100分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为优。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：英吉沙县新型经营主体培训项目绩效自评表

附件

| 英吉沙县自治区财政支持新型农业经营主体培训项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年自治区财政支持新型农业经营主体培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局农经中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展培训1次，支付项目资金90%以上。 |  |  |  |  |  | 已开展培训1次，支付项目资金100%。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展培训次数 |  |  | 1 | 1 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目资金到位率（%） |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目资金支付率（%） |  |  | ≥90% | ≥100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：新型经营主体服务能力 |  |  | 明显增强 | 明显增强 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：农业生产社会化服务水平 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益县市满意度（≥%） |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |