新疆喀什地区英吉沙县农业农村局

2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

贯彻落实党和国家、自治区、地区和县委、县政府有关农业农村工作的方针政策，负责统筹规划、组织协调全县农业、林果业产业化工作。组织编制、审核农业农村产业专项规划；组织农业和林果资源区划工作，指导农业、林果业区域协调发展；指导协调乡村产业发展；负责编制农业产业化、农产品加工业、休闲农业、林果业中长期发展规划并组织实施；起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业的政策措施；提出农业和林果业产业化经营发展的政策建议。拟定种植业发展规划、计划并组织实施；指导种植业结构布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；协调林果产业发展；承担发展设施农业、节水农业和抗灾救灾相关工作；承担农药生产、经营和质量监督管理以及肥料监督管理。作为农业农村项目的实施单位，在项目实施过程中负主要责任。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区英吉沙县农业农村局2022年度，实有人数63人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区英吉沙县农业农村局部门决算包括：新疆喀什地区英吉沙县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：农业综合行政执法大队、农产品质量安全检验检测中心、农机安全监理站、林果瓜菜育苗中心、英吉沙杏国家种质资源圃。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36,230.10万元，其中：本年收入合计36,230.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少4,029.50万元，下降10.01%，主要原因是：本年减少部门行业和乡村振兴项目资金，英吉沙县日光温室建设项目（特色林果小镇），英吉沙县蔬菜拱棚建设项目。

本年支出总计36,230.10万元，其中：本年支出合计36,230.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少4,029.50万元，下降10.01%，主要原因是：本年减少部门行业和乡村振兴项目资金，英吉沙县日光温室建设项目（特色林果小镇），英吉沙县蔬菜拱棚建设项目。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入36,230.10万元，其中：财政拨款收入35,206.52万元，占97.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,023.58万元，占2.83%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出36,230.10万元，其中：基本支出697.09万元，占1.92%；项目支出35,533.01万元，占98.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计35,206.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入35,206.52万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少4,410.61万元，下降11.13%，主要原因是：本年减少部门行业和乡村振兴项目资金，英吉沙县日光温室建设项目（特色林果小镇），英吉沙县蔬菜拱棚建设项目。

财政拨款支出总计35,206.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出35,206.52万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少4,410.61万元，下降11.13%，主要原因是：本年减少部门行业和乡村振兴项目资金，英吉沙县日光温室建设项目（特色林果小镇），英吉沙县蔬菜拱棚建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数64,447.59万元，决算数35,206.52万元，预决算差异率-45.37%，主要原因是：追减部门行业和乡村振兴项目资金，英吉沙县日光温室建设项目（特色林果小镇），英吉沙县蔬菜拱棚建设项目、2021年高标准农田建设项目、农业生产专干聘用工资等。财政拨款支出总计年初预算数64,447.59万元，决算数35,206.52万元，预决算差异率-45.37%，主要原因是：追减部门行业和乡村振兴项目资金，英吉沙县日光温室建设项目（特色林果小镇），英吉沙县蔬菜拱棚建设项目、2021年高标准农田建设项目、农业生产专干聘用工资等。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出34,800.82万元，占本年支出合计的96.05%，与上年相比，减少4,802.71万元，下降12.13%，主要原因是：本年减少部门行业和乡村振兴项目资金，英吉沙县日光温室建设项目（特色林果小镇），英吉沙县蔬菜拱棚建设项目。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)582.83万元,占1.67%。

- 2.社会保障和就业支出(类)100.09万元,占0.29%。

- 3.卫生健康支出(类)41.89万元,占0.12%。

- 4.农林水支出(类)34,029.41万元,占97.78%。

- 5.住房保障支出(类)46.60万元,占0.14%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为582.83万元，比上年决算增加582.83万元，增长100.00%,主要原因是:2022年科目调整，其他一般公共服务支出单独核算，经费增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为16.48万元，比上年决算增加16.48万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为64.08万元，比上年决算增加17.65万元，增长38.01%,主要原因是:本年新增加12人（从自然资源局）转入，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.53万元，比上年决算增加19.53万元，增长100.00%,主要原因是:新增加12人（从自然资源局）转入，职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为35.33万元，比上年决算增加35.33万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险缴费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.56万元，比上年决算增加6.56万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为336.10万元，比上年决算减少22.16万元，下降6.19%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险、公务员医疗补助在此科目中列支，本年单独科目列支，行政运行经费减少。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加98.00万元，增长4,900.00%,主要原因是:本年增加创建国家现代农业产业园规划技术服务项目资金。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为172.41万元，比上年决算增加138.27万元，增长405.01%,主要原因是:本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

- 10.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为56.56万元，比上年决算减少726.51万元，下降92.78%,主要原因是:本年减少农业生产专干聘用工资。

- 11.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为85.97万元，比上年决算增加23.77万元，增长38.22%,主要原因是:本年增加检测中心检测工作经费。

- 12.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为61.74万元，比上年决算增加22.22万元，增长56.22%,主要原因是:本年增加农业生产救灾资金。

- 13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为605.46万元，比上年决算增加103.01万元，增长20.50%,主要原因是:本年增加农业专业技术专干项目。

- 14.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为324.25万元，比上年决算增加135.92万元，增长72.17%,主要原因是:本年增加地膜回收示范项目。

- 15.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):支出决算数为5,149.48万元，比上年决算减少1,612.01万元，下降23.84%,主要原因是:本年减少蔬菜拱棚续建项目。

- 16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为25,925.47万元，比上年决算减少1,549.98万元，下降5.64%,主要原因是:2022年减少日光温室建设项目经费。

- 17.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)支持农村金融机构(项):支出决算数为243.55万元，比上年决算增加243.55万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目，增加农村财产保险项目。

- 18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为882.83万元，比上年决算增加172.07万元，增长24.21%,主要原因是:本年增加政策性保险财政补贴项目经费。

- 19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为85.59万元，比上年决算增加85.59万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目，增加蔬菜拱棚建设、高标准农田履约保证金。

- 20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为46.60万元，比上年决算增加7.32万元，增长18.64%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增，住房公积金增加。

- 21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,451.81万元，下降100%,主要原因是:2022年科目调整，无此科目支出。

- 22.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.00万元，下降100%,主要原因是:2022年科目调整，无此科目支出。

- 23.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少33.51万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2021年蔬菜拱棚续建项目。

- 24.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少128.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2020年蔬菜拱棚建设项目。

- 25.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少386.66万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2021年高标准农田水利设施改造及提升项目。

- 26.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.21万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2021年蔬菜拱棚续建项目。

- 27.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少347.98万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2021年高标准农田水利设施改造及提升项目，2021年温室大棚反季节蔬菜栽培项目。

- 28.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少76.08万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2021年乌恰苗圃供水、2021年蔬菜拱棚续建项目。

- 29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少52.05万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2020年一事一议奖补项目。

- 30.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.71万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2021年蔬菜拱棚续建项目。

- 31.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.14万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2020年育苗中心改扩建项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.09万元，其中：

人员经费688.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费8.26万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.01万元，比上年减少0.13万元，下降3.14%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占100.00%，比上年减少0.13万元，下降3.14%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.01万元，决算数4.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.01万元，决算数4.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入405.70万元，与上年相比，增加392.10万元，增长2,883.09%，主要原因是：本年增加高标准农田建设项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出405.70万元，与上年相比，增加392.10万元，增长2,883.09%，主要原因是：本年增加高标准农田建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出405.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出385.00万元；

- 2296011用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出20.70万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区英吉沙县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.26万元，比上年减少64.48万元，下降88.64%，主要原因是：本年未进行培训相关费用支出，培训都在网上进行，培训费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,493.80万元，其中：政府采购货物支出1,493.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.77万元。

授予中小企业合同金额1,377.60万元，占政府采购支出总额的92.22%，其中：授予小微企业合同金额625.80万元，占政府采购支出总额的41.89%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值332.89万元，房屋662.40平方米，价值30.00万元。车辆3辆，价值37.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目18个，全年预算数11,950.94万元，全年执行数7,137.00万元。预算绩效管理取得的成效：通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。加大预算绩效管理的学习，吸取成功单位的绩效管理经验，从申报项目的规范要求到过程管理直到最后项目的绩效评价，形成整套的系统流程。加大对专项资金的检查力度。成立专项资金检查小组，定期抽查各项目资金的使用情况；重大项目要求必须选取第三方对项目资金使用进行审核。加强项目实施进度督查。加速推进项目建设，对目前项目实施没有达到预定进度、资金管理、档案管理欠佳的项目，予以重点督查。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年度自治区花生、大豆作物种植补贴项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 529.74 |  | 136.48 |  | 25.76% |
|  |  | 其中：中央补助 | 529.74 |  | 136.48 |  | 25.76% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投资529.74万元，用于花生补贴标准500元/亩，大豆补贴标准300元/亩,花生种植面积 1120.4亩，补贴资金需求560200元，大豆种植面积15790.79亩，有效提高农民积极性，积极推进油料作物扩植。 |  |  |  | 该项目计划投资529.74万元，截止2022年12月31日，该项目已支付资金 136.48 万元，执行率为25.76%，用于种植大豆15790.79亩，种植花生1120.4亩，有效提高农民积极性，积极推进油料作物扩植。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 种植大豆亩数（亩） | >=15790.79亩 | =15790.79亩 |  |  |
|  |  |  | 种植花生亩数（亩） | >=1120.40亩 | =1120.4亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金补贴保障率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% | 因疫情原因未完成原因：资金未按时到位，地区按照实际种植面积和已到位资金平均分配。改进措施：今后预算更加精细，根据项目资金安排合理支出。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 大豆种植每亩补助成本（元/亩） | >=300元/亩 | =74元/亩 | 因疫情原因未完成原因：资金未按时到位，地区按照实际种植面积和已到位资金平均分配。改进措施：今后预算更加精细，根据项目资金安排合理支出。 |  |
|  |  |  | 花生种植每亩补助成本（元/亩） | >=500元/亩 | =175.15元/亩 | 因疫情原因未完成原因：资金未按时到位，地区按照实际种植面积和已到位资金平均分配。改进措施：今后预算更加精细，根据项目资金安排合理支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民积极性，积极推进油料作物扩植 | 有效提升 | 有效提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金使用可持续年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴农户人员满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年英吉沙县农业生产和水利救灾资金（第二批）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 99.40 |  | 8.00 |  | 8.05% |
|  |  | 其中：中央补助 | 99.40 |  | 8.00 |  | 8.05% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入资金99.4万，用于采购农药制剂3945公斤，采购化肥10816公斤，重大病虫疫情监测与防控面积1万亩，有效提高小麦病虫害绿色防控统防统治覆盖率，助力农药减量灾害，保障粮食生产安全。 |  |  |  | 该项目计划投入资金99.4万，截止2022年12月31日，使用资金8万元，执行率8.05%，用于采购农药制剂3945公斤，采购化肥10816公斤，有效提高小麦病虫害绿色防控统防统治覆盖率，助力农药减量控害，保障粮食生产安全。有效稳定农民粮食生产积极性。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情监测与防控面积万亩 | >=1万亩 | =1万亩 |  |  |
|  |  |  | 采购农药制剂数量（公斤） | >=3945公斤 | =2745公斤 | 未完成原因：因受到疫情影响，项目已完成款项未支付 |  |
|  |  |  | 采购化肥数量（公斤） | >=10816公斤 | =10816公斤 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% | 未完成原因：因受到疫情影响，项目已完成款项未支付 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购置农药制剂成本（万元） | <=54.38万元 | =3万元 | 未完成原因：因受到疫情影响，项目已完成款项未支付 |  |
|  |  |  | 购置化肥成本（万元） | <=45.02万元 | =5万元 | 未完成原因：因受到疫情影响，项目已完成款项未支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪问题比例（%） | =0% | =0% |  |  |
|  |  |  | 稳定农民粮食生产积极性 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续发挥作用年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年英吉沙县特色林果种植产业发展带动就业项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入总资金220万，用于嫁接30万棵桃树165万元，嫁接开心果5万棵27.5万元，1.25万亩果树病虫害防治购买相关药剂27.5万元。特色林果种植基地的建成，带动增加就业人数175人，既带动了特殊家庭成员就业增收，也绿化了荒山，极大地将改善和美化群众的生活环境，会让英吉沙变得更美丽，实现一定的经济效益和社会效益，为乡村振兴打下一定的基础。 |  |  |  | 已完成嫁接30万棵桃树165万株，嫁接开心果5万棵27.5万元，1.25万亩果树病虫害防治购买相关药剂27.5万元。特色林果种植基地的建成，带动增加就业人数175人，既带动了特殊家庭成员就业增收，也绿化了荒山，极大地将改善和美化群众的生活环境，会让英吉沙变得更美丽，实现一定的经济效益和社会效益，为乡村振兴打下一定的基础。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 嫁接桃树数量（棵） | >=300000棵 | 30000棵 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 嫁接开心果数量（棵） | >=50000根 | 50000根 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 病虫害防治亩数（亩） | >=12500亩 | 12500亩 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率（%） | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 嫁接桃树成本（元/棵） | <=5.5元/棵 | 5.5元/棵 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 嫁接开心果成本（元/棵） | <=5.5元/棵 | 5.5元/棵 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 病虫害防治成本（元/亩） | <=22元/亩 | 22元/亩 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动增加当地就业人数（人） | >=175人 | 175人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善空气质量情况 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高城市绿化率、持续改善生态环境的影响年限（年） | >=10年 | 10年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇农户满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国有企业英吉沙县金桃果林果有限责任公司注入资本金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金100万元，为国有企业英吉沙县金桃果林果有限责任公司注入资本金。该项目建成后，旅游带动产业，林果业高质量发展，并不断形成区域特色和适度化规模生产，林果进入盛产期后，可带来直接经济效益600万元。 |  |  |  | 把英吉沙县五座水库公路沿线打造成我县旅游景点之一，已完成建设绿化带长度30公里，不断形成区域特色和适度化规模生产。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 注资企业数量（个） | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公路两边挖沟、铺膜、管道铺设、回填数量（公里） | >=33公里 | 33公里 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 注资足额率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资本金注入及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 注入资本金成本（万元） | =100万元 | 100万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加全年经济收入（万元） | >=600万元 | 600万元 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动增加就业人口数（人） | >=800人 | 800人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 增加绿化、美化环境面积（公里） | >=33公里 | 33公里 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） | >=10年 | 10年 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业职工满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2020年化肥减量增效尾款项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划总资金82.08万元。用于支付前期英吉沙县2020年化肥减量增效项目采购肥料、配肥机、肥料包装物回收的费用。项目的实施，有利于提高政府部门公信力，推进化肥减量增效技术。 |  |  |  | 该项目计划总资金82.08万元,截止202年12月31日，执行资金82.08万元，执行率100%。用于支付前期英吉沙县2020年化肥减量增效项目采购肥料、配肥机、肥料包装物回收的费用。项目的实施，有利于提高政府部门公信力，推进化肥减量增效技术。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付化尾款数量（笔） | =1笔 | 1笔 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付化肥减量增效尾款成本（万元） | <=82.08万元 | 82.08万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该资金可持续影响年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业职工满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2021年农业生产专干聘用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 381.07 | 381.07 | 381.07 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 381.07 | 381.07 | 381.07 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入总资金381.07万元，用于聘请178名农业生产专干人员为14个乡镇调研农业生产专干履职和发挥作用情况以及工作中存在的困难问题，有效增强乡镇农业科技推广转化能力。 |  |  |  | 已发放资金381.07万元，用于聘请178名农业生产专干人员为14个乡镇调研农业生产专干履职和发挥作用情况以及工作中存在的困难问题，有效增强乡镇农业科技推广转化能力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请农业生产专干人数（人） | >=178人 | 178人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人员考核合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 农业生产专干人员成本（万元/人） | <=2.14万元/人 | 2.14万元/人 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强乡镇农业科技推广转化力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益聘用对象满意率（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2021年检测中心检测工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金27.75万元，主要用于支付前期英吉沙县农产品质量安全检验检测中心采购的标准物资及耗材费用、仪器设备校准费用、易制毒试剂及气相色谱仪配件、电路维修、接地线费用等。项目的实施，有利于提升农产品质量安全水平，满足农产品质量安全监管的现实需要，更加准确、科学、全面地为农产品质量安全监管提供依据。 |  |  |  | 该项目计划使用资金27.75万元，截止2022年12月31日，共使用资金27.75万元，执行率100%。主要用于支付前期英吉沙县农产品质量安全检验检测中心采购的标准物资及耗材费用、仪器设备校准费用、易制毒试剂及气相色谱仪配件、电路维修、接地线费用等。项目的实施，有利于提升农产品质量安全水平，满足农产品质量安全监管的现实需要，更加准确、科学、全面地为农产品质量安全监管提供依据。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付仪器设备校准费用笔数（笔） | >=1笔 | 1笔 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 支付标准物资及耗材费用笔数（笔） | >=1笔 | 1笔 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 支付易制毒试剂及气相色谱仪配件费用笔数（笔） | >=1笔 | 1笔 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 支付电路维修、接地线费用笔数（笔） | >=1笔 | 1笔 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付仪器设备校准费用（万元） | <=0.60万元 | 0.6万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 支付标准物资及耗材费用（万元） | <=24.89万元 | 24.89万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 支付易制毒试剂及气相色谱仪配件费用（万元） | <=2.06万元 | 2.06万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 支付电路维修、接地线费用（万元） | <=0.20万元 | 0.2万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全水平，满足农产品质量安全监管的现实需要 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续保障检测工作运行年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位干部满意度（%) | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2021年第十批救灾资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金40.33万元，用于英吉沙县14个乡镇的支持灾后田管保苗面积4.27万亩、改种补种面积1.07万亩及冬小麦播种面积23.5万亩。该项目的实施可以牢固树立“抗灾夺丰收”和“减灾就是增产”的理念，坚持以防为主、防抗救相结合，落实科学减灾措施，努力减轻灾害影响，牢牢把握农业防灾减灾的主动权，受益农户1875户、稳定农民粮食生产积极性。 |  |  |  | 截止202年12月31日，执行资金40.33万元，执行率100%。用于英吉沙县14个乡镇的支持灾后田管保苗面积4.27万亩、改种补种面积1.07万亩及冬小麦播种面积23.5万亩。该项目的实施可以牢固树立“抗灾夺丰收”和“减灾就是增产”的理念，坚持以防为主、防抗救相结合，落实科学减灾措施，努力减轻灾害影响，牢牢把握农业防灾减灾的主动权，受益农户1875户、稳定农民粮食生产积极性。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持灾后田管保苗面积（万亩） | >=4.27万亩 | 4.27万亩 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 支持改种补种面积（万亩） | >=1.07万亩 | 1.07万亩 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 支持冬小麦播种面积（万亩） | >=23.5万亩 | 23.5万亩 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 采购叶面肥数量（公斤） | >=2000公斤 | 2000公斤 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 采购除草剂数量（公斤） | >=2500公斤 | 2500公斤 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出比例（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 严格执行资金预算管理（%) | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金（万元） | >=40.33万元 | 40.33万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | =2022年6月 | 2022年6月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置小麦叶面肥（万元） | <=16.58万元 | 16.58万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 购置除草剂成本（万元） | <=23.75万元 | 23.75万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅（%） | =0% | 0% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用危机重大问题比例（%） | =0% | 0% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益人口户数（户） | >=1875户 | 1875户 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 受灾地区生产能力恢复 | 效果一般 | 效果一般 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农民粮食生产积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金可持续发挥作用年限（年） | >=1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2022年中央农业生产救灾资金（第一批）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金13.44万元，用于采购杀虫剂1120公斤，牢固树立“抗灾夺丰收”和“减灾就是增产”的理念，坚持以防为主、防抗救相结合，落实科学减灾措施，努力减轻灾害影响，牢牢把握农业防灾减灾的主动权，项目的实施，有利于提高农民粮食生产积极性，受益农户达1875户。 |  |  |  | 截止202年12月31日，执行资金13.44万元，执行率100%。用于采购杀虫剂1120公斤，牢固树立“抗灾夺丰收”和“减灾就是增产”的理念，坚持以防为主、防抗救相结合，落实科学减灾措施，努力减轻灾害影响，牢牢把握农业防灾减灾的主动权，项目的实施，有利于提高农民粮食生产积极性，受益农户达1875户。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 春季麦田管理-小麦促弱转壮数量（万亩） | >=20万亩 | 20万亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采购杀虫剂数量（公斤） | >=1120公斤 | 1120公斤 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出比例（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 病虫草害防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 有效遏制暴发流行成灾 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金（万元） | >=13.44万元 | 13.44万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置杀虫剂成本（元/公斤） | <=120元/公斤 | 120元/公斤 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | <=5% | 5% | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪问题比例（%） | =0% | 0% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定农民粮食生产积极性 | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金可持续发挥作用年限（年） | >=1年 | 1年 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2022年农村财产保险项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 243.55 | 243.55 | 243.55 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 243.55 | 243.55 | 243.55 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划使用243.55万元，用于英吉沙县14个乡镇60887户办理农村家庭财产保险，乡镇农户财产保险覆盖率100%，该项目的实施有效防止因灾返贫，助力乡村振兴。 |  |  |  | 该项目计划使用243.55万元，截止2022年12月31日，已支付资金243.55万元，执行率100%。用于英吉沙县14个乡镇60887户办理农村家庭财产保险，乡镇农户财产保险覆盖率100%，该项目的实施有效防止因灾返贫，助力乡村振兴。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办理农村家庭财产保险数量（户） | >=60887户 | 60887户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 农户参保覆盖率（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保险赔付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 每户办理农村家庭财产保险金额（元/户） | <=40元/户 | 40元/户 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防止因灾返贫，助力乡村振兴 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参保农户满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 英吉沙县2022年度渔业增殖放流项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 10.00 |  | 3.00 |  | 30.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 10.00 |  | 3.00 |  | 30.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 英吉沙县渔业资源增殖放流项目资金10万元，计划放流规格为15cm草鱼5万尾，鲢鱼3万尾，鱼2万尾，水产苗种10万尾，通过项目，可改善种群结构，增加物种多样性，同时可以改善水质，维护渔业水域生态平衡，而且可以提高水体鱼产量，促进渔业可持续发展，增加渔民收入。 |  |  |  | 英吉沙县渔业资源增殖放流项目资金10万元，截止目前2022年12月30日，该项目已支付3万元，支付执行率30%，通过项目，可改善种群结构，增加物种多样性，同时可以改善水质，维护渔业水域生态平衡，而且可以提高水体鱼产量，促进渔业可持续发展，增加渔民收入。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 增殖放流草鱼数量（万尾） | >=5万尾 | =0万尾 | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  |  |  | 增殖放流鲢鱼数量（万尾） | >=3万尾 | =0万尾 | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  |  |  | 增殖放流鳙鱼数量（万尾） | >=2万尾 | =0万尾 | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  |  |  | 增殖放流活动举办次数（次） | >=1次 | =0次 | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 鱼苗放流合格率（%） | =100% | =100% | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  |  |  | 资金足额保障率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2023年4月 | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 渔业资源增殖放流项目成本（万元） | <=10万元 | =3万 | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会各界的资源保护意识 | 有效增强 | 有效增强 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目改善水质，维护渔业水域生态平衡情况 | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 未完成原因：疫情和季节原因，目前只支付了30%合同预付款，放流时间定在2023年3月20日之前。改进措施：加快项目实施进度和付款进度。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目资金可持续使用年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益捕捞渔民调查满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 英吉沙县2022年自治区农业科技推广与服务专项补助资金项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 70.00 |  | 56.56 |  | 80.80% |
|  |  | 其中：中央补助 | 70.00 |  | 56.56 |  | 80.80% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入资金70万元，培育9条农业产业链，建立1个乡村振兴示范村，其中27.5万元新建新型太阳能日光育苗温室1个600平米，14万元购置乡村振兴数字平台硬件设备一批，24万元购置育肥养200只，4.16万元为育肥羊购置饲料，项目验收审计、专家咨询费0.34万元。项目的实施，能使当年受益农户平均增收200元以上，受益农户0.01万户以上能提高农户专业技术水平。参与项目农户对项目技术服务指导的满意度达到95%、项目承担单位对项目管理部门服务的满意度达到95%。 |  |  |  | 该项目计划投入资金70万元，截止目前2022年12月30日，使用资金56.56万元，执行率80.80%，用于采购育肥羊，新建新型太阳能日光育苗温室，购置乡村振兴数字平台硬件设备，项目的实施有利于提高农户专业技术水平。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 培育发展农业全产业链数量（个） | >=9个 | =9个 |  |  |
|  |  |  | 建立乡村振兴示范村数量个 | >=1个 | =1个 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  |  |  | 新建新型太阳能日光育苗温室面积（平方米） | >=600平方米 | =400平方米 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  |  |  | 购置乡村振兴数字平台硬件设备（批） | >=1批 | =0批 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  |  |  | 购置育肥羊数量（只） | >=200只 | =200只 |  |  |
|  |  |  | 购置育肥羊饲料（批） | >=1批 | =1批 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目工程质量合格率（%） | =100% | =100% | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  |  |  | 资金拨付准确率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出完成时间 | 2020年12月 | =2022年12月 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  |  | 成本指标 | 新建温室大棚成本（万元） | <=27.50万元 | =22万元 |  |  |
|  |  |  | 购置乡村振兴数字平台设备成本（万元） | <=14万元 | =11.2万元 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  |  |  | 购置育肥羊成本（万元） | <=24万元 | =19.2万元 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  |  |  | 购置育肥羊饲料成本（万元） | <=4.16万元 | =4.16万元 |  |  |
|  |  |  | 项目验收审计、专家咨询费成本（万元） | <=0.34万元 | =0万元 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年受益农户平均增收额=本年受益农户平均收入-上年平均收入（元） | >=200元 | =200元 |  |  |
|  |  |  | 受益农户（万户） | >=0.01万户 | =0.01万户 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高农户农业技术水平 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与项目农户对项目技术服务指导的满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承担单位对项目管理部门服务的满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 英吉沙县2022年高素质农民培育项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 129.00 |  | 12.56 |  | 9.74% |
|  |  | 其中：中央补助 | 129.00 |  | 12.56 |  | 9.74% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入总金额129万元，用于英吉沙县2022年高素质农民培训361个人，开设课程有新型农业经营主体和社会化服务组织带头人、专业生产型、技能服务型、乡村振兴带头人、乡村社会事业治理带头人、返乡入乡创业创新人员，通过培训，明显增强农民生产经营能力和带动能力，提升农民基本素质和技术能力。 |  |  |  | 截止2022年12月30日，该项目已支付12.56万元，支付执行率9.74%，用于英吉沙县2022年高素质农民培训361个人，开设课程有新型农业经营主体和社会化服务组织带头人、专业生产型、技能服务型、乡村振兴带头人、乡村社会事业治理带头人、返乡入乡创业创新人员，通过培训，明显增强农民生产经营能力和带动能力，提升农民基本素质和技术能力。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次（人次） | >=361人次 | =361人次 |  |  |
|  |  |  | 培训天数（天） | >=15天 | =15天 |  |  |
|  |  |  | 开设课程数量（门） | >=6门 | =6门 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 培训合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% | 未完成原因：因受到疫情影响，项目已完成款项未支付。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 高素质农民培训总成本（万元） | <=129万元 | =12.56万元 | 未完成原因：因受到疫情影响，项目已完成款项未支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农民生产经营能力和带动能力，提升农民基本素质和技术能力 | 有效提升 | 部分达到预期指标且有一定效果 | 未完成原因：因受到疫情影响，项目已完成款项未支付 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学员对培育基地和师资的满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县农业农村局2020年-2021年支付尾款项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划总资金82.08万元。用于支付2020年农安县项目58.22万元及2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目尾款23.8万元。项目的实施，有利于加强农业科技示范基地建设、提升政府单位公信力。 |  |  |  | 该项目计划总资金82.08万元，截止202年12月31日，使用资金82.08万元，执行率100%。用于支付2020年农安县项目58.22万元及2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目尾款23.8万元。项目的实施，有利于加强农业科技示范基地建设、提升政府单位公信力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及尾款项目数量（个） | =2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 2020年农安县项目尾款（万元） | <=58.22万元 | 58.22万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目尾款（万元） | <=23.80万元 | 23.8万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府单位公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该资金可持续影响年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业职工满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县农业农村局2022年高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,808.30 | 10 | 53.43% | 5.34分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,808.30 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金9000万元，用于英吉沙县2022年高标准农田建设项目。计划建设高标准农田面积61400.58亩，其中：建设高效节水面积21868.39亩，土地平整面积39532.19亩。项目实施后，新增粮食和其他作物产能392万公斤。项目区受益户5218户，人口25540人，可增加受益户年总收入达到1223.09万元，提高英吉沙县集体及农户收入水平，提高农业综合生产能力，有效转变农业发展方式，促进农业可持续发展，缓解灌溉区水土不平衡矛盾。 |  |  |  | 该项目计划使用资金9000万元，截止2022年12月31日，使用资金4808.3万元，执行率100%，用于英吉沙县2022年高标准农田建设项目。计划建设高标准农田面积61400.58亩，其中：建设高效节水面积21868.39亩，土地平整面积39532.19亩。2022年12月31日之前已支付4808.30万元，支付率53.43%。目前已完成面积6.01万亩，下一步加强项目管理，发挥监理单位的作业，每周统计项目进度情况，督促施工单位保质保量完成项目工程。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积（>=**亩） | >=39532.19亩 | 38741.54亩 | 5 | 4.9 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  |  | 高效节水面积（>=**亩） | >=21868.39亩 | 21431.02亩 | 5 | 4.9 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（=**%） | =100% | 0% | 10 | 0 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年4月 | 2022年4月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2023年5月 | 2022年12月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | ★项目（工程）完成及时率（=**%） | =100% | 100% | 4 | 2.14 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  | 成本指标 | 土地平整面积投资成本（**万元） | <=5794.55万元 | 3096.03万元 | 10 | 5.34 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  |  | 高效节水面积投资成本（**万元） | <=3205.45万元 | 1712.27万元 | 10 | 5.35 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益户全年总收入（>=**万元） | >=1223.09万元 | 160.31万元 | 8 | 1.05 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  | 社会效益指标 | ★项目受益人口数（>=**人） | >=25540人 | 167人 | 7 | 0.05 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  | 生态效益指标 | 改善水土流失、涵养水源、净化空气情况 | 有效改善 | 有效改善 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续受益年限（>=**年） | >=10年 | 10年 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（>=**%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 60.07分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县创建国家现代农业产业园规划技术服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划使用资金120万元，用于支付英吉沙县创建国家现代农业产业园规划项目聘请第三方的技术服务费用。项目的实施，有利于促进英吉沙县创建国家现代农业产业园发展。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，该项目已使用资金120万元，执行率为100%，用于支付英吉沙县创建国家现代农业产业园规划项目聘请第三方的技术服务费用。项目的实施，有利于促进英吉沙县创建国家现代农业产业园发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持技术服务费项目（个） | >=1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 研究报告数量（篇） | >=1篇 | 1篇 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目技术服务成果验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 技术服务费成本（万元） | <=120万元 | 120万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进英吉沙县创建国家现代农业产业园发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目资金可持续保障技术服务年限（年） | >=1年 | 15年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县外来物种普查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 10 | 72.00% | 7.20分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入总资金2.5万元，用于英吉沙县各个乡镇开展农业外来入侵物种普查，耗材、宣传册及相关工作花费0.7万元，4辆车燃油补助1.8万元。有效为准确评估外来入侵物种对我区农业经济、生态环境的影响奠定基础。 |  |  |  | 截止2022年12月31日该项目已使用资金2.5万元，执行率为72%，用于英吉沙县各个乡镇开展农业外来入侵物种普查，耗材、宣传册及相关工作花费0.7万元，4辆车燃油补助1.8万元。有效为准确评估外来入侵物种对我区农业经济、生态环境的影响奠定基础。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耗材、宣传册及相关工作项目（项） | =1项 | 0项 | 5 | 0 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  |  | 车辆燃油补助数量（辆） | >=4辆 | 4辆 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 耗材、宣传册及相关工作花费（万元） | <=0.70万元 | 0万元 | 10 | 0 | 未完成原因：因受到疫情影响项目已完成款未支付 |
|  |  |  | 每辆车燃油补助成本（万元/辆） | <=0.45万元/辆 | 0.45万元/辆 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为准确评估外来入侵物种对我区农业经济、生态环境的影响奠定基础。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目资金可持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受查区域内涉农乡镇农民满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.20分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 蔬菜拱棚建设、高标准农田履约保证金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县农业农村局 |  | 实施单位 | 英吉沙县农业农村局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投资800万元，用于归还英吉沙县农业农村局2022年蔬菜拱棚建设、高标准农田履约保证金项目。其中归还蔬菜拱棚建设六个标段512.29485万元，共6笔，计划2022年12月还完；归还高标准农田287.70515万元，共5笔，计划2022年12月底还完。项目的实施有利于提高政府公信力。 |  |  |  | 已完成2022年蔬菜拱棚建设、高标准农田履约保证金项目。其中归还蔬菜拱棚建设六个标段512.29485万元，共6笔，计划2022年12月还完；归还高标准农田287.70515万元 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 归还履约保证金项目数量（个） | =2个 | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 涉及履约保证金笔数（笔） | =11笔 | 11笔 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放保障率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付合规率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 归还蔬菜拱棚建设履约保证金成本（万元） | <=512.29万元 | 512.29万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 归还高标准农田履约保证金成本（万元） | <=287.71万元 | 287.71万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业职工满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》