新疆喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一)贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律法规和政策等。
　　（二)负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业监督管理。
　　（三)组织实施畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划并组织实施。
　　（四)拟订和组织实施畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

（五)指导和组织实施畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。
　　（六)指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。
　　（七)负责和监督动物疫病防治管理工作。组织实施动物疫病免疫、效价监测和风险评估，指导组织实施动物疫病扑灭工作，指导动物防疫应急管理。
　　（八)负责兽医医政监督管理，监督管理兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构。承担兽医体系建设工作。
　　（九)负责实施监督动物及动物产品检疫、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。
　　（十)负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购及运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。
　　（十一)负责畜牧兽医技术推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革，负责组织畜牧行业科技培训。
　　（十二)组织畜禽养殖、屠宰等牧情调度。承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。
　　（十三)拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。
　　（十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区英吉沙县畜牧兽医局2022年度，实有人数39人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区英吉沙县畜牧兽医局部门决算包括：新疆喀什地区英吉沙县畜牧兽医局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：动物卫生服务站、畜牧兽医站、良繁中心、项目办、党建办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,299.62万元，其中：本年收入合计11,299.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少9,846.21万元，下降46.56%，主要原因是：2022年减少现代农业（百万只肉羊）产业园项目经费。

本年支出总计11,299.62万元，其中：本年支出合计11,299.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少9,846.21万元，下降46.56%，主要原因是：2022年减少现代农业（百万只肉羊）产业园项目经费。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,299.62万元，其中：财政拨款收入10,655.10万元，占94.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入644.52万元，占5.70%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出11,299.62万元，其中：基本支出341.74万元，占3.02%；项目支出10,957.88万元，占96.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10,655.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入10,655.10万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少8,490.73万元，下降44.35%，主要原因是：2022年减少现代农业（百万只肉羊）产业园项目经费。

财政拨款支出总计10,655.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出10,655.10万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少8,490.73万元，下降44.35%，主要原因是：2022年减少现代农业（百万只肉羊）产业园项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数343.70万元，决算数10,655.10万元，预决算差异率3,000.12%，主要原因是：在职人员工资调增，追加人员经费，追加一市四县家禽养殖基地建设项目，国家级现代农业示范园（肉牛全产业链基地）项目、农业生产发展资金“粮改饲”项目。财政拨款支出总计年初预算数343.70万元，决算数10,655.10万元，预决算差异率3,000.12%，主要原因是：在职人员工资调增，追加人员经费，追加一市四县家禽养殖基地建设项目，国家级现代农业示范园（肉牛全产业链基地）项目、农业生产发展资金“粮改饲”项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,655.10万元，占本年支出合计的94.30%，与上年相比，减少8,490.73万元，下降44.35%，主要原因是：2022年减少现代农业（百万只肉羊）产业园项目经费。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)45.98万元,占0.43%。

- 2.卫生健康支出(类)21.64万元,占0.20%。

- 3.农林水支出(类)10,562.35万元,占99.13%。

- 4.住房保障支出(类)25.13万元,占0.24%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为14.99万元，比上年决算增加14.99万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为28.05万元，比上年决算减少4.74万元，下降14.46%,主要原因是:2022年10-12月份人员养老保险缴费于次年进行补缴，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为2.94万元，比上年决算增加2.94万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度职业年金缴费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为19.64万元，比上年决算增加19.64万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险缴费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为103.08万元，比上年决算减少66.94万元，下降39.37%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度行政退休人员经费，医疗保险、公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支，行政运行科目经费减少。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1,885.68万元，比上年决算增加1,438.68万元，增长321.85%,主要原因是:本年增加2021年喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园英吉沙县场项目。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为145.91万元，比上年决算减少23.14万元，下降13.69%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业退休人员经费，医疗保险、公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支，事业运行科目经费减少。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为150.30万元，比上年决算增加11.67万元，增长8.42%,主要原因是:本年增加自治区动物防疫补助。

- 10.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加11.73万元，增长358.72%,主要原因是:本年增加中央农业生产和水利救灾资金。

- 11.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为318.34万元，比上年决算增加146.40万元，增长85.15%,主要原因是:本年增加农业生产发展资金“粮改饲”项目。

- 12.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为100.41万元，比上年决算减少0.07万元，下降0.07%,主要原因是:本年减少中央农业资源及生态保护补助资金。

- 13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为1,097.61万元，比上年决算增加718.04万元，增长189.17%,主要原因是:本年增加脱贫攻坚英吉沙县良种繁育中心建设项目使用林地补偿费。

- 14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为6,003.03万元，比上年决算增加6,001.84万元，增长504,356.30%,主要原因是:本年增加一市四县家禽养殖基地建设项目，国家级现代农业示范园（肉牛全产业链基地）项目。

- 15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为732.72万元，比上年决算减少15,965.45万元，下降95.61%,主要原因是:2022年减少现代农业（百万只肉羊）产业园项目经费。

- 16.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为10.26万元，比上年决算减少89.74万元，下降89.74%,主要原因是:本年减少中央农业保险费补贴项目。

- 17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为25.13万元，比上年决算减少1.37万元，下降5.17%,主要原因是:2022年10-12月份人员住房公积金缴费于次年进行补缴，住房公积金减少。

- 18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.77万元，下降100%,主要原因是:2022年科目调整，无此科目支出。

- 19.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.88万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2020年畜牧兽医项目资金。

- 20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少90.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2021年购买畜牧防疫技术服务项目。

- 21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少600.58万元，下降100%,主要原因是:本年未安排第三次畜禽遗传资源普查工作经费、2019、2020年畜牧养殖项目－增减挂经费。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出341.74万元，其中：

人员经费337.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.19万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.61万元，比上年增加0.10万元，增长3.98%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占100.00%，比上年增加0.10万元，增长3.98%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.61万元，决算数2.61万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.61万元，决算数2.61万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区英吉沙县畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.19万元，比上年减少1.61万元，下降27.76%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减办公经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,759.12万元，其中：政府采购货物支出1,746.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.80万元。

授予中小企业合同金额1,759.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.84万元，占政府采购支出总额的1.18%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值353.90万元，房屋3,009.00平方米，价值211.35万元。车辆18辆，价值115.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：下乡对农户进行畜牧兽医技术指导工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目11个，全年预算数1,742.79万元，全年执行数1,622.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时，逐项落实到各办公室及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心认真收集数据、分析数据,把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确的梳理，对项目运行进行全面监控。对项目实施情况进行全程跟踪检查。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年脱贫攻坚英吉沙县良种繁育中心建设项目使用林地补偿费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 790.53 | 790.53 | 790.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 790.53 | 790.53 | 790.53 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金790.53万元，用于巩固脱贫攻坚成果，支付前期2座良种繁育中心使用永久性国有林地26.6723公顷缴纳林地补偿费用。项目的实施，有利于促进生态保护力度。 |  |  |  | 该项目计划投资790.53万元，截止2022年12月31日，已支付资金790.53万元，执行率达到100%。支付前期2座良种繁育中心使用永久性国有林地26.6723公顷缴纳林地补偿费用。项目的实施，有利于促进生态保护力度。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 克孜勒良种繁育中心使用林地面积（公顷） | <=17.28公顷 | 17.28公顷 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 萨罕良种繁育中心使用林地面积（公顷） | <=9.39公顷 | 9.39公顷 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 克孜勒良种繁育中心使用林地补偿费成本（万元） | <=559.82万元 | 559.82万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 萨罕良种繁育中心使用林地补偿费成本（万元） | <=230.71万元 | 230.71万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进生态保护力度 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良繁中心可持续使用年限（年） | >=20年 | 20年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益林地管理单位满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 15.00 |  | 15.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 15.00 |  | 15.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划使用资金15万元，用于在辖区内的3家养殖企业在2021年内饲草料调运，储备等进行补贴。按照资金文件及实施方案要求每吨补助124元。通过使用此救灾资金，调动辖区内的养殖企业尽快补充和储备饲草料资源，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定发展。通过实施该项目，有效推动养殖企业养殖积极性。 |  |  |  | 该项目计划使用资金15万元，截止2022年12月31日，该项目资金已使用15万元，执行率为100%，用于在辖区内的3家养殖企业在2021年内饲草料调运，储备等进行补贴。按照资金文件及实施方案要求每吨补助124元。通过使用救灾资金，调动辖区内的养殖企业尽快补充和储备饲草料资源，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定发展。通过实施该项目，有效推动养殖企业养殖积极性。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助养殖企业数量（个） | >=2个 | =3个 |  |  |
|  |  |  | 调运和储备饲草料（吨） | >=1209吨 | =1209吨 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 用于畜牧业生产救灾相关支出的比例（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金足额保障率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 补助覆盖率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 及时拨付救灾资金 | 规定时间内及时下达 | 规定时间内及时下达 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调运和储备的每吨饲草料补助标准（元/吨） | <=124.07元/吨 | =124.07元/吨 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要畜产品存栏量减幅 | 重灾区少减产、轻灾区不减产 | 重灾区少减产，轻灾区不减产 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 灾区生产能力恢复、稳定农民畜牧业生产积极性 | 保证主要畜禽存栏量稳定 | 保证主要畜禽存栏量稳定 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年中央农业生产发展资金“畜牧良种补贴”项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 45.00 |  | 34.50 |  | 76.67% |
|  |  | 其中：中央补助 | 45.00 |  | 34.50 |  | 76.67% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入资金45万元，用于购买牛冷配冻精3万剂，良种生产母羊数量100只，湖羊种公羊补贴40只，通过黄牛冷配技术提高养殖户年收入，推动牲畜品种改良。 |  |  |  | 该项目计划使用45万元，截止2022年12月31日，该项目资金已使用34.5万元，执行率76.67%，已完成购买牛冷配冻精3万剂。完成良种生产母羊数量100只，湖羊种公羊补贴40只的预付款部分，通过黄牛冷配技术提高养殖户年收入，推动牲畜品种改良。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | >=14个 | =14个 |  |  |
|  |  |  | 购买牛冷配冻精数量（万剂） | >=3万剂 | =4万剂 |  |  |
|  |  |  | 补贴良种生产母羊数量（只） | >=100只 | =0只 | 因市场环境影响原因，养殖企业未能按时引进生产母羊和种公羊。因此无法拨付资金。计划2023年2月底之前完成调入羊，3月底之前完成验收并兑现补助资金。 |  |
|  |  |  | 补贴湖羊种公羊数量（只） | >=40只 | =0只 | 因市场环境影响原因，养殖企业未能按时引进生产母羊和种公羊。因此无法拨付资金。计划2023年2月底之前完成调入羊，3月底之前完成验收并兑现补助资金。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 补助覆盖率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2023年3月 | 因市场环境影响原因，养殖企业未能按时引进生产母羊和种公羊。因此无法拨付资金。计划2023年2月底之前完成调入羊，3月底之前完成验收并兑现补助资金。 |  |
|  |  | 成本指标 | 牛冻精补贴标准（元/剂） | <=10元/剂 | =8元/剂 |  |  |
|  |  |  | 良种生产母羊补助标准（元/只） | <=500元/只 | =0元/只 | 因市场环境影响原因，养殖企业未能按时引进生产母羊和种公羊。因此无法拨付资金。计划2023年2月底之前完成调入羊，3月底之前完成验收并兑现补助资金。 |  |
|  |  |  | 湖羊种公羊补助标准（元/只） | <=2500元/只 | =0元/只 | 因市场环境影响原因，养殖企业未能按时引进生产母羊和种公羊。因此无法拨付资金。计划2023年2月底之前完成调入羊，3月底之前完成验收并兑现补助资金。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖户年收入（万元） | >=8640万元 | =2160万元 | 因市场环境影响原因，养殖企业未能按时引进生产母羊和种公羊。因此无法拨付资金。计划2023年2月底之前完成调入羊，3月底之前完成验收并兑现补助资金。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进农村产业化发展 | 有效促进 | 有效促进 |  |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动牲畜品种改良进程 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴企业满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年度秋季畜牧饲草料加工产业发展及带动就业综合利用项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 51.00 |  | 51.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 51.00 |  | 51.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投资51万元，主要用于在色提力乡5村良繁中心为中心建立一套农牧结合饲草料加工服务体系，形成12村良繁中心饲草料加工产业链；秸秆加工制作青贮2040吨，每吨秸秆加工补助250元。项目的实施，有利于促进我县种植业和养殖业持续发展，可直接带动就业107人，或间接带动250余人就业。 |  |  |  | 该项目计划投资51万元，截止2022年12月底投资51万元，执行率100%。主要用于在色提力乡5村良繁中心为中心建立一套农牧结合饲草料加工服务体系，形成12村良繁中心饲草料加工产业链；秸秆加工制作青贮2040吨，每吨秸秆加工补助250元。项目的实施，有利于促进我县种植业和养殖业持续发展，可直接带动就业107人，或间接带动250余人就业。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 秸秆加工制作青贮数量（吨） | >=2040 | =2040 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 （%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 秸秆加工制作青贮补助标准（元/吨） | <=250元/吨 | =250元/吨 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业农户全年总收入（万元） | >=256.80万元 | =256.8万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | >=107人 | =107人 |  |  |
|  |  |  | 带动间接就业人数（人） | >=250人 | =250人 |  |  |
|  |  |  | 促进我县种植业和养殖业持续发展 | 有效促进 | 有效促进 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续保障饲料加工运转年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 中央农业资源及生态保护补助资金项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 100.47 |  | 100.47 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 100.47 |  | 100.47 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 对英吉沙县草畜平衡面积共计40.19万亩，对履行草畜平衡义务的群众每亩补助2.5元，需发放直补到户的补助共100.475万元。通过该项目实施，推动畜牧业发展。 |  |  |  | 该项目计划投入100.475万元，截止2022年12月31日，该项目资金已使用100.475万元，执行率100%，对英吉沙县草畜平衡面积共计40.19万亩，对履行草畜平衡义务的群众每亩补助2.5元，需发放直补到户的补助共100.475万元。通过该项目实施，推动畜牧业发展。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及乡镇（个） | >=8个 | =8个 |  |  |
|  |  |  | 草畜平衡补助面积（万亩） | >=40.19万亩 | =40.19万亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴足额发放率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 补助覆盖率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年7月 | =2022年7月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 草畜平衡每亩补助标准（元） | <=2.5元 | =2.5元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农牧民户数（户） | >=2488户 | =2488户 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动畜牧业发展 | 长期有效 | 长期有效 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 畜牧饲草料加工产业发展及带动就业综合利用项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 地方财政补贴资金 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 400.00 |  | 400.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 400.00 |  | 400.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投资400万元，主要用于在色提力乡5村良繁中心为中心建立一套农牧结合饲草料加工服务体系，形成克孜勒10村，12村良繁中心饲草料加工产业链；农作物饲料种植面积1250亩，每亩补助标准200元；秸秆加工15000吨，每吨秸秆加工补助250元。项目的实施，有利于促进我县种植业和养殖业持续发展，可直接带动就业107人，或间接带动250余人就业。 |  |  |  | 该项目计划投资400万元，主要用于在色提力乡5村良繁中心为中心建立一套农牧结合饲草料加工服务体系，形成克孜勒10村，12村良繁中心饲草料加工产业链；农作物饲料种植面积1250亩，每亩补助标准200元；秸秆加工15000吨，每吨秸秆加工补助250元。项目的实施，有利于促进我县种植业和养殖业持续发展，可直接带动就业107人，或间接带动250余人就业。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 农作物饲料种植面积（亩） | >=1250亩 | =1250亩 |  |  |
|  |  |  | 秸秆加工数量（吨） | >=15000吨 | =15000吨 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 （%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农作物饲料种植补助标准（元/亩） | <=200元/亩 | =200元/亩 |  |  |
|  |  |  | 秸秆加工补助标准（元/吨） | <=250元/吨 | =250元/吨 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业农户全年总收入（万元） | >=256.8万元 | =256.8万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | >=107人 | =107人 |  |  |
|  |  |  | 带动间接就业人数（人） | >=250人 | =250人 |  |  |
|  |  |  | 促进我县种植业和养殖业持续发展 | 有效促进 | 有效促进 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续保障饲料加工运转年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 英吉沙县2022年中央动物防疫等补助经费（第二批）项目 英吉沙县2022年中央动物防疫等补助经费（第二批）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 12.85 |  | 8.00 |  | 62.26% |
|  |  | 其中：中央补助 | 12.85 |  | 8.00 |  | 62.26% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入资金12.85万元，用于5000只羊进行口蹄疫免疫病检测免疫效价，采购动物疫病免疫抗体效价检测相关试剂盒和耗材；通过该项目实施，有效调动村级动物防疫员工作积极性并控制畜禽废弃物污染环境。 |  |  |  | 该项目计划投入资金12.85万元，截止2022年12月31日，已使用资金8万元，执行率62.62%，用于5000只羊进行口蹄疫免疫病检测免疫效价，采购动物疫病免疫抗体效价检测相关试剂盒和耗材；通过该项目实施，有效调动村级动物防疫员工作积极性并控制畜禽废弃物污染环境。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购动物疫病监测和流行病学调查耗材（批） | >=1批 | =1批 |  |  |
|  |  |  | 先打后补补贴数量（只） | >=5000只 | =5000只 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | >=70% | 还未开展监测 | 因市场环境影响原因，采购的检测试剂盒未能按时到，导致无法开展监测工作，计划2023年2月底之前完成监测并兑现补助资金。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2023年2月 | 因市场环境影响原因，采购的检测试剂盒未能按时到，导致无法开展监测工作，计划2023年2月底之前完成监测并兑现补助资金。 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购动物疫病监测与流行病学调查耗材成本（≤万元） | <=8万元 | =8万元 |  |  |
|  |  |  | 先打后补补贴成本（≤元） | <=4.85万元 | =0万元 | 因市场环境影响原因，采购的检测试剂盒未能按时到，导致无法开展监测工作，计划2023年2月底之前完成监测并兑现补助资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 有效确保 | 有效确保 |  |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目资金可持续影响年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2022年中央动物防疫等补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 69.81 | 69.72 | 69.72 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 69.81 | 69.72 | 69.72 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金69.81万元，用于参加全县14个乡镇134名村级防疫人员的布鲁氏菌病保险费用及全县114名村级防疫人员的工资补助，并2021年养殖环节无害化处理的12头猪的补助；通过该项目实施，有效调动村级动物防疫员工作积极性并控制畜禽废弃物污染环境。 |  |  |  | 该项目已投入资金69.81万元，截止2022年12月31日，执行资金69.72万元，执行率为100%。用于参加全县14个乡镇134名村级防疫人员的布鲁氏菌病保险费用及全县114名村级防疫人员的工资补助，通过该项目实施，有效调动村级动物防疫员工作积极性并控制畜禽废弃物污染环境，受益村级防疫员满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障购买村级防疫人员布病保险人数（人) | >=134人 | 134人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 享受村级防疫人员工资补助人数（人） | >=114人 | 114人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 养殖环节病死猪无害化处理数量（头) | >=12头 | 0头 | 3 | 0 | 因养殖户未按时提供相关材料，未能拨付资金 |
|  |  | 质量指标 | 人畜共患病参保率（%） | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 工资补助率（%） | >=90% | 90% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 经费足额保障率（%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 政府购买社会化服务补助成本（元/人） | <=5644.68元/人 | 5644.68元/人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 保障购买村级防疫人员布病保险补助成本（元/人/年） | <=400元/人/年 | 400元/人/年 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 养殖环节病死猪无害化处理补助成本（元/头） | <=75元/头 | 0元/头 | 6 | 0 | 因养殖户未按时提供相关材料，未能拨付资金 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效调动村级动物防疫员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效防治病死畜禽污染环境 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村级防疫员满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 英吉沙县2022年农业生产发展资金“粮改饲”项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中央农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 195.50 |  | 104.25 |  | 53.32% |
|  |  | 其中：中央补助 | 195.50 |  | 104.25 |  | 53.32% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目计划投入资金195.5万元，用于对71家收储及加工青贮玉米等优质青贮饲料企业补助，青贮每吨补助50元，补助资金为195.5万元，通过粮改饲项目，使优质青贮饲料收储量达3.91万吨，增加专用青贮玉米种植面积，调整农牧业产业结构。 |  |  |  | 该项目计划投入资金195.5万元，截止2022年12月31日，该项目资金已经使用104.25，执行率53.32%，用于对40家收储及加工青贮玉米等优质青贮饲料企业补助，青贮每吨补助50元，补助资金为104.25万元，通过粮改饲项目，使优质青贮饲料收储量达2.085万吨，增加专用青贮玉米种植面积，调整农牧业产业结构。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量（家) | >=71家 | =40家 | 因市场环境影响原因，未能按时验收项目实施单位，养殖企业未能按时提供印证材料，未能按时拨付项目资金，计划2023年2月底之前完成拨付。 |  |
|  |  |  | 优质青贮玉米种植面积（万亩） | >=1.30万亩 | =1.3万亩 |  |  |
|  |  |  | 优质青贮饲料收储量（万吨） | >=3.91万吨 | =3.91万吨 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% | 因市场环境影响原因，未能按时验收项目实施单位，养殖企业未能按时提供印证材料，未能按时拨付项目资金，计划2023年2月底之前完成拨付。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 青贮饲料补助标准（元/吨） | <=50元/吨 | =50元/吨 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低百分率（%） | >=5% | =5% |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 调整农牧业产业结构 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题（个） | 无 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目资金可持续保障青储饲料工作运行年限（年） | >=1年 | =1年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助企业满意度（%） | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县2022年自治区动物防疫等补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 58.72 | 58.72 | 45.42 | 10 | 77.35% | 7.74分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 58.72 | 58.72 | 45.42 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划投入资金58.72万元，用于全县14个乡镇114名村级防疫人员的工资补助，购买免疫抗体效价检测试剂盒等费用；维修疫苗专用冷藏设备补助，有效调动村级动物防疫员工作积极性并防止重大动物市场环境影响蔓延。 |  |  |  | 该项目计划投入资金58.72万元，截止2022年12月31日，执行资金45.42万元，执行率为77.3%。用于全县14个乡镇114名村级防疫人员的工资补助，购买免疫抗体效价检测试剂盒等费用；有效调动村级动物防疫员工作积极性并防治重大动物市场环境影响蔓延，受益村级防疫员满意度达到了100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修冷链体系设备数量（台） | >=1台 | 1台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 享受村级防疫人员工资补助人数（人） | >=114人 | 114人 | 5 | 5 | 未完成原因：市场环境影响原因，导致12月份未能按时拨付资金，计划2023年2月完成拨付。改进措施：加快资金拨付进度。 |
|  |  | 质量指标 | 防治重大动物市场环境影响蔓延率（%） | >=90% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 工资补助率（%） | >=90% | 90% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 经费足额保障率（%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 3.87 | 未完成原因：市场环境影响原因，导致12月份未能按时拨付资金，计划2023年2月完成拨付。改进措施：加快资金拨付进度。 |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 政府购买社会化服务补助成本（万元/人） | <=0.47万元/人 | 0.38万元/人 | 8 | 6.4 | 未完成原因：市场环境影响原因，导致12月份未能按时拨付资金，计划2023年2月完成拨付。改进措施：加快资金拨付进度。 |
|  |  |  | 基层冷链体系建设补助（万元） | <=2.5万元 | 0万元 | 6 | 0 | 未完成原因：项目已完成，资金尚未拨付。改进措施：加快资金拨付进度。 |
|  |  |  | 免疫抗体效价检测补助（万元） | <=2.5万元 | 2.5万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效调动村级动物防疫员工作积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效防治重大动物市场环境影响蔓延 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村级防疫员满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.01分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 英吉沙县第三次畜禽遗传资源普查项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 英吉沙县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局（本级) |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 使用项目资金4万元，用于采购办公用品20000元；2辆单位用车加油费20000元。项目的实施有效提升畜禽遗传资源保护技术支撑，增强群众畜禽遗传资源保护意识。 |  |  |  | 该项目计划投资4万元，截止2022年12月31日，已支付资金4万元，执行率达到100%。该项目使用项目资金4万元，用于采购办公用品20000元；2辆单位用车加油费20000元。项目的实施有效提升畜禽遗传资源保护技术支撑，增强群众畜禽遗传资源保护意识。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品（批） | >=1批 | 1批 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位用车（辆） | >=2辆 | 2辆 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 普查数据抽查合格率（%) | >=95% | 95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 普查乡镇覆盖率（%） | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 遗传材料制作合格率（%） | >=90% | 90% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 经费保障率（%） | =100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%) | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购办公用品成本（万元/批） | <=2万元/批 | 2万元/批 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位用车加油成本（万元/辆） | <=1万元/辆 | 1万元/辆 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升畜禽遗传资源保护技术支撑 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 畜禽遗传资源保护意识 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护畜禽遗传资源多样性 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续完善畜禽遗传资源保护和开发利用机制（年） | >=3年 | 3年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益普查工作人员满意度（%) | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》