**英吉沙县2022年化肥减量增效项目绩效自评报告**

（2022年度）

项目名称：英吉沙县2022年化肥减量增效项目

实施单位（公章）：英吉沙县农业技术推广中心

主管部门（公章）：英吉沙县农业农村局

项目负责人（签章）：汗左然木·依米尔

填报时间：2022年 12月 2日

**新疆英吉沙县2022年化肥减量增效项目专项转移支付绩效自评报告**

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号），英吉沙县农业技术推广中心高度重视、严格按规范要求组织开展了2022年度化肥减量增效项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

1. **绩效目标分解下达情况**
2. **中央下达项目转移支付预算和绩效目标情况。**

**1、下达预算情况**

2022年度，分批下达地区2022年化肥减量项目，资金共计16万元，用于取土化验45个4.5万元，施肥建议卡制作和发放10000张5万元，培训和宣传2000人次1万元，农户施肥调查100户1万元，田间示范4.5万元。

**2、下达绩效目标情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业资源及生态保护补助资金区域绩效目标表（化肥减量增效） | | | | |
| （2022年度） | | | | |
| 专项名称 | 英吉沙农业资源及生态保护补助资金-化肥减量增效项目 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 长期 | |
| 地区财政部门 | 喀什地区财政局 | 地区主管部门 | 喀什地区农业农村局 | |
| 资金情况（万元） | 年度金额 | 16 | | |
| 其中：中央补助 | 16 | | |
| 地方资金 |  | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 测土配方施肥面积（万亩次） | 63 |
| 施肥建议卡（万张） | 0.6 |
| 培训和宣传（万人次） | 0.2 |
| 取土化验（个） | 45 |
| 用户施肥调查数量（户） | 100 |
| 施肥新技术新产品新机具集成推广面积（万亩） | / |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 科学施肥促进降本增效 | 明显 |
| 农户对化肥减量增效实施满意度 | ≥90% |

**（二）地州（市）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。**



**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

**1、项目资金到位情况分析。**

2022年度下达英吉沙县化肥减量增效项目总预算资金为16万元，资金到位16，到位率100%。

**2、项目资金执行情况分析。**

截止到2022年12月2日，2022年度用于英吉沙县2022年化肥减量增效项目的资金总计16万元、共计执行16万元，执行率100%，具体如下：取土化验45个4.5万元，施肥建议卡制作和发放10000张5万元，培训和宣传2000人次1万元，农户施肥调查100户1万元，田间示范4.5万元。

**3、项目资金管理情况分析。**

我单位按照英吉沙县人民政府专项资金管理办法及资金支付审批流程，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的企业严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。总体来看，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障项目资金支付需求，确保英吉沙县2022年化肥减量增效项目顺利实施。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。（若有多个项目需要分别说明）**

英吉沙县2022年化肥减量增效项目的资金总计16万元、共计执行16万元，执行率100%，具体如下：取土化验45个4.5万元，施肥建议卡制作和发放10000张5万元，培训和宣传2000人次1万元，农户施肥调查100户1万元，田间示范4.5万元。项目绩效目标已完成。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

**1、产出指标完成情况分析。**

**（1）数量指标。**

a.达三级指标，指标值为测土配方施肥面积63万亩次，实际完成测土配方施肥面积63万亩次，完成率100%、偏差率0%。

b.下达三级指标，指标值为施肥建议卡0.6万张，实际完成施肥建议卡1万张，完成率100%、偏差率0%。

c.下达三级指标，指标值为培训和宣传0.2万人次，实际完成培训和宣传0.2万人次，完成率100%、偏差率0%。

d.下达三级指标，指标值为取土化验45个，实际完成取土化验45个，完成率100%、偏差率0%。

e.下达三级指标，指标值为用户施肥调查数量100户，实际完成取用户施肥调查数量100户，完成率100%、偏差率0%。

**2、效益指标完成情况分析。**

下达效益指标，指标值为科学施肥促进降本增效，实际完成科学施肥促进降本增效，完成率100%、偏差率0%。

**3、满意度指标完成情况分析。**

下达效益指标，指标值为农户对化肥减量增效实施满意度≥90%实际完成农户对化肥减量增效实施满意度≥90%，完成率100%，偏差率0%。

**四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，200年度英吉沙县2022年化肥减量增效项目的资金绩效自评价得分为96分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标26分、服务对象满意度指标10分，自评结果为优。

评价结果将在英吉沙县政府信息网站上进行公示公开，广泛接受社会监督。若涉密，请描述该项目为涉密项目，不予公开。