附件

2022年中央财政支持农业生产社会化服务

项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：2022年中央财政支持农业生产社会化服务项目

实施单位（公章）：英吉沙县农业农村局农经中心

主管部门（公章）：英吉沙县农业农村局

项目负责人（签章）：阿依姑丽·托合提

填报时间： 2022年 12月19日

英吉沙县农业生产社会化服务项目专项转移支付

2022年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号），县农业农村局高度重视、严格按规范要求组织开展了2022年度农业生产社会化服务项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- 中央下达农业生产社会化服务项目转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

2022年度，分批下达英吉沙县2022年农业生产社会化服务项目，资金共计250万元，用于农业生产社会化服务。详细如下：

2022年4月，喀什地区财政局《关于下达2022年中央农业生产发展资金（统筹整合部门）预算的通知》（喀地财农〔2022〕6号），下达2022年农业生产社会化服务项目，资金200万元；

2022年5月，喀什地区财政局《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算（统筹整合部门）的通知》（喀地财农〔2022〕14号），下达2022年农业生产社会化服务项目，资金50万元；

2、下达绩效目标情况

一是完成社会化服务2.5万亩，二是服务小农户面积和服务规模经营水平提高，三是新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度80%以上。

二、绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2022年度下达农业生产社会化服务项目总预算资金为250万元，资金到位250，到位率100%，其中，第一批资金200万元，第二批资金50万元。

2、项目资金执行情况分析。截止到2022年12月19日，2022年度用于农业生产社会化服务项目的资金总计250万元、共计执行200万元，执行率80%、支付200万元，支付率80%。

3、项目资金管理情况分析。一方面要求县农业农村局农经中心，提高对农业生产社会化服务项目的重视程度；另一方面加强项目监控，每月9日、19日、29日对项目实施进度、资金支付情况进行调度，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障农业生产社会化服务项目资金支付需求，确保项目顺利实施。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。一是完成社会化服务2.5万亩，实际完成2.55万亩，达到预期目标；二是资金支付率90%以上，实际支付率80%，未达到预期目标。

- 绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.下达完成农业生产社会化服务面积指标，指标值为2.5万亩以上，实际完成2.55万亩，完成率102%、偏差率5，原因：自治区下达社会化服务补助每亩100元，实际补助每亩小于等于100元，故实际实施面积较大。

b.下达服务小农户数量占服务对象的比重指标，指标值为60%以上，实际完成60%以上，完成率100%、偏差率0。

（2）质量指标

a.下达项目资金到位率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率80%、偏差率20%。

b.下达项目验收合格率指标，指标值为90%以上，实际完成100%，完成率111.11%、偏差率10%。

c.下达服务小农户面积和服务规模经营水平指标，指标值为提高，实际为稳步提高。

（3）时效指标。下达完成项目资金执行率指标，指标值为90%以上，实际执行率80%，完成率80%、偏差率10%。

2、效益指标完成情况分析。下达项目资金使用发生重大违规违纪问题指标，指标值为无重大违纪违规问题，实际没有发生重大违纪违规问题。

3、满意度指标完成情况分析。下达新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度指标，指标值为满意度80%以上，实际满意度100%，完成率125%，偏差率20%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

a.下达项目资金到位率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率80%、偏差率20%。未达到预期目标原因是英吉沙县250万元、支付200万元、支付率80%。

2.下一步改进措施。项目未100%完工、项目资金支付率未达到90%以上的主要原因是因市场环境县财政资金紧张，对已验收的项目资金暂时无法兑付。下一步工作中要及时提醒督促县财政局，确保项目资金支付。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

按照财政部《 项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行8分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度农业生产社会化服务项目资金绩效自评价得分为96分，其中：预算执行8分、产出指标46分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为优。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：英吉沙县农业生产社会化服务项目绩效自评表

| 附件 喀什地区农业生产社会化服务项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年中央财政支持农业生产社会化服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区农业农村局农经中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 250 |  | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  | 250 |  | — |  | 80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是完成社会化服务面积23万亩以上，二是资金支付率90%以上。 |  |  |  |  |  | 一是完成社会化服务面积46.96万亩，二是资金支付2250万元，支付率97.83%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成农业生产社会化服务面积 |  |  | ≥2.5万亩 | 2.55万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务小农户数量占服务对象的比重（%） |  |  | ≥60% | ≥60% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目资金到位率（%） |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 因市场环境县财政资金紧张，对已验收的项目资金暂时无法兑付。下一步工作中要及时提醒督促县财政局，确保项目资金支付 |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收合格率（%） |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：服务小农户面积和服务规模经营水平 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目资金支付率（%） |  |  | ≥90% | 80% | 10 |  | 8 |  | 因市场环境县财政资金紧张，对已验收的项目资金暂时无法兑付。下一步工作中要及时提醒督促县财政局，确保项目资金支付 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目资金使用发生重大违规违纪问题 |  |  | 无 | 无 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |