部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2023年纺织服装企业运费电费补助项目

实施单位（公章）：英吉沙县商务和工业信息化局

主管部门（公章）：英吉沙县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：楚泰元

填报时间：2025年01月24日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，2023年纺织服装企业运费电费补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。纺织业作为劳动密集型产业，在经济发展与就业领域扮演关键角色。但近年来，纺织服务企业面临严峻挑战，成本压力成为制约发展的关键因素。从运输层面看，国际局势动荡与油价波动，导致物流成本大幅上涨。南疆地区纺织企业运输路线长、物流基础设施不完善，进一步加重运费负担，压缩利润空间。 电费成本也是难题。纺织设备多为高能耗设备，持续运转耗电高。随着能源结构调整与环保要求提高，电力供应成本上升，电价调整机制使企业用电支出增加。为助力纺织服务企业缓解成本压力，提升市场竞争力，政府相关部门或行业组织设立运费电费补助项目，旨在减轻企业负担，稳定生产经营，促进产业健康发展，维持就业稳定。
项目建设主要用于纺织产业的发展、可有效推进新疆纺织服装产业发展、加快推进疆内纺织服装企业复工达产、增加市场供应量、满足市场需求、合理利用土地和劳动力资源、增加农民收入、提高生产效率、真正实现农业增效、农民增收的目的。该项目实施和英吉沙县脱贫巩固提升政策相结合、体现了项目规划布局的合理性。
2. 主要内容及实施情况
  （1）主要内容 
该项目主要用于补贴4家企业纺织行业运费和纺织行业运费用等，为英吉沙县纺织服装落地企业的出疆的运费生产的电费按照相关文件要求给予相应的补贴。主要用于电费补贴标准按照0.03元/千瓦时，运输费用的800元/吨给予补贴，出疆销售额运费补贴按6%标准，出疆加工费费补贴比例不超过60%；项目的实施，有效的促进纺织服装产业持续健康发展。项目的实施，提供纺织行业就业人数500人，有利于推进新疆纺织服装产业发展、加快推进疆内纺织服装企业复工达产。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体:英吉沙县商务和工业信息化局
项目实施时间：2024年1月-2024年12月
实施主体基本情况：英吉沙县商务和工业信息化局为行政单位、纳入2024年部门决算编制范围的有3个办公室：办公室、工业和信息化股、市场流通股（对外贸易股）。
实施主体职能情况：1.贯彻落实党中央、自治区关于商务、工业和信息化工作的方针政策和决策部署以及地委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化工作的集中统一领导，拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；2、根据国家、自治区、县产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查；3、指导县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展，组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制定与实施；4、根据国家、自治区、县产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查，拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；5、指导县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展，组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制定与实施；6、监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；7、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；8、按有关规定对成品油流通环节进行监督管理，负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。
实施主体编制情况：编制人数6人、其中：行政人员编制5人、工勤0人、参公0人、事业编制1人。实有在职人数6人、其中：行政在职5人、工勤0人、参公0人、事业在职1人。离退休人员18人、其中：行政退休人员18人、事业退休0人。
 
4. 资金投入和使用情况
（）项目资金安排落实情况分析
《关于拨付2022年第三批纺织服装专项资金的通知》（喀地财建【2022】103号）共安排下达资金374.41万元，为上级专项资金，最终确定项目资金总数为374.41万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截至2024年12月31日，实际到位项目资金374.41万元，预算资金到位率为100%。
（3）资金使用情况
  截至2024年12月31日，实际支出374.41万元，预算执行率100%。主要用于补贴4家企业纺织行业运费和纺织行业运费用等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目主要用于补贴4家企业纺织行业运费和纺织行业运费用等，为英吉沙县纺织服装落地企业的出疆的运费生产的电费按照相关文件要求给予相应的补贴。主要用于电费补贴标准按照0.03元/千瓦时，运输费用的800元/吨给予补贴，出疆销售额运费补贴按6%标准，出疆加工费费补贴比例不超过60%；项目的实施，有效的促进纺织服装产业持续健康发展。项目的实施，提供纺织行业就业人数500人，有利于推进新疆纺织服装产业发展、加快推进疆内纺织服装企业复工达产。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：首先按照符合纺织服装出疆补贴要求通知企业准备申报资料、对接相对的企业、符不符合补贴要求、编制实施方案、准备前期工作。
具体实施工作：通知企业准备申报资料及审核申报资料工作。按照企业申报补贴金额、最终审核的金额、对相应的企业完成资金支付工作。
验收阶段的具体工作：
2023年纺织服装企业运费电费补助项目、以问卷调查方式受益对象进行满意度调查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）喀地财建【2022】103号文件精神，我单位针对2023年纺织服装企业运费电费补助项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年纺织服装企业运费电费补助项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《中共喀什地委喀什行政公署〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（喀党发〔2018〕17号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。项目绩效评价体系详见下表。
2023年纺织服装企业运费电费补助项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100 
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年1月2日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
楚泰元（评价小组组长）：主要负责组织全盘工作开展，复核最终评价数据及报告质量;
应文君（评价组副组长），绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
穆赛力木（评价小组组员）：主要负责年度总体目标和产出指标的评价，撰写项目支出部门评价报告。
2.组织实施
2025年1月4日-1月8日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年1月9日-1月18日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年1月19日-1月24日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施2023年纺织服装企业运费电费补助项目产生社会效益指标提供纺织行业就业人数500人。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀地财建【2022】103号文件立项，项目实施符合相关政策要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2023年纺织服装企业运费电费补助项目预算安排374.41万元，实际支出374.41万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目主要用于补贴4家企业纺织行业运费和纺织行业运费用等，为英吉沙县纺织服装落地企业的出疆的运费生产的电费按照相关文件要求给予相应的补贴。主要用于电费补贴标准按照0.03元/千瓦时，运输费用的800元/吨给予补贴，出疆销售额运费补贴按6%标准，出疆加工费费补贴比例不超过60%。
项目效益：通过实施此项目产生社会效益提供纺织行业就业人数533人。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年纺织服装企业运费电费补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.80分，绩效等级为“优”。
2023年纺织服装企业运费电费补助项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15.00 100%
过程指标 20.00 20.00 100%
产出指标 45.00 45.00 100%
效益指标        10.00   8.80      88%
满意度          10.00   10.00      100%
合计 100.00 98.80 98.80%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目符合根据喀地财建【2022】103号文件要求，通过项目实施该项目的实施一是可以缓解企业的生产压力；二是有利于提高企业的经济收入增长水平。结合英吉沙县商务和工业信息化局职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与相关分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，该项目计划投入资金374.4124万元，用于补贴4家企业纺织行业运费和纺织行业运费用等，为英吉沙县纺织服装落地企业的出疆的运费生产的电费按照相关文件要求给予相应的补贴。主要用于电费补贴标准按照0.03元/千瓦时，运输费用的800元/吨给予补贴，出疆销售额运费补贴按6%标准，出疆加工费费补贴比例不超过60%；项目的实施，有效的促进纺织服装产业持续健康发展。项目的实施，提供纺织行业就业人数500人，有利于推进新疆纺织服装产业发展、加快推进疆内纺织服装企业复工达产。
②该项目实际工作内容为：该项目计划投入资金374.4124万元，用于补贴4家企业纺织行业运费和纺织行业运费用等，为英吉沙县纺织服装落地企业的出疆的运费生产的电费按照相关文件要求给予相应的补贴。主要用于电费补贴标准按照0.03元/千瓦时，运输费用的800元/吨给予补贴，出疆销售额运费补贴按6%标准，出疆加工费费补贴比例不超过60%；项目的实施，有效的促进纺织服装产业持续健康发展。项目的实施，提供纺织行业就业人数500人，有利于推进新疆纺织服装产业发展、加快推进疆内纺织服装企业复工达产。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了兑付4家企业2024年运费电费补贴，达到社会效益提供纺织行业就业人数500人，预期产出效益和效果是合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为374.41万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为374.41万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标5个，定性指标3个将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为补贴防治服装企业数量4家、三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标项目完成时间“2024年12月24日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目根据相关文件，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为2023年纺织服装企业运费电费补助项目，项目实际内容为兑付4家纺织服装企业出疆运费补贴，为英吉沙县纺织服装落地企业的出疆的运费生产的电费按照相关文件要求给予相应的补贴，预算申请与《2023年纺织服装企业运费电费补助项目方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金374.41万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：出疆运费及生产电费费用374.41万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于拨付2022年第三批纺织服装专项资金的通知》和《2023年纺织服装企业运费电费补助项目实施》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付2022年第三批纺织服装专项资金的通知文件》（喀地财建〔2022〕103号），本项目实际到位资金374.41万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为374.41万元，其中：财政安排资金374.41万元，其他资金0万元，实际到位资金374.41万元，资金到位率100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金374.41万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《商工局单位资金管理办法》《纺织服装专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《专项资金管理办法》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《专项资金管理办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2023年纺织服装企业运费电费补助项目工作领导小组，由楚泰元任组长，负责项目的组织工作；应文君任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：穆赛力木和董洁，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
补贴防治服装企业数量指标，预期指标值为4家，实际完成值为4家，指标完成率为100，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月24日，实际完成值为2024年12月24日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
成本指标电费补贴标准，预期指标值为0.03元/千瓦时，实际完成值为0.03元/千瓦时，指标完成率为100%本年支付补贴费金额374.41万元，补贴项目费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
成本指标运输费用补贴标准，预期指标值为800元/吨，实际完成值为800元/吨，指标完成率为100%本年支付补贴费金额374.41万元，补贴项目费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
成本指标出疆销售额运费补贴标准，预期指标值为6%，实际完成值为6%，指标完成率为100%本年支付补贴费金额374.41万元，补贴项目费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分8.8分，得分率为88%。
提供纺织行业就业人数指标，该指标预期指标值为500人，实际完成值为533，指标完成率为106%，偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：一方面：建立常态化满意度调查机制，定期收集群众意见建议；根据反馈及时改进服务，提升服务质量和水平。另外一方面：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。该指标扣1.2分，得8.8分。
实施效益指标合计得8.8分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%
债权公司满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年纺织服装企业运费电费补助项目预算374.41万元，到位374.41万元，实际支出374.41万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.精准识别补助对象：通过企业申报、行业协会推荐、相关部门审核等多渠道，精准筛选符合条件的纺织服务企业，确保补助资金真正惠及有需求的企业。
2.资金管理透明：建立专门的资金管理账户，严格按照预算和审批流程拨付资金，定期公示补助资金的使用情况，接受社会监督。
3.加强政策宣传：通过举办政策宣讲会、线上推送政策解读等方式，让企业充分了解运费电费补助政策的内容和申请流程，提高政策知晓率。
4.建立沟通机制：与企业保持密切沟通，及时了解企业在申报和资金使用过程中遇到的问题，并给予针对性的指导和帮助。
（二）存在问题及原因分析
1.申报门槛较高：部分小型纺织服务企业由于在规模、经营年限等方面不满足申报条件，无法享受补助政策，影响了政策的覆盖面。
2.监管力度不足：虽然建立了资金管理和公示制度，但在实际执行过程中，对企业资金使用情况的监管不够严格，存在资金挪用、虚报冒领等风险。
3.政策调整不及时：随着市场环境和企业经营状况的变化，运费电费补助政策未能及时进行调整和完善，导致政策的时效性和针对性不足。
（三）下一步改进措施
1.优化申报条件：适当降低申报门槛，扩大政策覆盖面，将更多符合条件的小型纺织服务企业纳入补助范围。
2.科学分配资金：建立科学合理的资金分配机制，根据企业的规模、用电量、运输量等因素，综合评估企业的实际需求，合理分配补助资金。
3.加强监管力度：建立健全监管机制，加强对企业资金使用情况的跟踪检查，对违规行为进行严肃处理，确保补助资金安全、规范使用。
4.及时调整政策：加强对市场环境和企业经营状况的监测分析，根据实际情况及时调整和完善运费电费补助政策，提高政策的时效性和针对性。
5.加强政策宣传和培训：持续加强政策宣传和培训工作，提高企业对政策的理解和运用能力，同时建立政策反馈机制，及时了解企业的意见和建议，为政策的优化提供参考。

七、有关建议

1.细化补贴标准：依据企业规模、生产规模、能耗强度等多维度指标，制定梯度化的运费、电费补贴标准。对于规模较小但发展潜力大的企业，给予适当倾斜，确保补贴能精准覆盖各类企业需求。
2.建立动态调整机制：密切关注能源价格波动、运输市场变化，设定补贴调整的触发条件，如当电价涨幅超过一定比例，或运费成本在一定时期内持续上升时，及时启动补贴调整程序，使补贴政策能适应市场动态变化。
3.构建全过程监管体系：运用大数据、区块链等技术，对补贴资金从申请、审核、拨付到使用的全过程进行实时监控，确保资金流向清晰、使用规范。建立资金预警机制，对异常资金流动及时发出警报。
4.加强违规处罚力度：明确企业违规使用补贴资金的认定标准和处罚措施，一旦发现企业存在虚报、冒领、挪用补贴资金等行为，除追回补贴资金外，还应给予高额罚款、限制其未来一定期限内申请补贴资格等严厉处罚，并将违规企业列入信用黑名单，向社会公示。
5.鼓励企业合作：设立产业协同发展奖励资金，鼓励纺织服务企业与上下游企业建立长期稳定的合作关系，共同降低运输成本、提高能源利用效率。例如，对于共同开展集中运输、共享物流设施的企业给予额外补贴。
6.推动绿色发展：将补贴政策与企业绿色发展挂钩，对采用清洁能源、实施节能改造、提高资源循环利用率的纺织服务企业，在运费、电费补贴基础上，给予额外的绿色发展奖励，引导企业走可持续发展道路。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。