部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2023年中央自然灾害救灾资金项目

实施单位（公章）：英吉沙县应急管理局

主管部门（公章）：英吉沙县应急管理局

项目负责人（签章）：阿不都瓦斯提·吐尔孙

填报时间：2024年12月26日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（喀地财建〔2023〕12号）文件制定《关于印发《英吉沙县2023-2024年度受灾困难群众今冬明春生活救助资金和救灾物资分配方案》的通知》（英减委办发（2023〕5号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023-2024年度冬春期间中央自然灾害救灾救助资金实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于应急管理和防灾减灾重要讲话精神，进一步增强责任感、使命感，从保障和改善民生、促进社会和谐稳定的高度，采取有力措施，切实解决受灾群众的基 本生活问题，提升人民群众的获得感和幸福感。根据英吉沙县实际情况为切实保障受灾群众冬春期间基本生活，根据地区应急管理局《关于进一步做好 2023-2024 年度冬春救 助工作的通知》（喀减办〔2023〕10 号）要求，坚持以人为本，核 准救助对象、分类救助、保障重点原则；坚持自力更生，以生产自 救、互帮互助及政府救助相结合原则；坚持公开、公平、公正，接 受社会监督原则；坚持救灾款物专款专用、专物专用、重点使用、 无偿使用原则；坚持分级负责、层层把关原则，本项目的实施符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。
2. 主要内容及实施情况
（1）主要内容
该项目使用资金为354.49万元，用于英吉沙县2023年度中央自然灾害救灾资金，一般户6080以人均347元/年的标准发放救助资金，低保户3015以人均420元/年的标准发放救助资金，分散供养特困户、返贫监测户等重点救助对象359以人均470元/年的标准发放救助资金，保障资金及时足额发放中央冬春救助及全县受灾群众人员救助需求。
（2）实施情况
项目实施前由项目负责人进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
项目实施主体:英吉沙县应急管理局
项目实施时间：2024年1月-12月。
实施主体基本情况：英吉沙县应急管理局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有3个办公室：3个业务办公室。
实施主体部门职能：负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监管管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施；负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，建立检测预测和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件负责态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹本县应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各乡镇、社区及社会应急救援力量建设；负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水害灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合预测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（除特种设备外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度；完成县委、县人民政府交办的其他任务。
实施主体编制情况：编制人数14人，其中：行政人员编制5人、事业人员编制8人、工勤人员事业编制1人。实有在职人数15人，其中：行政在职6人、事业在职8、工勤在职1人。离退休人员5人，其中：行政退休4人、工勤事业人员1人。
4. 资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实情况分析
根据自治区应急管理厅 财政厅《关于组织开展2023-2024年度全区受灾群众冬春救助工作的通知》（新应急〔2023〕146号）、《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（喀地财建〔2023〕12号）文件、《关于印发《英吉沙县2023-2024年度受灾困难群众今冬明春生活救助资金和救灾物资分配方案》的通知》（英减委办发（2023〕5号）共安排下达资金354.49万元。
（2）项目资金总投入情况分析
截至2024年12月31日，实际到位项目资金354.49万元，预算资金到位率为100%。
（3）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出354.49万元，执行率100%。主要支付救助对象的救灾。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
坚持“以人为本、政府主导、分组管理、社会互助、灾民自救”的原则，采取有力措施，有计划，有重点的实施救助，切实保障受灾困难群众有衣穿、有饭吃、有地方往。
2023年英吉沙县中央自然灾害救灾资金项目，项目总投资354.49万元，项目实施后，可为全县一般户6080以人均347元/年的标准发放救助资金，低保户3015以人均420元/年的标准发放救助资金，分散供养特困户、返贫监测户等重点救助对象359以人均470元/年的标准发放救助资金，保障资金及时足额发放中央冬春救助及全县受灾群众人员救助需求。
2.阶段性目标
（1）前期准备工作：参照喀什地区《关于组织开展2023-2024年度受灾群众冬春救助工作的通知》要求，下发《关于组织开展2023-2024年度受灾群众冬春救助工作的通知》（英减委﹝2023﹞4号），组织各乡（镇）人民政府对冬春救助需求进行调查评估，精准掌握需救助人员数量、救助时段、资金和物资需求。
（2）具体实施工作：按照受灾人员本人申请或村小组提名、村民委员会民主评议、乡（镇）人民政府审核、县级应急管理部门审批的程序，精准确定救助对象，确保公开、公平、公正。应急管理局和县财政局负责结合冬春救助款物总量、受灾人员困难程度、需救助总人数等因素，制定冬春救助具体实施标准。按照“分类救助、重点救助”原则，将需救助人员按因灾造成住房倒塌损坏、农作物减产绝收、致伤致残、致贫返贫等情况实行分类排队，优先考虑倒房重建户、三类户和受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童及残疾人等特殊群体的救助，并根据资金到位情况提高救助标准，重点帮助解决其实际困难，确保温暖过冬。
（3）验收阶段的具体工作：县应急管理局、财政部门会同有关部门做好冬春需救助人员调查、统计、核定等工作，确保需救助人员温暖过冬。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对2023年中央自然灾害救灾资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年中央自然灾害救灾资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《中共喀什地委喀什行政公署〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉》（喀党发〔2018〕17号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。项目绩效评价体系详见下表。
2023年中央自然灾害救灾资金项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100 
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年1月2日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
何正昌（评价小组组长）：主要负责组织全盘工作开展，复核最终评价数据及报告质量;
杨红（评价组副组长），绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
阿布都瓦斯提·吐尔孙（评价小组组员）：主要负责年度总体目标和产出指标的评价，撰写项目支出部门评价报告。
2.组织实施
2025年1月4日-1月8日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年1月9日-1月18日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年1月19日-1月24日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2023-2024年度冬春期间受灾困难群众中央救助资金项目产生有效保障全县受灾群众人员救助需求效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过自治区应急管理厅 财政厅《关于组织开展2023-2024年度全区受灾群众冬春救助工作的通知》（新应急〔2023〕146号）、《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（喀地财建〔2023〕12号）文件、《关于印发《英吉沙县2023-2024年度受灾困难群众今冬明春生活救助资金和救灾物资分配方案》的通知》（英减委办发（2023〕5号）文件立项，项目实施符合《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2023-2024年度冬春期间受灾困难群众中央救助资金项目预算安排354.49万元，实际支出354.49万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施产生的数量、质量等
项目效益：通过实施此项目产生有效保障全县受灾群众人员救助需求效益
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023-2024年度冬春期间受灾困难群众中央救助资金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
2023年中央自然灾害救灾资金项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15.00 100%
过程指标 20.00 20.00 100%
产出指标 45.00 45.00 100%
效益指标        10.00   10.00      100%
满意度          10.00   10.00      100%
合计 100.00 100.00 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目立项符合地区应急管理局《关于进一步做好 2023-2024 年度冬春救 助工作的通知》（喀减办〔2023〕10 号）要求，坚持以人为本，核 准救助对象、分类救助、保障重点原则；坚持自力更生，以生产自救、互帮互助及政府救助相结合原则；坚持公开、公平、公正，接 受社会监督原则；坚持救灾款物专款专用、专物专用、重点使用、无偿使用原则；坚持分级负责、层层把关原则，本项目的实施符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。结合县应急管理局冬春期间受灾困难群众生活救助职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。本项目根据《关于组织开展2023-2024年度全区受灾群众冬春救助工作的通知》（新应急〔2023〕146号）立项，经过与县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目计划投入总资金354.49万元，用于以470元/人的标准发放359个散供养特困、返贫监测等重点救助对象的救灾补助；以420元/人的标准发放3015个低保救助对象的救灾补助；以347元/人的标准发放6080个一般救助对象的救灾补助。有效保障全县受灾群众人员救助需求。预期受益补助人群满意度不低于95%。
 
”。
②该项目实际工作内容为：该项目总资金为354.49万元，截至2024年12月31日，到位资金354.49万元，执行率为100%，用于英吉沙县2023年度中央自然灾害救助资金，用于以470元/人的标准发放359个分散供养特困、返贫监测等重点救助对象的救灾补助；以420元/人的标准发放3015个低保救助对象的救灾补助；以347元/人的标准发放6080个一般救助对象的救灾补助。项目的实施有一定的长度，保障资金及时足额发放中央冬春救助及权限受灾群众人员救助需求。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了以470元/人的标准发放359个分散供养特困、返贫监测等重点救助对象的救灾补助；以420元/人的标准发放3015个低保救助对象的救灾补助；以347元/人的标准发放6080个一般救助对象的救灾补助，达到保障资金及时足额发放中央冬春救助及权限受灾群众人员救助需求效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为354.49万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为354.49万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤2023-2024年度冬春期间受灾困难群众中央救助资金项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对救助任务进行了详细分解，对目标进行了细化分为一般户、低保户以及分散供养特困户、返贫监测户等重点救助对象三类人员，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标9个，定性指标2个，指标量化率为81.81%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。将项目绩效目标细化分解为一般户、低保户以及分散供养特困户、返贫监测户等重点救助对象三类人员，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算申请内容为自然灾害救灾资金，项目实际内容为自然灾害救灾资金，预算申请与《自然灾害救灾资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；预算编制经过人员类别具体研究，需救助人员与冬春生活救助工作匹配，预算金额354.49万元与需救助人员分配情况相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配结合一般户、低保户以及分散供养特困户、返贫监测户等重点救助对象三类需救助人员情况进行分配，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：2023-2024年度冬春期间受灾困难群众中央救助资金项目，预算金额为354.49万元，到位为354.49万元，到位率为100%，财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：2023-2024年度冬春期间受灾困难群众中央救助资金项目，预算金额为354.49万元，执行金额为354.49万元，执行率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：县应急管理局根据《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（喀地财建〔2023〕12号）文件制定《关于印发《英吉沙县2023-2024年度受灾困难群众今冬明春生活救助资金和救灾物资分配方案》的通知》（英减委办发（2023〕5号）对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：县应急管理局根据《关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（喀地财建〔2023〕12号）文件制定《关于印发《英吉沙县2023-2024年度受灾困难群众今冬明春生活救助资金和救灾物资分配方案》的通知》（英减委办发（2023〕5号），对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，确保了冬春生活救助资金发放到冬春受灾困难群众手中，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由县应急管理局根据一般户、低保户以及分散供养特困户、返贫监测户等重点救助对象三类人员情况提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
一般户救助人数指标，预期指标值为6080人，实际完成值为6080人，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
低保户救助人数指标，预期指标值为3015人，实际完成值为3015人，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
重点救助对象人数指标，预期指标值为359人，实际完成值为359人，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（2）对于“产出质量”：
补助发放准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金拨付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月24日，实际完成值与预期目标值一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）对于“产出成本”：
一般户救助对象救助标准347元/人/年，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
低保户救助对象救助标准420元/人/年，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
分散供养特困户、返贫监测户等重点救助对象救助标准470元/人/年，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
保障全县受灾群众人员救助需求指标，预期指标值为有效保障，实际完成值为有效保障，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：受益补助人群满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：一方面：建立常态化满意度调查机制，定期收集群众意见建议；根据反馈及时改进服务，提升服务质量和水平。另外一方面：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年中央自然灾害救灾资金项目预算354.49万元，到位资金354.49万元，实际支出354.49万元，预算执行率100%，项目绩效指标总体完成率为100.5%，偏差率为0.5%。，偏差原因：首先，项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏低。其次，项目在实际执行过程中有效地满足了项目预期目标，造成实际完成情况超出受益对象的期望。改进措施：一方面：建立常态化满意度调查机制，定期收集群众意见建议；根据反馈及时改进服务，提升服务质量和水平。另外一方面：对偏差进行深入分析，充分了解受益对象的需求变化，明确造成实际完成值高于预期的具体原因，以便在未来的项目中更好地把握和预测。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是精准摸排底数清。各乡镇对辖区内受灾困难群众进行拉网式摸底排查，重点对低保户、困难户等困难家庭情况进行全面摸底排查，做到底数清、情况明。及时掌握困难群众动态，逐户登记造册，建立救助台账。
二是严把程序准施策。加大政策宣传，提高群众知晓度，在救助的过程中，该镇严格按照“户报、村评、乡审、县定”的程序依法依规实施救助，做到重点突出，分类救助，全力保障困难群众的基本生活。
三是严明纪律保廉洁。对冬春救助工作进行全流程监管，针对救助对象确定、资金发放环节进行重点监督，确保救助款物真正发放到困难群众手中，让群众感受到党和政府的关怀和温暖，增强群众的获得感、幸福感和安全感。
（二）存在问题及原因分析
1.摸排精准度方面：虽强调摸底排查，但可能存在信息更新不及时，导致部分新致贫群众未纳入救助，或部分已脱困群众未及时退出救助台账的情况，及补助人员的电话信息频繁更换
2.程序执行方面：政策宣传虽有提及，但可能存在部分群众对救助程序知晓不深入，导致申报不及时或申报材料准备不全等问题；在“户报、村评、乡审、县定”程序执行中，可能存在环节衔接不畅、审核效率低等情况。
3.监管层面方面：全流程监管虽有重点关注环节，但可能存在监管手段单一，对救助款物发放后的使用跟踪不足，难以确保真正用于保障基本生活等问题。
（三）下一步改进措施
1.建立动态信息监测机制，利用大数据平台与民政、医保、税务等部门数据共享，及时掌握困难群众家庭经济状况变化，每月定期筛查、更新救助台账。
2.设立举报奖励制度，鼓励群众对不符合救助条件仍享受救助或应纳入未纳入救助的情况进行举报，核实后给予举报人适当奖励。
3.创新政策宣传形式，除传统宣传方式外，制作救助政策短视频在社交媒体、村镇公众号等平台发布，定期组织政策宣讲会、答疑会，现场指导群众申报。
4.建立救助程序信息化管理系统，各环节责任人和办理进度实时可查，设置环节超时预警，提升审核效率，确保程序顺畅衔接。
5.丰富监管手段，引入第三方审计机构对救助资金使用情况进行专项审计，定期开展救助款物发放专项检查。
6.建立救助对象回访机制，通过电话回访、实地走访等方式，了解救助款物使用情况和实际需求，对违规使用救助款物的严肃处理并追回款项。

七、有关建议

1.强化数据融合：搭建跨部门数据共享平台，整合民政、人社、医保等部门数据，利用大数据分析技术精准识别潜在救助对象，及时更新救助对象数据库，避免遗漏和错保。
2.建立长效排查机制：除定期拉网式排查外，设立常态化信息收集点，鼓励社区网格员、志愿者日常留意新增困难群众线索，及时反馈并纳入救助排查范围。
3.多元宣传推广：借助新媒体平台，如抖音、微信公众号等制作生动易懂的救助政策动画、图文解读，定期推送；在村镇设立政策咨询服务点，安排专人随时解答群众疑问，提高政策知晓度和申报准确率。
4.优化审批流程：推进“互联网 + 救助”模式，开发线上申报审批系统，实现申报材料线上提交、审核进度实时查询；建立部门联审机制，定期召开联合审批会议，压缩审批时间，提高救助效率。
5.全程透明公开：搭建救助信息公开平台，将救助对象名单、救助款物发放标准及金额等信息全面公开，接受社会公众监督；设立举报热线和邮箱，对举报问题及时受理、核查、反馈。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。