中共英吉沙县委员会

农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组

文    件

英乡振领〔2023〕36号

2023年英吉沙县涉农资金统筹整合实施方案

为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、财政部、国家发改委、国家民委等11部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）有关精神，夯实项目安排精准和资金使用精准基础，全面巩固提升脱贫成果，全面巩固提升贫困村退出成效，提高我县巩固脱贫攻坚成果项目的针对性、规范性和有效性，高标准建设好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，保证资金使用精准安全高效，提高“有效衔接”质量，健全稳定脱贫的长效机制。结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作和乡村振兴工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略和第三次新疆座谈会精神，特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管“四不摘”原则，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴互融共进，进一步提升农民群众获得感、幸福感、安全感和满意度，在全面建成小康社会的基础上，为实现第二步目标打好坚实的基础。

二、基本原则

（一）坚持聚焦精准。把产业作为巩固提升的基础，在发展蔬菜种植、林果提质增效、农产品加工等方面下功夫，巩固提升的效益和质量。把就业作为巩固提升的重点，引导群众主动参与，增强获得感、幸福感、成就感。

（二）坚持现行标准。按照资金来源、整合规模合理确定项目规模。参照2022年项目执行单价标准，科学合理确保2023年项目标准。

（三）坚持群众参与。落实群众民主议事决策机制，发挥贫困群众的主体作用，引导其参与扶贫项目确定、建设、使用、监督、管理，提高参与度，增强获得感。

（四）坚持公开透明。严格公告公示制度，项目实施前、中、后逐级公示，竣工验收后公告，接受群众和社会监督，实行衔接项目阳光化管理。

三、任务目标

坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，实现措施到户精准、项目安排精准、资金使用精准和脱贫成效精准。通过脱贫巩固提升项目实施，全面巩固提升脱贫成果，继接乡村振兴。一是实现产业再提升，重点发展蔬菜种植、林果提质增效、农产品加工等项目，巩固提升产业质量效益。二是拓展和开发就业岗位，引导群众主动参与，增强获得感、幸福感、成就感。三是持续加大基础设施投入，提升农村农田水利、道路渠系、教育卫生、公共服务等设施。四是巩固提升脱贫不稳定户和边缘易致贫户脱贫成果。

四、年度建设任务与资金使用安排

2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目主要突出产业增收工程、优先发展林果业、乡村建设行动及服务体系。英吉沙县2023年下达涉农资金62835.53万元，其中：涉农整合资金56019.945万元，未整合资金6815.585 万元。主要涉及六大类66个项目，总投资56019.945万元。其中：中央衔接资金43600.945万元，自治区衔接资金12332万元，地区提前下达资金65万元，县级配套资金22万元。

- 英吉沙县设施产业园（一期）建设项目：计划总投资：9900万元；规模：145座。建设标准戈壁石墙日光温室145座（单座2亩），包括日光温室及相关配套附属设施等。由农业农村局负责实施。

资产量化到龙甫乡1-8个村、艾古斯乡1-8个村，按照银行的同期贷款利率收取费用，资产收益主要用于村基础设施维护、不低于50%用于开发公益性岗位、对无劳动力困难家庭进行救助等；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9900万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年11月30日

绩效目标：（1）经济效益：预计增加农户全年总收入900万元，壮大设施农业果蔬生产基地发展。（2）社会效益：项目的建设可保障果蔬的供给，以蔬菜大棚基地为基础，带动就业280人、提供就业岗位受益人口数不少于3000人。产权归村集体所有。

- 英吉沙县葡萄种植基地基础设施建设项目：计划总投资：657.9万元；规模：1530亩。对1530亩葡萄种植基地进行葡萄架及基础设施建设，亩均2500元，投资382.5万元；铺设复合毡亩均120米，每米15元，投资275.4万元等。

资产量化到龙甫乡6村；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金584.95万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年7月30日

绩效目标：（1）经济效益：可发挥特色作物种植优势，扶持发展特色种植产业，促进农业增效、农民增收，亩均预计增收1000元。（2）社会效益：可解决就业150人，项目受益户50户，葡萄基地挂果后产生的资产收益量化到龙甫乡，由村集体按照二次分配方案使当地农户受益，从而达到增收的目标。

3、英吉沙县2023年林果育苗项目：计划总投资：750万元；规模：2000亩。计划按照当年需求、育苗果树2000亩，其中：杏苗1500亩，桃苗500亩，总计600万元；育苗开心果15万株，计划投入150万元。

项目实施后由各乡镇自行运营管护，产生收益后由各地块农户受益；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金750万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年9月30日

绩效目标：（1）经济效益：育苗基地育出的苗木发放给全县有苗木需求的农户等。受益脱贫人口数2000人以上，直接带动就业73人。（2）社会效益：通过项目实施，可大大提高农牧民的科技意识和种植技术，增加特色林果的产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能促进当地特色林果产业的大力发展，项目后期由各乡镇农户自行运营管护，产生收益后由农户受益。

4、英吉沙县特色林果提升增效项目：计划总投资：1880万元，规模：94000亩。特色林果提质增效94000亩，涉及14个乡镇178个村，每亩平均200元，主要用于嫁接改优、病虫害防治及监测等。果园优质果率达80%以上。

项目实施亩均产量较上年增加10%以上，可带动就业500人，增加农户收入，项目后期由各乡镇村自行运营管护，产生收益后由农户受益；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1857.04万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年9月30日

绩效目标：（1）经济效益：项目实施亩均产量较上年增加10%以上，可带动就业500人，增加农户收入。（2）社会效益：可推动林果种植业发展，绿植覆盖率80%；园优质果率达80%以上，保持水土，绿化环境。项目后期由各乡镇村自行运营管护，产生收益后由农户受益。

5、英吉沙县小额信贷贴息项目：计划总投资：2000万元，规模：19431户。为符合条件的19431户进行扶贫小额贷款贴息。

项目实施后农户利用扶贫贷款，从事生产经营性领域，降低农户的生产经营负担；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2000万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年12月30日

绩效目标：1.经济效益：受益脱贫人口数≥19431人，带动增加脱贫人口全年总收入≥500万元。2.社会效益：解决农户资金需求，农户利用扶贫贷款，从事生产经营性领域，降低农户的生产经营负担。

- 英吉沙县城关乡蟠桃产业园配套基础设施中央财政以工代赈项目（一期）：计划总投资：301万元，规模：200亩。对200亩蟠桃产业园土地改良整治，铺设灌溉管网9.36km及相关附属设施。

项目实施后，资产量化到城关乡8村；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金275.1572万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年8月30日

绩效目标：（1）经济效益：项目实施后,保证了项目区生产条件和整体生产能力,有效提高土壤肥沃能力、土地利用率、水资源利用率,达到增产增收,带动推广周边农户经济发展。亩均产量较上年增加10%以上，带动增加脱贫人口全年总收入≥50万元。

（2）社会效益：通过有效示范，将引导和带动周边农户种植的积极性，为农民增产增收起到带头示范作用，增加了农民的收入,改善当地农民生活。

7、英吉沙县城关乡蟠桃产业园配套基础设施中央财政以工代赈项目（二期）：计划总投资：382万元，规模：200亩。对200亩蟠桃产业园土地改良整治，铺设灌溉管网11.88km及相关附属设施。

项目实施后，资产量化到城关乡9村；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金356.7616万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年8月30日

绩效目标：（1）经济效益：项目实施后,保证了项目区生产条件和整体生产能力,有效提高土壤肥沃能力、土地利用率、水资源利用率,达到增产增收,带动推广周边农户经济发展。亩均产量较上年增加10%以上，带动增加脱贫人口全年总收入≥50万元。

（2）社会效益：通过有效示范，将引导和带动周边农户种植的积极性，为农民增产增收起到带头示范作用，增加了农民的收入,改善当地农民生活。

8、英吉沙县乌恰镇黄桃产业园配套基础设施中央财政以工代赈项目（一期）：计划总投资：363万元，规模：800亩。对800亩黄桃产业园土地改良整治,铺设灌溉管12.05km及相关附属设施。

项目实施后，资产量化到乌恰镇22村；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金324.428万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年8月30日

绩效目标：（1）经济效益：项目实施后,保证了项目区生产条件和整体生产能力,有效提高土壤肥沃能力、土地利用率、水资源利用率,达到增产增收,带动推广周边农户经济发展。亩均产量较上年增加10%以上，带动增加脱贫人口全年总收入≥50万元。

（2）社会效益：通过有效示范，将引导和带动周边农户种植的积极性，为农民增产增收起到带头示范作用，增加了农民的收入,改善当地农民生活。

9、英吉沙县乌恰镇黄桃产业园配套基础设施中央财政以工代赈项目（二期）：计划总投资：323万元，规模：700亩。对700亩黄桃产业园土地改良整治,铺设灌溉管10.83km及相关附属设施。

项目实施后，资产量化到乌恰镇24村；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金287.3718万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年8月30日

绩效目标：（1）经济效益：项目实施后，保证了项目区生产条件和整体生产能力，有效提高土壤肥沃能力、土地利用率、水资源利用率，达到增产增收，带动推广周边农户经济发展。亩均产量较上年增加10%以上，带动增加脱贫人口全年总收入≥50万元。（2）社会效益：通过有效示范，将引导和带动周边农户种植的积极性，为农民增产增收起到带头示范作用，增加了农民的收入,改善当地农民生活。

- 英吉沙县芒辛镇水蜜桃产业园配套基础设施中央财政以工代赈项目（一期）：计划总投资：383万元，规模：450亩。对450亩水蜜桃产业园土地改良整治，铺设灌溉管网12.82km及相关附属设施。

项目实施后，资产量化到芒辛镇15村；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金348.1574万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年8月30日

绩效目标：1.经济效益：项目实施后,保证了项目区生产条件和整体生产能力,有效提高土壤肥沃能力、土地利用率、水资源利用率,达到增产增收,带动推广周边农户经济发展。亩均产量较上年增加10%以上，带动增加脱贫人口全年总收入≥50万元。    2.社会效益：通过有效示范，将引导和带动周边农户种植的积极性，为农民增产增收起到带头示范作用，增加了农民的收入,改善当地农民生活。

- 英吉沙县芒辛镇水蜜桃产业园配套基础设施中央财政以工代赈项目（二期）计划总投资：307万元，规模：350亩。对350亩水蜜桃产业园土地改良整治，铺设灌溉管网10.54km及相关附属设施。

项目实施后，资产量化到芒辛镇16村；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金280.2592万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年8月30日

绩效目标：（1）经济效益：项目实施后,保证了项目区生产条件和整体生产能力,有效提高土壤肥沃能力、土地利用率、水资源利用率,达到增产增收,带动推广周边农户经济发展。亩均产量较上年增加10%以上，带动增加脱贫人口全年总收入≥50万元。    （2）社会效益：通过有效示范，将引导和带动周边农户种植的积极性，为农民增产增收起到带头示范作用，增加了农民的收入,改善当地农民生活。

- 扶贫龙头企业贷款贴息项目：计划总投资：240万元，规模：3家。为符合条件的龙头企业进行贴息。

项目实施后提高扶贫龙头企业效益，带动本地区经济发展，促进乡村振兴,可带动受益户≥200户；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金140万元。

责任领导：郭保国

责 任 人：王化政

主管单位：商信局

实施单位：商信局

建设期限：2022年3月15日-2022年12月30日

绩效目标：（1）经济效益：缓解扶贫龙头企业资金压力，提高扶贫龙头企业效益，带动本地区经济发展，促进乡村振兴。（2）社会效益：为龙头企业所在乡镇的产业发展打下坚实基础，从而促进经济、文化等共同发展，项目实施后可带动受益户≥200户。

- 英吉沙县果蔬生产线配套建设项目：计划总投资：1500万元，规模：1座。新建冷藏速冻库一座，总建筑面积3210㎡，地上一层，门式刚架结构，购置1600KVA变压器一台，并配套电力等配套设施。

项目实施后，资产量化到色提力乡5个村，按照银行的同期贷款利率收取费用，资产收益主要用于村基础设施维护、不低于50%用于开发公益性岗位、对无劳动力家庭进行救助等；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1500万元。

责任领导：郭保国

责 任 人：王化政

主管单位：商信局

实施单位：商信局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：项目实施后，解决已脱贫户就近就地就业，可延伸我县杏子的产业链，提高产品附加值，从而提高鲜杏的收购价，增加农户的收入，带动增加脱贫人口全年总收入≥300万元。（2）社会效益：项目实施后预计可提供14余个就业岗位，解决14个脱贫户的就业，受益脱贫人口数≥300人。

- 英吉沙县特色农副产品冷藏保鲜库建设项目：计划总投资：1800万元，规模：1座，计划总投资2800万元（其中衔接资金1800万元，专项债券1000万元）标准化食品生产车间3200平方，冷藏库300平方、速冷库300平方、恒温库800平方、发酵棚30000平方配套建设地磅等相关附属设施。

项目实施后，资产量化到色提力乡5个村，按照银行的同期贷款利率收取费用，资产收益主要用于村基础设施维护、不低于50%用于开发公益性岗位、对无劳动力家庭进行救助等；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1700万元。

责任领导：郭保国

责 任 人：王化政

主管单位：商信局

实施单位：商信局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：带动增加就业人口全年总收入108万元以上。（2）社会效益：项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标，极大地方便了周边农产品储存及运输,而且还可带动周边农民就业、增加农民收入，受益参与就业人口数50人以上。

15、2023 年英吉沙县盐碱地改良(托普鲁克乡、克孜勒乡)项目：计划总投资：757.62万元，规模：33.956公里。改建排渠疏浚 33.956 公里(其中:托普鲁克乡12.834 公里、克孜勒乡21.122 公里)，排渠设计流量 0.01-0.34m/s，并配套相关渠系建筑物41座( 均为涵桥)。

资产归属英吉沙县水管总站，项目实施工程中，吸纳新疆籍人员就业比例不少于 70%（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动力就业比例不少于90%）。其中，劳务报酬为75.76万元，发放比例不低于总投资10%，该项目预计带动当地农村群众50人增加收入；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金660.02万元。

责任领导：努尔艾力江·米吉提

责 任 人：开赛热·库尔班

主管单位：水利局

实施单位：水利局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：通过土壤改良，小麦亩产可提高15%以上的产量，增加农户的收入。（2）社会效益：符合国家“藏粮于地、藏粮于技”战略,可以使赖以生存的土地资源得到充分利用,有效提高耕地质量,使农作物在产量和质量上得到提升，提高农业综合生产能力，带动经济可持续发展。受益脱贫人口数≥1000人。

16、2023年英吉沙县盐碱地改良(色提力乡、萨罕镇、英也尔乡、城关乡)项目：计划总投资：1534.8万元，规模：87.48公里。改造排水渠 87.48 公里(其中疏通排水渠 83.63 公里，新建排水渠 3.85 公里)并配套相关建筑物 101 座。

资产归属英吉沙县水管总站，项目实施工程中，吸纳新疆籍人员就业比例不少于 70%（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动力就业比例不少于90%）。其中，劳务报酬为153.48万元，发放比例不低于总投资的10%，该项目预计带动当地农村群众60人增加收入；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1355.92万元。

责任领导：努尔艾力江·米吉提

责 任 人：开赛热·库尔班

主管单位：水利局

实施单位：水利局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：通过土壤改良，小麦亩产可提高15%以上的产量，增加农户的收入。（2）社会效益：符合国家“藏粮于地、藏粮于技”战略，可以使赖以生存的土地资源得到充分利用，有效提高耕地质量，使农作物在产量和质量上得到提升，提高农业综合生产能力，带动经济可持续发展。受益脱贫人口数≥1000人。

- 英吉沙县城关乡农贸市场建设项目：计划总投资：2950万元，规模：1座。在城关乡13村新建农贸市场1座，投资2950万元。新建建筑面积为9500㎡，并配套建设室外供电线路3km、供排水管道2km、道路及地面硬化5000㎡、消防水池1座、冲水式卫生间1座、变压器等附属设施。主要业态以蔬菜，水果，水产品为主。

项目实施后，资产量化到城关乡13个村，按照银行的同期贷款利率收取费用，资产收益主要用于村基础设施维护、不低于50%用于开发公益性岗位、对无劳动力困难家庭进行救助等；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2750万元。

责任领导：郭保国

责 任 人：王化政

主管单位：商信局

实施单位：商信局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：此项目年均总收益预计126万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果，由村集体按年收益的70%给农户增加收入，受益户数120户375人（产权归属村集体的由村级进行收益分配），产权归属城关乡13村。（2）社会效益：项目实施后预计可提供120余个就业岗位，解决120个农户的就业，带动我县农产品流通，增加农户收入。

- 英吉沙县乡村振兴项目：计划总投资：5000万元，规模：36821.53平方米。建设特色手工业产业园：其中印花布加工区9632.10㎡、小刀加工区7861.80㎡、土陶加工区12344.97㎡、桃木加工区6497.55㎡等；配套水电暖管网1743米、污水处理站（124.39㎡）等附属工程。

资产量化到芒辛镇17个村，项目建成后，统筹推进产业发展、社会管理和精神文明建设，努力打造农民幸福生活的美好家园。受益建档立卡贫困人员≧13136人；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5000万元。

责任领导：徐利

责 任 人：徐利

主管单位：芒辛镇人民政府

实施单位：芒辛镇人民政府

建设期限：2023年3月15日-2023年9月30日

绩效目标：（1）经济效益：为区域内富余劳动力提供创业就业机会,实现农民创收增收,同时吸引大量的人流、物流、信息流进入,带动技术、农资、商业、民宿餐饮等行业发展。可助推乡镇特色兴农、绿色兴农、品牌兴农，畅通网上网下销售渠道，大力发展特色产业，全力推动资源变资产、资产变资金。（2）社会效益：项目建成后，统筹推进产业发展、社会管理和精神文明建设，努力打造农民幸福生活的美好家园。受益建档立卡贫困人员≧13136人。

- 英吉沙县萨罕镇2023年1.1万亩高标准农田建设项目：计划总投资：1152万元；规模：1.1万亩。新建面积 （1）灌溉与排水：实施高效节水614亩，共新建1座首部泵房、1座沉砂池；埋设PVC-M（0.63MPa）管道5.149km、地面PE管（0.25MPa）4.128km、滴灌带54.03万m；闸阀井7座、排水井8座、节制分水闸1座；引水渠防渗180m。（2）农田输配电：配套变压器1套，架设10kv输电线路0.15km，0.4kv输电线路0.01km。改造提升面积 （1）灌溉与排水：实施高效节水6363亩，共新建7座首部泵房、7座沉砂池；建设9个加压滴灌系统；埋设PVC-M（0.63MPa）管道65.941km、地面PE管（0.25MPa）46.876km、滴灌带54.03万m；闸阀井168座、排水井182座、节制分水闸7座；引水渠防渗1120m。斗渠防渗改造2条，总长度4.9km。 （2）农田输配电：配套变压器1套，架设10kv输电线路3.766km，0.4kv输电线路0.35km。

资产量化到萨罕镇8村，9村，11村，16村项目的实施，可以增产丰收，提高了农业综合生产能力，保障生产安全，实现可持续发展，促进农牧民增产增收，促进区域经济繁荣，灌溉节约的水量可缓解英吉沙县用水紧张局面，给社会带来显著效益；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1152万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年11月30日

绩效目标：（1）经济效益：增产效益，每亩产量比实施项目前提高30公斤至50公斤，实现稳产高产农户增收的目的；节水效益，提高灌溉保证率，推进农业现代化灌溉。（2）社会效益：项目的实施，可以增产丰收，提高了农业综合生产能力，保障生产安全，实现可持续发展，促进农牧民增产增收，促进区域经济繁荣，灌溉节约的水量可缓解英吉沙县用水紧张局面，给社会带来显著效益。

- 英吉沙县苏盖提乡0.4万亩亩高标准农田建设项目：计划总投资：448万元；规模：0.4万亩。建设面积4008.63亩。 （1）土地平整工程:平整净面积 3882.79 亩，挖方量 52.75万m³，调配土方50.35万m³，用于渠道和道路工程回填土方2.39万m³，表土剥离面积342.21亩，表土剥离厚度0.25m，表土剥离土方5.70万m³，表土回填5.70万m³。（2）灌溉与排水工程:新开挖斗渠 12 条，总长度 10064m，配套建筑物节制分水闸7座，涵管桥17座，陡坡5座。 3.田间道路工程:新建素土压实机耕道9条，总长度5939m;改建项目区30cm厚砂砾石路田间路1条，长度4241米。 4.农田防护林工程:新规划防护林长度9518米，农田防护林林床修整面积42.83亩。

资产量化到苏盖提乡，项目建成后，有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增32个岗位，带动就业32人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入6.4万元；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金448万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年11月30日

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增32个岗位，带动就业32人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入6.4万元。

21、英吉沙县地区级示范村(城关乡11 村、12 村，乔勒潘乡8村、10村，克孜勒乡16村)防渗渠建设项目：计划总投资：2676.45万元，规模：26.19公里。改建防渗渠道 26.19 公里，设计流量 0.2~0.5m³/s，改建渠系建筑物475座(其中:水闸177 座、交通桥26座、农桥97 座、入户圆管涵 173 座、渡槽2座)等。其中：（1）克孜勒乡16村，渠道总长度18.77km；（2）乔勒潘乡4.85km，10村防渗渠2.74公里，8村防渗改造2.11km；（3）城关乡2.58km，11村防渗渠1.7km，12村防渗渠0.88km。            资产归属英吉沙县水管总站，项目实施工程中，吸纳新疆籍人员就业比例不少于 70%（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动力就业比例不少于90%）。其中，劳务报酬为267.65万元，发放比例不低于总投资的10%，该项目预计带动当地农村群众80人增加收入；安排资金2284.74万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1373.01万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金911.73万元。

责任领导：努尔艾力江·米吉提

责 任 人：开赛热·库尔班

主管单位：水利局

实施单位：水利局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：改善水利基础设施，提升水资源利用率，促进农业生产，起到促进粮食增产的效果，改善生态环境，提高区域范围群众生活水平。（2）社会效益：通过建设农田水利项目，使农业灌溉水利用系数得到提高，可以帮忙农民增收，推动农村社会的稳步开展，助推乡村振兴。受益脱贫人口数≥2000人。

22、英吉沙县地区级示范村(托普鲁克乡3 村、5 村，艾古斯乡1村,苏盖提乡9村、乌恰镇良种场)防渗渠建设项目：计划总投资：2390万元，规模：25.4公里。改建防渗渠道 25.40 公里，设计流量 0.2~0.5m³/s，改建渠系建筑物 415座(其中: 改建节制分水闸168座、分水闸61座、农桥 134座、跌水 12座、渡槽4座、连接段 32座、量水措施 4座)等。其中：（1）托普鲁克乡渠道总长度11.931km，其中：3村4.232km，4村3.075km，5村4.624km；（2）艾古斯乡1村9.005km：（3）苏盖提乡9村1.612km：4.乌恰镇良种场2.855km。

资产归属英吉沙县水管总站，项目实施工程中，吸纳新疆籍人员就业比例不少于 70%（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动力就业比例不少于90%）。其中，劳务报酬为239万元，发放比例不低于总投资的10%，该项目预计带动当地农村群众80人增加收入；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2296.84万元。

责任领导：努尔艾力江·米吉提

责 任 人：开赛热·库尔班

主管单位：水利局

实施单位：水利局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：改善水利基础设施，提升水资源利用率，促进农业生产，起到促进粮食增产的效果，改善生态环境，提高区域范围群众生活水平。（1）社会效益：通过建设农田水利项目，使农业灌溉水利用系数得到提高，可以帮忙农民增收，推动农村社会的稳步开展，助推乡村振兴。受益脱贫人口数≥2000人。

- 英吉沙县地区级示范村(色提力乡2村、9 村、萨罕镇 8村、英也尔乡4村、芒辛镇 9村、11 村、依格孜牙乡2村、4村)防渗渠建设项目：计划总投资：1453.63万元，规模：14.48公里。改建防渗渠道 25.40 公里，设计流量 0.2~0.5m³/s，改建渠系建筑物 415座(其中: 改建节制分水闸168座、分水闸61座、农桥 134座、跌水 12座、渡槽4座、连接段 32座、量水措施 4座)等。其中：（1）托普鲁克乡渠道总长度11.931km，其中：3村4.232km，4村3.075km，5村4.624km；（2）艾古斯乡1村9.005km；（3）苏盖提乡9村1.612km；（4）乌恰镇良种场2.855km。

资产归属英吉沙县水管总站，项目实施工程中，吸纳新疆籍人员就业比例不少于 70%（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动力就业比例不少于90%）。其中，劳务报酬为145.36万元，发放比例不低于总投资的10%，该项目预计带动当地农村群众80人增加收入；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1213.39万元。

责任领导：努尔艾力江·米吉提

责 任 人：开赛热·库尔班

主管单位：水利局

实施单位：水利局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：改善水利基础设施，提升水资源利用率，促进农业生产，起到促进粮食增产的效果，改善生态环境，提高区域范围群众生活水平（2）社会效益：通过建设农田水利项目，使农业灌溉水利用系数得到提高，可以帮忙农民增收，推动农村社会的稳步开展，助推乡村振兴。受益脱贫人口数≥2000人。

24、村级公益性岗位补助：计划总投资：2041.2万元，规模：2100人。按照乡镇，村的实际情况，对2100名村级公益性岗位（已脱贫户、监测对象）按照每人每月1620元进行补助，最高补助6个月，上半年补助1000人，下半年补助1100人；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2041.2万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：杨伟中

主管单位：乡村振兴局

实施单位：乡村振兴局

建设期限：2023年3月15日-2023年12月30日

绩效目标：（1）经济效益：带动脱贫人口2100人，全年经济总收入≧1900万元。（2）社会效益：促进乡村公益事业发展、促进乡村公共服务发展。

25、一次性就业交通补助项目：计划总投资：50万元，规模：800人。对2023年赴外地转移就业的脱贫人口和监测户家庭人口，对其外出就业产生的单程交通费，按照疆内不超过500元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴，交通费低于补助标准的可据实结算，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元。

责任领导：努尔艾力江·米吉提

责 任 人：向文有

主管单位：劳务输出中心

实施单位：劳务输出中心

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：带动脱贫人口800人全年经济总收≧50万元。（1）社会效益：进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，鼓励外出就业，增加农户收入。

26、英吉沙县芒辛镇10村公共厕所建设项目（重点示范村）：计划总投资：50万元，规模：1座。建设1座60㎡标准化卫生公厕；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金41.31万元。

责任领导：查东来

责 任 人：韩钢

主管单位：住建局

实施单位：住建局

建设期限：2023年3月15日-2023年7月30日

绩效目标：（1）经济效益：农村公共厕所粪污无害化处理率100％，资源化利用率90％。（2）社会效益：解决人员集中场所如厕难，提升社会文明程度。受益已脱贫人口724人。

27、英吉沙县电采暖（煤改电）项目：计划总投资：365.67万元，规模：4063户。脱贫户、三类户按照每户900元进行补助，设备按照50平方米、功率4千瓦的标准配置镍铬合金丝类远红外高温辐射电热器及标准配置电线缆、电器元件等材料的购置安装。安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金365.67万元。

责任领导：查东来

责 任 人：马鸿图

主管单位：发改委

实施单位：发改委

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：该项目覆盖全县10个乡镇，58个村，农户4063户，每年减少农户购买煤炭用于取暖成本。（2）社会效益：该项目的实施对保护环境有重要意义，给农户的取暖带来安全、方便。该项目预计可提供20个临时就业岗位。改造后使用年限≥10年。

- 英也尔乡3村综合电商服务中心项目（重点示范村）：计划总投资：120万元，规模：240平方米。建设240平方米的电商服务中心,简装店面,用援疆资金安装宽带,购置货架等设备设施。

项目建成后，资产量化到3村，承包给企业运营，年租金不低于同期银行贷款利率，资产收益主要用于村基础设施维护、不低于50%用于开发公益性岗位、对无劳动力家庭进行救助等；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元。

责任领导：郭保国

责 任 人：王化政

主管单位：商信局

实施单位：商信局

建设期限：2023年3月15日-2023年8月30日

绩效目标：（1）经济效益：全面推进乡村振兴示范村重点村创建目标任务，全面推进美丽乡村建设，由“以点为主”向“由点到面”的战略转换，以改善农村人居环境为重点，统筹推进产业发展，促进乡村旅游业，对乡村振兴建设起到示范作用。（2）社会效益：可带动20人就业，资产量化到英也尔乡坎特艾日克村。

29、英吉沙县桥梁建设项目：计划总投资：2050万元，规模：250.08延米/11座。英吉沙县共建设桥梁250.08延米/11座，其中：（1）艾古斯乡1村Y273线二桥，新建32.04米桥梁及附属设施，投资225.02万元；（2）龙甫乡7村桥梁新建47.08米桥梁及附属设施，投资282.17万元； （3）克孜勒乡11村桥梁新建26.66米桥梁及附属设施，投资251.9万元；（4）克孜勒乡15村桥梁新建21.04米桥梁及附属设施，投资129.27万元。（5）艾古斯乡1村桥梁（Y273线一桥），新建22.02米一座小桥及81米桥头引道工程建设,投资：156.62万元。（6）艾古斯乡3村二桥（艾古斯乡3村2组），新建29.04米一座小桥及124.96米桥头引道工程建设，投资：330万元；（7）龙甫乡5村大渠桥，新建13.04米一座小桥工程建设，投资：100.23万元；（8）艾古斯乡先米来村桥，新建1-13米小桥，总长19.04米/一座小桥及192米桥头引道工程建设，投资：179.8万元；（9）艾古斯乡5村（X471线）新建1-6米，总长11.04米一座小桥及乌恰镇1村泄洪渠桥加固，投资：137.49万元；（10）苏盖提乡皮力孜5村新建1-10米桥长16.04米小桥及840米桥头引道，投资：177.01万元；（11）芒辛镇喀拉巴什兰干十村桥新建1-8米小桥，桥13.04米，投资：80.49万元；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1990万元。

责任领导：查东来

责 任 人：齐光智

主管单位：交通局

实施单位：交通局

建设期限：2023年3月15日-2023年9月30日

绩效目标：（1）经济效益：该项目的实施,一方面可以全面改善农村的道路交通条件。 另一方面,桥梁建成后,将进一步加快 农产品输出速率,减少运输成本,节约劳动力,增加群众收入,为当地经济发展、支柱产业兴旺发达奠定基础。（2）社会效益：桥梁建成后,将全面改变当地群众行路难、学生上学难、车辆通行难得现状,使当地及周边群众出行、学生上学、 车辆通行更为便捷,使群众进一步感受党的温暖,增进党群、干群关系，保障乡村居民生活、生产持续健康发展，同时将有效提升乡村人居环境条件,为建设美丽乡村及发展乡村旅游业奠定基础。

30、英吉沙县自治区级示范村芒辛镇10村农村污水处理设施建设项目（重点示范村）：计划总投资：1600万元，规模：12公里。新建污水管网9公里；100立方玻璃钢4座及相关配套设施，共涉及农户351户1512人。已安排资金600万元。其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金513万元。地区财政专项扶贫资金65万元，县级配套扶贫专项资金22万元。

责任领导：查东来

责 任 人：韩钢

主管单位：住建局

实施单位：住建局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：生活污水处理后可作为灌溉水或其他用途使用,灌溉农田、浇花洗车，从而节约淡水资源。同时也能降低脏乱差的环境造成疾病带来的损失，增加当地的经济效益。（2）社会效益：污水横流，破坏了居民的生活环境。治理生活污水，不仅改善了居住环境，还能够提高人民的生活质量。受益已脱贫户≧351人。

31、英吉沙县自治区级示范村英也尔乡3村污水集中处理及管网建设项目（重点示范村）：计划总投资1500万元，规模：11公里。新建1座污水集中处理站及相关配套设施，建设污水管网，覆盖全村农户283户；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金500万元。

责任领导：查东来

责 任 人：韩钢

主管单位：住建局

实施单位：住建局

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：1.经济效益：生活污水处理后可作为灌溉水或其他用途使用,灌溉农田、浇花洗车，从而节约淡水资源。同时也能降低脏乱差的环境造成疾病带来的损失，增加当地的经济效益。2.社会效益：污水横流，破坏了居民的生活环境。治理生活污水，不仅改善了居住环境，还能够提高人民的生活质量。受益已脱贫户≧283人。

- 英吉沙县自治区级示范村英也尔乡3村自来水管道改造项目（重点示范村）：计划总投资：80万元，规模：2公里。对3组64户的2公里自来水老旧管道进行改造提升，增加管道流量，提升群众用水质量。

资产归属英吉沙县农村饮水安全工程服务站，项目实施解决脱贫人口饮用水安全问题人数≥200人；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元。

责任领导：努尔艾力江·米吉提

责 任 人：开赛热·库尔班

主管单位：水利局

实施单位：水利局

建设期限：2023年3月15日-2023年11月30日

绩效目标：（1）经济效益：农村饮水改造改善了人民群众的生活条件和健康状况，减少了水介传染病的发病率，消除了因水质差带给人们的各种疾病，提高了广大农民的健康水平。（2）社会效益：改善了农村的生活环境。随着农村饮水安全的解决，促进了农村改灶、改厨、改厕和改造环境，让农村群众也过上了城市居民的生活。解决脱贫人口饮用水安全问题人数≥200人。

### 33、英吉沙县示范村村庄规划编制项目：计划总投资：540万元，规模：29个示范村。对29个地区级示范村，自治区级示范村进行村庄规划编制，一个村18万元；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金540万元。

责任领导：罗建平

责 任 人：阿力木江·奥布力

主管单位：自然资源局

实施单位：自然资源局

建设期限：2023年3月15日-2023年9月30日

绩效目标：（1）经济效益：通过规划可以深入了解村镇存在的实际问题、农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求。项目的可持续发展：确定村镇建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设。（2）社会效益：最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。

34、英吉沙县雨露计划项目：计划投资2000万元，规模：13333人次。扶持英吉沙县符合条件的农村农户家庭子女完成职业院校学习，计划13333人次，每学年1500元；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2000万元。

责任领导：王亮

责 任 人：教育局

主管单位：教育局

实施单位：教育局

建设期限：2023年3月15日-2023年11月30日

绩效目标：（1）经济效益：该项目通过扶持农村家庭子女，使他们初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子有一项技能，新成长劳动力创业就业的能力得到提升，实现一人长期就业的目标。（2）社会效益：为就业扶贫提供合格的劳动力。受益脱贫人口数≥6656人。

35、项目管理费：计划总投资：180万元。提取项目管理费用180万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：杨伟中

主管单位：乡村振兴局

实施单位：乡村振兴局

建设期限：2023年3月15日-2023年11月30日

绩效目标：（1）经济效益：管理2023年初纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库57个项目，涉及项目金额72233.052万元，用于2023年纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库项目的评审、项目的前期设计、评审、招标、 监理、以及验收等与项目管理相关的支出，涉及全县14个乡镇。

（1）社会效益：通过项目的开展，进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施。

36、“健康饮茶”“送茶入户”项目：计划总投资：58.832万元，规模：7354户。目前我县享受相关政策的困难群众(监测户)有7354户。每户困难群众每年送边销茶2公斤(价值约80元)。全县2023年该项目资金需要约58.832万元；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金35.9726万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：马天中

主管单位：民宗委

实施单位：民宗委

建设期限：2023年3月15日-2023年7月30日

绩效目标：（1）经济效益：每年将“困难群众饮用低氟边销茶”作为衔接资金(少数民族发展任务)的重点任务和重点项目予以落实，积极开展“健康饮茶·送茶入户” 活动，让各族群众喝上低氟茶、健康茶，引导树立健康饮茶观念。（2）社会效益：受益脱贫人口数≥7354人。

### 英吉沙县城关乡高效节水配套设施建设项目：计划总投资:80万元 ；规模：3座，改建沉砂池3座，改建沉砂池引水渠长0.324km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物。

### 资产量化到城关乡10村，12村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增36个岗位，带动就业36人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入7.2万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元。

责任领导：李郭

责 任 人：李鹏

主管单位：农业农村局

实施单位：城关乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增32个岗位，带动就业32人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入6.4万元

- 英吉沙县芒辛镇高效节水配套设施建设项目：计划总投资:120万元 ；规模：5座，改建沉砂池5座，改建沉砂池引水渠长0.115km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物，新建Do200PVC-M管1.035km。

资产量化到芒辛镇1村.14村,16村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增26个岗位，带动就业26人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入5.2万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金120万元。

责任领导：李郭

责 任 人：徐利

主管单位：农业农村局

实施单位：芒辛镇人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增36个岗位，带动就业36人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入7.2万元。

- 英吉沙县乔勒潘乡高效节水配套设施建设项目：计划总投资:380万元 ；规模：16座，改建沉砂池16座，改建沉砂池引水渠长1.056km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物座，新建Do200PVC-M管3.406km。

资产量化到乔乡1村.2村,4村,5村,6村,7村,8村,9村,10村,11村,12村,13村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增26个岗位，带动就业26人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入5.6万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金380万元。

责任领导：李郭

责 任 人：黄世信

主管单位：农业农村局

实施单位：乔勒潘乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增26个岗位，带动就业26人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入5.2万元。

40、英吉沙县龙甫乡高效节水配套设施建设项目：计划总投资:220万元 ；规模：6座，改建沉砂池6座，改建沉砂池引水渠长1.299km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物，新建Do200PVC-M管1.982km。

资产量化到龙甫乡龙甫乡1-7个村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增26个岗位，带动就业26人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入5.6万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金220万元。

责任领导：李郭

责 任 人：艾力·百合提

主管单位：农业农村局

实施单位：龙甫乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增28个岗位，带动就业28人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入5.6万元。

41、英吉沙县色提力乡高效节水配套设施建设项目：计划总投资:398万元 ；规模：13座，改建沉砂池13座，新建Do200PVC-M管13.935km。

资产量化到色提力乡1村，4村，5村，6村，7村，9村，10村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增42个岗位，带动就业42人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入8.6万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金398万元。

责任领导：李郭

责 任 人：王银顺

主管单位：农业农村局

实施单位：色提力乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增28个岗位，带动就业28人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入5.6万元

42、英吉沙县英也尔乡高效节水配套设施建设项目：计划总投资:360万元 ；规模：13座，改建沉砂池13座，改建沉砂池引水渠长1.979km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物，新建Do200PVC-M管0.806km。

资产量化到英也尔乡1村，3村，4村，5村，6村，7村，8村，9村，10村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增42个岗位，带动就业42人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入8.6万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金360万元。

责任领导：李郭

责 任 人：周成龙

主管单位：农业农村局

实施单位：英也尔乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：经通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增42个岗位，带动就业42人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入8.4万元。

43、英吉沙县萨罕镇高效节水配套设施建设项目：计划总投资:390万元 ；规模：21座，改建沉砂池21座，新建Do200PVC-M管3.973km。

资产量化到萨罕镇8-16个，20-21个等11个村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增26个岗位，带动就业26人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入5.2万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金390万元。

责任领导：李郭

责 任 人：邓军

主管单位：农业农村局

实施单位：萨罕镇人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增42个岗位，带动就业42人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入8.4万元。

44、英吉沙县托普鲁克乡高效节水配套设施建设项目：计划总投资:396万元 ；规模：13座，改建沉砂池13座，改建沉砂池引水渠长1.397km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物，新建Do200PVC-M管7.492km。

资产量化到托普鲁克乡1村，3村，4村，5村，6村，7村，8村，9村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增18个岗位，带动就业18人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入3.6万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金396万元。

责任领导：李郭

责 任 人：高云飞

主管单位：农业农村局

实施单位：托普鲁克乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增26个岗位，带动就业26人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入5.2万元。

45、英吉沙县苏盖提乡高效节水配套设施建设项目：计划总投资:150万元 ；规模：3座，改建沉砂池3座，改建沉砂池引水渠长0.264km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物，新建Do200PVC-M管8.584km。

资产量化到苏盖提乡8村， 12村，14村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增18个岗位，带动就业18人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入3.6万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元。

责任领导：李郭

责 任 人：祁世文

主管单位：农业农村局

实施单位：苏盖提乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增18个岗位，带动就业18人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入3.6万元。

46、英吉沙县乌恰镇高效节水配套设施建设项目：计划总投资:140万元 ；规模：4座，改建沉砂池4座，改建沉砂池引水渠长0.521km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物，新建Do200PVC-M管2.748km。

资产量化到乌恰镇9村，14村，19村，20村，26村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增32个岗位，带动就业32人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入6.4万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金140万元。

责任领导：李郭

责 任 人：张生鹏

主管单位：农业农村局

实施单位：乌恰镇人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增18个岗位，带动就业18人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入3.6万元。

47、英吉沙县克孜勒乡高效节水配套设施建设项目：计划总投资:310万元 ；规模：12座，改建沉砂池12座，改建沉砂池引水渠长1.208km，设计流量0.2m3/s，配套渠系建筑物，新建Do200PVC-M管3.921km。

资产量化到克孜勒乡3村，4村，5村，12村，14村，15村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增13个岗位，带动就业13人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入2.6万元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金310万元。

责责任领导：李郭

责 任 人：杨岚斌

主管单位：农业农村局

实施单位：克孜勒乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增32个岗位，带动就业32人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入6.4万元。

48、英吉沙县萨罕镇农贸市场提升改造项目：计划总投资:395万元 ；规模：1座，对现有农贸市场进行改造提升，畜牧交易市场、停车场铺戈壁料7661㎡，地面硬化5000㎡，彩钢棚换顶12座2400㎡，21座彩钢棚下面铺砖6850㎡，新建彩钢棚1座3060㎡农贸市场入口大门等附属设施。

资产归属萨罕镇6村，农贸市场改造提升后，大力改善了营商环境，市场对外承包，增加年收入，按照乡村振兴项目收益资金使用方向，70%收益用于巩固脱贫攻坚成果于乡村振兴有效衔接，开发公益性岗位，发展产业；30%资金用于壮大村集体经济；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金395万元。

责任领导：金自强

责 任 人：邓军

主管单位：商信局

实施单位：萨罕镇人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：农贸市场改造提升后，大力改善了营商环境，市场对外承包，预计年收入30万，按照乡村振兴项目收益资金使用方向，70%收益用于巩固脱贫攻坚成果于乡村振兴有效衔接，开发公益性岗位，发展产业；30%资金用于壮大村集体经济。（2）社会效益：一提升改造市场将完善市场基础设施，改善交易环境，吸引商家进行买卖，提高经济效益。二是提升改造市场将增加就业，预计带动稳定就业15人。三是提升改造市场将提高人民生活水平和提高政府税收，扩建和改造后的市场，环境优美，吸引更多的顾客进行消费，提商交易额，进一步增加了税收和充足的管理费用，为政府减轻管理负担。四是提升改造市场有利于市场环境卫生整顿，市场将便于更加规范管理，提升整体面貌，更好的建设市场和招商引资，建成福射周边乡镇的综合交易市场。

49、英吉沙县萨罕镇坎特艾日克村2023年高效节水项目：计划总投资：133.69万元，规模：579亩。新建高效节水滴灌面积 579 亩，种植棉花，根据项目区现状情况建设1个地表水加压滴灌灌溉系统，主要建设沉淀池1座；离心泵1台, 变频器1套,变压器 1 套、输电线路、泵房 1 座等配套设施。

资产量化到萨罕镇镇坎特艾日克村，项目实施后有效促进相关产业发展，促进农户增收，预计新增18个岗位，带动就业18人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入3.6万元；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金133.69万元。

责任领导：冯鹤鸣

责 任 人：李郭

主管单位：农业农村局

实施单位：农业农村局

建设期限：2023年3月15日-2023年8月30日

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进相关产业发展，促进农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增18个岗位，带动就业18人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入3.6万元。

50、英吉沙县英也尔乡农村农贸市场改扩建项目：计划总投资:390.0672万元 ；规模：1座，对英也尔乡农贸市场进行升级改造，建设主路至农贸市场大门道路硬化1080㎡，停车场建设及硬化5000㎡，蔬菜销售摊位300m，铁艺护栏700m，铁艺大门1座，牛羊交易场地铺设20厘米戈壁料2500㎡，商铺1000㎡（25间），标准化公共卫生厕所120㎡，购置垃圾船6个。

资产归属英也尔乡4村，农贸市场改造提升后，大力改善了营商环境，市场对外承包，增加年收入，按照乡村振兴项目收益资金使用方向，70%收益用于巩固脱贫攻坚成果于乡村振兴有效衔接，开发公益性岗位，发展产业；30%资金用于壮大村集体经济，预计带动30人就业；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金390.0672万元。

责任领导：金自强

责 任 人：周成龙

主管单位：商信局

实施单位：英也尔乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过项目建设，可有效提供良好的交易环境，提供交易场所。（2）社会效益：进一步规范提升农贸市场管理、改善农贸市场经营环境，提升乡村文明形象和群众生活质量，为促进英也尔乡农民增收、经济增效，乡党委、政府一直在优化营商环境结构调整方面下大力气，争取项目投资，全力推进农贸市场升级改造工作，让百姓的“菜篮子”拎出幸福感。干净整洁、规范有序的市场环境更是群众幸福感的来源。

51、英吉沙县克孜勒乡农村农贸市场改扩建项目：计划总投资:391万元 ；规模：1座，1.新建交易棚13座1458㎡，钢架结构；2.新建凉棚775㎡钢架结构；3.新建畜牧交易棚350㎡；4.新建公共卫生间40㎡；5.改造商铺17间850㎡；6.11座交易棚棚顶修缮3960㎡；7.地面铺设石子路8000㎡，交易台硬化4000㎡等附属设施。

资产归属克孜勒乡4村，农贸市场改造提升后，大力改善了营商环境，市场对外承包，增加年收入，按照乡村振兴项目收益资金使用方向，70%收益用于巩固脱贫攻坚成果于乡村振兴有效衔接，开发公益性岗位，发展产业；30%资金用于壮大村集体经济，预计带动30人就业；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金391万元。

责任领导：金自强

责 任 人：杨岚斌

主管单位：商信局

实施单位：克孜勒乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过项目建设，新增13个交易棚，可有效提供良好的交易环境，提供交易场所；新建1座畜牧交易棚。（2）社会效益：进一步规范提升农贸市场管理、改善农贸市场经营环境，提升乡村文明形象和群众生活质量，为促进克孜勒乡农民增收、经济增效，乡党委、政府一直在优化营商环境结构调整方面下大力气，争取项目投资，全力推进农贸市场升级改造工作，让百姓的“菜篮子”拎出幸福感。干净整洁、规范有序的市场环境更是群众幸福感的来源。

52、英吉沙县克孜勒乡辣椒加工厂房及库房建设项目：计划总投资:360万元 ；规模：1座，新建厂房1座2100㎡，长100米，宽21米，高13米，钢结构。

资产量化到克孜勒乡3村，项目建成后，可以扩大高辣辣椒种植面积，预计亩均产值5000元左右。将有效促进相关产业发展，促进农户增收，辣椒加工厂预计新增20个岗位，带动稳定就业20人，月工资不低于2000元，预计每月直接增加收入4万元；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金360万元。

责任领导：金自强

责 任 人：杨岚斌

主管单位：商信局

实施单位：克孜勒乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过本项目的实施，进一步完善育苗、收购、加工、销售于一体的全产业链企业发展。全乡种植高辣辣椒7000亩，每亩创收3000元以上，产值2100余万元。将有效促进特色产业发展，促进农户增收。项目建成后，可以扩大高辣辣椒种植面积，预计亩均产值5000元左右。将有效促进相关产业发展，促进农户增收。项目建成后，辣椒加工厂预计新增20个岗位，带动稳定就业20人，月工资不低于2000元，预计每月直接增加收入4万元。（2）加收入4万元。（2）社会效益：工程建设有利于促进夯实农村农业发展基础，加强全乡高辣辣椒种植整体效益的发挥而调动农民的积极性，是群众收入、促进新农村建设，大大提升农业抗灾减灾能力和综合生产能力，降低生产风险和生产成本、提高土地产出率，增加农民收益，从业增产和农民增收的重点环节。

53、英吉沙县艾古斯乡3村壮大村集体经济建设项目：计划总投资:102万元 ；规模：1个村，利用3村壮大村集体经济资金102万元，在乡政府对面巴扎处，与2村、6村、7村、8村合建商铺，建设大型商铺一座，每平米3000元，建设面积340平方米左右。

资产量化到艾古斯乡3村，项目实施后由乡人民政府指导村集体经济合作组织运营管理，通过个体户、辖区商贩经营运作，以承包租赁、委托经营的方式，充分发挥经营主体在技术、销售渠道上的优势，项目建成后，预计新增12个岗位，带动就业12人，月增收不低于2000元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金102万元。

责任领导：栗小昕

责 任 人：张恒

主管单位：组织部

实施单位：艾古斯乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：通过实施该项目，将有效促进艾古斯乡2村3村6村7村8村产业发展，促进当地农户增收。（2）社会效益：项目建成后，预计新增13个岗位，带动就业不少于13人，月工资不低于2000元，预计直接增加收入31.2万元。

54、英吉沙县英也尔乡7村、8村壮大村集体经济建设项目:计划总投资:204万元 ；规模：2个村，在英也尔乡巴扎建设大型商铺1座，建设面积680平方米左右。

资产量化到英也尔乡7村、8村，该项目建成后，作为村集体固定资产投资，每年自营或对外承租进行收益。预计新增12个岗位，带动就业24人，月增收不低于2000元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金204万元。

责任领导：栗小昕

责 任 人：周成龙

主管单位：组织部

实施单位：英也尔乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：本项目采用企业+农户的运营模式，由乡人民政府指导村集体经济合作组织运营管理，通过个体户、辖区商贩经营运作，以承包租赁、委托经营的方式，充分发挥经营主体在技术、销售渠道上的优势。（2）社会效益：项目建成后，预计新增120个岗位，带动就业120人，月增收不低于2000元。

55、英吉沙县苏盖提乡2村、8村、9村壮大村集体经济建设项目：计划总投资:306万元 ；规模：3个村，苏盖提乡2村、7村、8村联合在乡镇府周边建设1座大型商铺，建设面积1000平方米左右。

资产量化到苏盖提乡2村、8村、9村，该项目建成后，作为村集体固定资产投资，每年自营或对外承租进行收益。预计新增36个岗位，带动就业36人，月增收不低于2000元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金306万元。

责任领导：栗小昕

责 任 人：齐世文

主管单位：组织部

实施单位：苏盖提乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：确定项目建成后，由村集体自营或与承租商签订合作协议，将有效促进苏盖提乡2村、8村、9村壮大村集体收入。（2）社会效益：该项目建成后，作为村集体固定资产投资，每年自营或对外承租进行收益。预计2村、8村、9村集体年增收各3万元。

56、英吉沙县苏盖提乡11村、16村、17村壮大村集体经济建设项目：计划总投资:306万元 ；规模：3个村，苏盖提乡11村、16村、17村联合在乡镇府周边建设1座大型商铺，建设面积1000平方米左右。

资产量化到苏盖提乡11村、16村、17村，该项目建成后，作为村集体固定资产投资，每年自营或对外承租进行收益。。预计新增36个岗位，带动就业36人，月增收不低于2000元；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金306万元。

责任领导：栗小昕

责 任 人：齐世文

主管单位：组织部

实施单位：苏盖提乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：确定项目建成后，由村集体自营或与承租商签订合作协议，将有效促进苏盖提乡11村、16村、17村壮大村集体收入。（2）社会效益：该项目建成后，作为村集体固定资产投资，每年自营或对外承租进行收益。预计11村、16村、17村集体年增收各3万元。

57、英吉沙县设施产业园（一期）供水配套建设项目：计划总投资：1200万元，规模：7.5公里。引水渠50m，沉砂池（长*宽*深105*15*2.5）2座、压力管道0.6MPa(玻璃钢管DN600)7.5km。安排资金860.43万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金91.49万元，彩票公益金23万元，自治区农村综合改革转移支付211万元，农村综合改革转移支付资金254万元，常规产粮大县奖励资金280.945万元。

责任领导：努尔艾力江·米吉提

责 任 人：开赛热·库尔班

主管单位：水利局

实施单位：水利局

建设期限：2023年3月15日-2023年11月30日

绩效目标：（1）经济效益：改善水利基础设施，提升水资源利用率，促进农业生产，起到促进粮食增产的效果，改善生态环境，提高区域范围群众生活水平。（2）社会效益：通过建设农田水利项目，使农业灌溉水利用系数得到提高，可以帮忙农民增收，推动农村社会的稳步开展，助推乡村振兴。受益脱贫人口数≥1500人。

58、英吉沙县苏盖提乡8村农贸市场建设项目：计划总投资:640万元 ；规模：1座，计划申请60亩土地，建设1座农贸市场，预计总投资640万元，规划门面房;餐饮区:搭建彩钢房；商品区：建摊位区;牲畜交易区：做格挡；水冲式公共厕所，玻璃钢式化粪池等，各类水电基础设施，消防设施等。

项目实施后，资产量化到苏盖提乡8村，按照银行的同期贷款利率收取费用，资产收益主要用于村基础设施维护、不低于50%用于开发公益性岗位、对无劳动力困难家庭进行救助等；安排资金640万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金225万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金415万元。

责任领导：金自强

责 任 人：祁世文

主管单位：商信局

实施单位：苏盖提乡人民政府

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：此项目年均总收益预计38万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果，由村集体按年收益的70%给农户增加收入，受益户数80户265人（产权归属村集体的由村级进行收益分配），产权归属8村。（2）社会效益：受益脱贫人口数≥260人，解决80个农户的就业，带动我县农产品流通，增加农户收入。

59、英吉沙县乡村振兴示范村天然气入户建设项目（示范村）：计划总投资：180万元，规模：364户。9村、10村、11村毗邻城区，为每户安装燃气表、报警器、自动开关等等。安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金180万元。

责任领导：徐利

责 任 人：徐利

主管单位：芒辛镇人民政府

实施单位：芒辛镇人民政府

建设期限：2023年3月15日-2023年10月30日

绩效目标：（1）经济效益：推动天然气进村入户 提升群众幸福指数（2）社会效益：农村居民使用天然气，不但可以改善乡村人居环境，也能提高农村百姓生活品质，增强他们的幸福感、获得感、安全感。天燃气入户总户数≧252户；受益已脱贫户≧1896人。

60、英吉沙县产业基础设施配套道路项目：计划总投资:880万元 ；规模：11.45公里，建设特色产业发展配套道路11.45公里及安防设施。其中：色提力乡8村道路5.4公里、托普鲁克乡3村道路0.8公里、苏盖提乡11村0.8公里、龙甫乡6村4.1公里， 英也尔乡4村道路0.35公里。安排资金880万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金201万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金679万元。

责任领导：查东来

责 任 人：齐光智

主管单位：交通局

实施单位：交通局

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：公路是经济发展的动脉，农村公路修建对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义，乡村道路，是直接服务于农村，造福于农民的基础设施，也是公路经济最终得以形成的关键环节，形成统一的市场。（2）社会效益：农村公路能够使当地的交通运输不断完善,为投资者的注资提供便利,并充分挖掘该地的发展潜力,能够使当地居民获得更多的就业可能,这可以提高当地居民的物质生活条件。受益脱贫人口数≥300人。

61、英吉沙县乔勒潘乡6村至龙甫乡2村道路建设项目：计划总投资:600万元 ；规模：7.5公里，实施英吉沙县乔勒潘乡6村至龙甫乡2村道路建设7.5公里四级公路，设计路基宽6.5米，路面宽6米，路面结构层为5cm沥青混凝土面层，更换或完善路段排水过水桥涵，增设或更换必要的安防设施以及部分路段增加路沿石、标线。安排资金600万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金186.8648万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金413.1352万元。

责任领导：查东来

责 任 人：齐光智

主管单位：交通局

实施单位：交通局

建设期限：2023年6月-2023年11月

绩效目标：（1）经济效益：公路是经济发展的动脉，农村公路修建对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义，乡村道路，是直接服务于农村，造福于农民的基础设施，也是公路经济最终得以形成的关键环节，形成统一的市场。（2）社会效益：农村公路能够使当地的交通运输不断完善,为投资者的注资提供便利,并充分挖掘该地的发展潜力,能够使当地居民获得更多的就业可能,这可以提高当地居民的物质生活条件。受益脱贫人口数≥500人。

62、英吉沙县2023年第一批乡镇国土空间总体规划村庄规划及村庄规划编制项目：计划总投资：182.93万元。该项目计划投入资金182.93万元，该项目计划投入资金182.93万元，用于完成13个村村庄规划编制工作，通过实施村庄规划编制，促进当地村庄规划及区域布局，改善生活环境，通过优化村庄规划，加大旅游业，促进当地居民就业，提高收入。项目的实施，对推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴，引领乡村建设行动等具有重要意义。安排资金182.93万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7.4602万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金175.4698万元。

责任领导：罗建平

责 任 人：阿力木江·奥布力

主管单位：自然资源局

实施单位：自然资源局

建设期限：2023年3月15日-2023年11月30日

绩效目标：社会效益：明确乡镇建设用地规模，为乡镇规划及发展决策提供依据，能实现乡镇发展社会效益最大化，可进一步提升乡镇各类资源利用价值，提供必要的土地空间支持，优化当地乡镇村总体规划，优化当地生产生活环境，大力推进乡村振兴。

63、英吉沙县龙甫乡防渗渠建设项目：计划总投资:375.78万元 ；规模：4.99公里，项目建设地点为龙甫乡7村，拟防渗改建5km农渠，渠道规模为0.5m³/s及以下。现状调查渠道4.99km，流量0.3-0.5m³/s，均为土渠，未占用基本农田，预计伐树3992棵。拟定渠道均为梯形渠，匡算投资造价375.8万元，其中：建安工程费338.22万元，勘测设计费13.15万元，工程监理费5.64万元。

资产归属英吉沙县龙甫乡7村，本工程的实施将有效促进龙甫乡的相关产业发展，促进当地农户增收。同时项目的实施改善了项目区灌溉条件，提高了当地农民种植、养殖的积极性；安排资金375.78万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金75.78万元。

责任领导：李郭

责 任 人：艾力·百合提

主管单位：农业农村局

实施单位：龙甫乡人民政府

建设期限：2023年9月-2023年10月30日

绩效目标：项目的实施将有效促进龙甫乡的相关产业发展，促进当地农户增收。同时项目的实施改善了项目区灌溉条件，提高了当地农民种植、养殖的积极性。

64、英吉沙县乔勒潘乡防渗渠建设项目：计划总投资:376万元 ；规模：4.7公里，项目建设地点为乔勒潘乡2村、3村、4村、5村、11村等5个村，拟防渗改建5km农渠，渠道规模为0.5m³/s及以下。现状调查渠道4.7km，流量0.5m³/s，均为土渠，在基本农田以外，预计伐树4520棵。拟定渠形均为装配式矩形渠，匡算投资造价376万元，其中：建安工程费338.4万元，勘测设计费13.16万元，工程监理费5.64万元。

资产归属英吉沙县乔勒潘乡2村、3村、4村、5村、11村，本工程的实施将有效促进乔勒潘乡的相关产业发展，促进当地农户增收。同时项目的实施改善了项目区灌溉条件，提高了当地农民种植、养殖的积极性；安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金资金376万元。

责任领导：李郭

责 任 人：黄世信

主管单位：农业农村局

实施单位：乔勒潘乡人民政府

建设期限：2023年9月-2023年10月30日

绩效目标：项目的实施将有效促进乔勒潘乡的相关产业发展，促进当地农户增收。同时项目的实施改善了项目区灌溉条件，提高了当地农民种植、养殖的积极性。

### 65、英吉沙县城关乡防渗渠建设项目：计划总投资:244万元 ；规模：3.1公里，项目建设地点为城关乡3村、8村，现状调查渠道3.1km，流量0.3-0.5m³/s，均为土渠，在基本农田以外，预计伐树2360棵。拟定渠型均为装配式矩形渠，匡算投资造价244万元，其中：建安工程费219.6万元，勘测设计费8.54万元，工程监理费3.66万元。

资产归属英吉沙县城关乡3村、8村，本工程的实施将有效促进城关乡的相关产业发展，促进当地农户增收。同时项目的实施改善了项目区灌溉条件，提高了当地农民种植、养殖的积极性；排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金资金244万元。

责任领导：李郭

责 任 人：李鹏

主管单位：农业农村局

实施单位：城关乡人民政府

建设期限：2023年9月-2023年10月30日

绩效目标：项目的实施将有效促进乔勒潘乡的相关产业发展，促进当地农户增收。同时项目的实施改善了项目区灌溉条件，提高了当地农民种植、养殖的积极性。

66、英吉沙县苏盖提乡防渗渠建设项目：计划总投资:229.86万元 ；规模：4.7公里，项目建设地点为苏盖提乡2村、4村、13村等3个村，现状调查渠道4.7km，流量0.5m³/s，均为土渠，在基本农田以外，预计伐树3730棵。拟定渠型均为装配式矩形渠，匡算投资造价376万元，其中：建安工程费338.4万元，勘测设计费13.16万元，工程监理费5.64万元，本次安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金229.86万元。

资产归属英吉沙县苏盖提乡2村、4村、13村，本工程的实施将有效促进苏盖提乡的相关产业发展，促进当地农户增收。同时项目的实施改善了项目区灌溉条件，提高了当地农民种植、养殖的积极性；安排自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金229.86万元。

责任领导：李郭

责 任 人：齐世文

主管单位：农业农村局

实施单位：苏盖提乡人民政府

建设期限：2023年9月-2023年10月30日

绩效目标：项目的实施将有效促进苏盖提乡的相关产业发展，促进当地农户增收。同时项目的实施改善了项目区灌溉条件，提高了当地农民种植、养殖的积极性。

### 五、资金使用及项目管理

（一）按照“四个不摘”要求，加大巩固提升资金投入。

1.严格落实计划方案。各乡镇、县直各行业主管部门要按照实施计划方案的要求，抓好项目的实施，全力完成好项目建设任务。

2.明确投入重点方向。资金投向主要用于产业扶贫、就业扶贫、乡村振兴等脱贫攻坚项目。

（二）注重项目档案和资金台账管理。各乡镇（村）、县直有关单位要对照方案，明确任务，要建好项目管理台帐；做好项目资金台账；各项档案要按照档案管理的要求执行，做到有专人管理，并确保档案完整、安全。

（三）要确保2023年财政衔接推进乡村振兴项目资金管理有序。

1.资金管理要做到依法办事，有章可循。严格按照中央、自治区有关资金管理办法操作。

2.账务处理要做到规范、及时。要严格按照扶贫资金管理办法和相关会计准则做好专项会计账务处理，要合理设置账务科目，账务处理要及时。

（四）资金拨付要及时。资金管理按有关办法执行；项目竣工审计结算后，除质保金外，不得滞留项目资金，要确保资金拨付及时高效。

六、工作要求

（一）组织领导。各乡镇、县直各主管单位明确工作责任，加强工作调度、推进项目建设、切实做好项目实施前的准备工作。

（二）公开公示。全县各乡镇、行政村、县直有关单位严格要求，将列入2023年财政衔接推进乡村振兴项目计划方案文件、项目资金计划、项目管理制度等信息及时向社会公开、实行公示制度，接受全社会的监督。

（三）组织实施。年度计划实施的项目，经县农村工作领导小组审定并公告公示后，按照项目建设管理规定和程序，抓紧组织实施。

（四）项目验收和后续管理。按照“谁审批、谁主管、谁负责”的原则，对实施的项目进行竣工验收，由项目主管部门牵头组织验收。严格按照项目管理有关规定收集、整理、归档。项目验收主要内容包括项目建设、资金使用、项目效益等。验收后须依据有关规定，划分产权归属，明确管护主体，落实管护责任。建立健全运行管护制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

（五）绩效评价。绩效评价是项目建设主要内容，主要包括社会效益、经济效益、生态效益。乡镇人民政府和行业主管部门对各自负责实施和监管的项目要进行绩效评价，主要评价项目实施后绩效目标的实现程度和预期指标完成等实际减贫效果。对资金量大、影响面广、关注度高的项目要进行重点绩效评价。

（六）监督管理。衔接资金是乡村振兴领域的高压线，全县各级要确保衔接资金的高效运行和安全，不得挤占、挪用、骗取、套取扶贫资金；不得巧立名目，侵占或套用衔接项目，侵害群众利益。

纪检、审计、财政、乡村振兴局等部门应把衔接资金管理和项目建设作为监督检查的重点；各行业主管部门要加大技术指导和项目质量监管力度，确保项目进度和质量；全县各乡镇、县直部门作为项目实施主体（责任单位）要主动加强监管，加快项目建设进度，保证工程质量。乡镇人民政府要充分发挥联系包村干部、扶贫第一书记和访惠聚驻村工作队就近就地监管的作用，强化项目实施日常监管。

中共英吉沙县委员会农村工作领导

小组暨乡村振兴领导小组

2023年8月31日