## Sheet1
2023年英吉沙县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目变更调整申报表
原项目 | [7 empty] | 申请调整变更后新项目
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目建设内容及规模 | 原批复文号 | 项目投入（万元） |  |  | 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 批复文号 | 项目建设内容及规模 | 项目投入（万元） |  |  | 项目主管部门 | 变动原因
[5 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | 其他资金 | [5 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | 其他资金
合计 |  |  |  |  | 1588.57 | 1588.57 | 0 | [5 empty] | 1588.57 | 1588.57 | 0
1 | 英吉沙县乡村振兴示范村天然气入户建设项目（示范村） | 芒辛镇10村、9村、11村 | 项目总投资：1100万元 规模：595户 建设内容：9村、10村、11村毗邻城区。其中:9村241户;10村316户;11村38户共计595 户，敷设燃气管线 12公里，为每户安装燃气表、报警器、自动开关等等 | 英乡振领〔2023〕30号 | 1100 | 1100 | 0 | 1 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园扩建项目-英吉沙县场 | 疏勒县 | 英乡振领〔2023〕37号 | 购买4辆撒料车;18栋产羔圈的通风提升改造及加装羔羊养殖设施;地沟建设及配套电缆购置 | 390 | 390 |  | 畜牧兽医局 | 根据自治区下发的《关于进一步修改完善2023年脱贫县财政涉农资金统筹整合使用实施方案的通知》的要求，该项目建议由行业部门资金投入，衔接资金支持脱贫户(含监测对象)入户部分项目建设，我县经研究决定，减少管网部分投资920万元。
[8 empty] | 2 | 英吉沙县乌恰镇防渗渠建设项目 | 乌恰（13）村、包孜洪（15）村、阿亚克包孜洪（26）村、尤喀克包孜洪（27）村 | 英乡振领〔2023〕37号 | 新建防渗渠道4.5km及配套渠系建筑物，流量0.2m³-0.5m³/s，渠型为装配式矩形渠。其中：乌恰（13）村0.36km、包孜洪巴希买里（15）村2.31km、阿亚克包孜洪（26）村1.55km、尤喀克包孜洪（27）村0.27km | 357.27 | 357.27 |  | 乌恰镇人民政府
[8 empty] | 3 | 英吉沙县英吉沙镇防渗渠建设项目 | 英吉沙镇巴扎博衣（2）村 | 英乡振领〔2023〕37号 | 新建防渗渠道2.5km及配套渠系建筑物，流量0.3m³-0.5m³/s，渠型为装配式矩形渠 | 172.73 | 172.73 |  | 英吉沙镇人民政府
[8 empty] | 4 | 英吉沙县乡村振兴示范村天然气入户建设项目（示范村） | 芒辛镇10村、9村、11村 | 英乡振领〔2023〕42号 | 项目总投资：180万元 规模：364户 建设内容：9村、10村、11村毗邻城区，为每户安装燃气表、报警器、自动开关等等 | 180 | 180 |  | 芒辛镇人民政府
| 英吉沙县2023年第一批乡镇国土空间总体规划村庄规划及村庄规划编制项目 | 英吉沙县13个村 | 项目总投资：488.57万元 建设内容：该项目计划投入资金488.5万元，用于完成13个乡镇国土空间总体规划及13个村村庄规划编制工作，每个乡镇25.96万元，每个村11.62万元。其中通过实施乡镇国土空间总体规划项目明确乡镇建设用地规模，树立用地高效集约化思想，避免乡镇的规划及建设盲目扩张，资源浪费，乡镇国土空间总体规划充分发掘乡镇国土空间发展潜力，合理布局乡镇村空间；通过实施村庄规划编制，促进当地村庄规划及区域布局，改善生活环境，通过优化村庄规划，加大旅游业，促进当地居民就业，提高收入。项目的实施，对推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴，引领乡村建设行动等具有重要意义。 | 英乡振领〔2023〕30号 | 488.57 | 488.57 |  | 1 | 英吉沙县2023年第一批乡镇国土空间总体规划村庄规划及村庄规划编制项目 | 英吉沙县13个村 | 英乡振领〔2023〕42号 | 项目总投资：151.07万元 建设内容：该项目计划投入资金151.07万元，用于完成13个村村庄规划编制工作，通过实施村庄规划编制，促进当地村庄规划及区域布局，改善生活环境，通过优化村庄规划，加大旅游业，促进当地居民就业，提高收入。项目的实施，对推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴，引领乡村建设行动等具有重要意义。 | 151.07 | 151.07 |  | 自然资源局 | 根据自治区下发的《关于进一步修改完善2023年脱贫县财政涉农资金统筹整合使用实施方案的通知》的要求，该项目建设内容中13个乡镇国土空间总体规划不符合资金使用投向，建议通过原渠道资金予以支持；我县经研究决定，投资减少13个乡镇国土空间总体规划部分337.5万元。
| 英吉沙县2023年第一批乡镇国土空间总体规划村庄规划及村庄规划编制项目 | 英吉沙县13个村 |  | 英乡振领〔2023〕30号 | 488.57 | 488.57 |  | 2 | 英吉沙县乔勒潘乡防渗渠建设项目 | 尤喀克艾日克（2）村、托万艾日克（3）村、巴依艾日克（4）村、尤喀克吾斯塘（5）村、巴格艾日克（11）村 | 英乡振领〔2023〕37号 | 新建防渗渠5.436km及配套渠系建筑物，流量0.5m³-0.1m³/s，渠型为现浇梯形、装配式矩形渠。其中：2村0.527km，3村1.046km，4、5村1.464km，11村2.399km。 | 337.5 | 337.5 |  | 乔勒潘乡人民政府