## 进度表
英吉沙县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目进度表
2024.3.25 | [7 empty] | 0
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点及主要内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 资金支出 （万元） | 资金支出率 （%） | 项目建设情况 | [13 empty] | 解决 就业 人数 | 责任单位 | 项目批次 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政衔接 推进乡村 振兴补助 资金 | 其他 涉农 整合 资金 | 地方 政府 一般 债券 资金 | 地县 资金 | 其他 资金 |  |  | 未开工 | 已完成实施方案 | 已下发启动通知书 | 已完成前期设计 | 已完成设计审查 | 已挂网招标 | 已完成招投标 | 已签订合同 | 已开工建设 | 已完工 | 已竣工验收 | 已投入 使用 | 当前 形象 进度 （%） | 存在的问题
喀什地区 |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
喀什市 |  |  | 53 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
疏附县 |  |  | 70
疏勒县 |  |  | 39
伽师县 |  |  | 64
岳普湖县 |  |  | 36
英吉沙县 |  |  | 36 |  | 52068.5 | 47221 | 47132 |  | 0 | 89 | 0 | 802.316 | 1.699% | 19 | 36 | 36 | 22 | 20 | 11 | 3 | 12 | 19 | 0 |  |  |  |  | 7875
1 | 英吉沙县 | 英吉沙县克孜勒乡日光温室建设项目 | 产业发展 | 总投资：9750万元 规模：135座 建设内容：计划建设日光温室135座，每座占地面积2.25亩（100m×15m），包括日光温室主体和附属水肥等设备，以及场地平整、供水、输配电、道路等配套设施。 | 9750 | 8920 | 8920 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 300 | 农业农村局 | 第一批
2 | 英吉沙县 | 英吉沙县龙甫乡日光温室建设项目 | 产业发展 | 总投资：6500万元 规模：90座 建设内容：计划建设日光温室90座，每座占地面积2.25亩（100m×15m），包括日光温室主体和附属水肥等设备，以及场地平整、供水、输配电、道路等配套设施。 | 6500 | 6025 | 6025 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 220 | 农业农村局 | 第一批
3 | 英吉沙县 | 英吉沙县苏盖提乡2024年高效节水配套设施建设项目 | 产业发展 | 总投资：600万元 规模：4000亩 建设内容：为新平整的0.4万亩土地配套高效节水设施灌溉系统及附属设施等，包括：新建沉砂池5座、泵房3个、改造泵房2个，其中一个泵房全自动智能化，沉沙池用管道链接附近5个机井，保障供水。 | 600 | 600 | 600 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 20 | 苏盖提乡人民政府 | 第一批
4 | 英吉沙县 | 英吉沙县特色林果提升增效项目 | 产业发展 | 总投资：1880万元 规模：94000亩 建设内容：特色林果提质增效94000亩，涉及14个乡镇178个村的脱贫户杏树、桃树、新梅、核桃，每亩平均200元，主要用于病虫害防治、嫁接改优、购买19架农用无人机等。果园优质果率达80%以上。 | 1880 | 1772.76 | 1772.76 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 500 | 农业农村局 | 第一批
5 | 英吉沙县 | 英吉沙县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 总投资：2200万元 规模：19431户 建设内容：支持脱贫人口和监测户符合条件的19431户进行扶贫小额贷款贴息。 | 2200 | 2200 | 2200 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 农业农村局 | 第一批
6 | 英吉沙县 | 英吉沙县萨罕镇壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 总投资：510万元 规模：2000平方米 建设内容：在乡政府周边夜市处，与1、6、12、17、18村合建大型商铺一座，每平米2500元，建设面积2000平方米左右。 | 510 | 510 | 510 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 40 | 萨罕镇人民政府 | 第一批
7 | 英吉沙县 | 英吉沙县苏盖提乡种植业配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：960万元 规模：12千米 建设内容：苏盖提乡新建种植业配套1m³/s防渗渠12千米，其中：1村3.5km、14村2.5km、7村2.5km、8村2.5km、9村1km及相关配套设施建设。 | 960 | 800 | 800 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 苏盖提乡人民政府 | 第一批
8 | 英吉沙县 | 英吉沙县乌恰镇种植业配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：940万元 规模：11.99千米 建设内容：新建新建种植业渠系配套11.99km0.5m³/s。其中：3村1.6969km、8村1.5995km、9村0.5338km、14村0.5184km、17村2.5846km、22村3.7192km、23村0.5813km、24村0.7611km及相关配套设施建设。 | 940 | 800 | 800 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 乌恰镇人民政府 | 第一批
9 | 英吉沙县 | 英吉沙县芒辛镇林果业基地配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：960万元 规模：12千米 建设内容：新建特色林果业基地渠系配套0.3-0.5m³/sU型渠12km，其中：3村6km、5村3.5km、13村1.5km、14村1km及相关配套设施建设。 | 960 | 800 | 800 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 芒辛镇人民政府 | 第一批
10 | 英吉沙县 | 英吉沙县克孜勒乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：1200万元 规模：15千米 建设内容：新建种植业基地渠系配套15km，其中:2村0.3m/s渠道1km，3村0.5m³/s渠道2.7km，5村0.5m³/s渠道2.3km，6村0.5m³/s渠道2km，9村0.5m³/s渠道2km，12村0.3m³/s渠道3km，18村0.3m³/s渠道2km及相关配套设施建设。 | 1200 | 1100 | 1100 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 克孜勒乡人民政府 | 第一批
11 | 英吉沙县 | 英吉沙县萨罕镇种植业配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：800万元 规模：10千米 建设内容：萨罕镇新建种植业配套0.5m³/s10千米，其中：8村3km、9村3km、13村2km、14村2km，及相关配套设施建设，实现水资源高效利用，为产业发展节约成本，增产增收。 | 800 | 700 | 700 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 萨罕镇人民政府 | 第一批
12 | 英吉沙县 | 英吉沙县依格孜也尔乡林果业配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：960万元 规模：12千米 建设内容：新建林果业渠系配套0.5m³/s流量12km，其中：1村4km、2村3km、3村3km、4村2km及相关配套设施建设。 | 960 | 800 | 800 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 依格孜也尔乡人民政府 | 第一批
13 | 英吉沙县 | 英吉沙县乔勒潘乡种植业配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：1100万元 规模：13.22千米 建设内容：新建种植业渠系配套13.22km，其中：4村0.5㎥/渠道2.7km，6村0.8㎥/s渠道3.5km,10村0.5㎥/s渠道2.7km，13村0.8㎥/s渠道4.32km及相关配套设施建设。 | 1100 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 乔勒潘乡人民政府 | 第一批
14 | 英吉沙县 | 英吉沙县乔勒潘乡2024年中央财政以工代赈项目 | 产业发展 | 总投资：140万元 规模：1.9千米 建设内容：新建防渗渠道0.5㎥/s渠道1.9km及配套附属设施，乔勒潘乡3村。 | 140 | 140 | 140 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 60 | 乔勒潘乡人民政府 | 第一批
15 | 英吉沙县 | 英吉沙县特色林果小镇恒温库建设项目 | 产业发展 | 总投资：1119万元 规模：1500平方米 建设内容：英吉沙县特色林果小镇新建一座1500㎡恒温库并配套相关设施等。 | 1119 | 1119 | 1119 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 县委统战部 | 第一批
16 | 英吉沙县 | 英吉沙县乔勒潘乡江尕勒艾日克村2024年土地整理建设项目 | 产业发展 | 总投资：275万元 规模：1663亩 建设内容：实施土地平整面积1663亩，规划田间农渠4条，共计4.99km；配套建筑物5座，其中节制分水闸4座，跌水1座。规划田间机耕道7条，共计4.29km，配套涵桥11座等。 | 275 | 275 | 275 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 乔勒潘乡人民政府 | 第一批
17 | 英吉沙县 | 英吉沙县农村道路日常养护补助资金项目 | 就业项目 | 项目总投资：1203.6万元 规模：1003人 建设内容：计划投入资金1203.6万元，安排农村道路日常养护就业人员1003人，1-12月每人每月补助1000元。 | 1203.6 | 1203.6 | 1203.6 |  |  |  |  | 200.6 | 16.67% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 1003 | 交通局 | 第一批
18 | 英吉沙县 | 英吉沙县脱贫劳力(监测对象）技能培训项目 | 就业项目 | 总投资：180万元 规模：1000人 建设内容：组织已脱贫劳动力（监测对象）开展工种（砌筑工、焊工、装饰装修工、架子工、钢筋工、电工、管工、模板工）、家政服务、养老服务、餐厅服务、育婴、美容、美发、网红带货、中西面点、缝纫、种养殖技术、园艺等市场紧缺职业工种（附培训工种目录）等相关技能培训，培训合格后发放技能等级证书或培训合格证。计划培训1000人，按照每人最高不超过1800元标准给予组织开展培训的机构。 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 83.316 | 46.29% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 1000 | 人社局 | 第一批
19 | 英吉沙县 | 英吉沙县吸纳脱贫劳动力一次性奖补项目 | 就业项目 | 总投资：10万元 规模：200人 建设内容：对县域内吸纳脱贫人员、监测对象等重点群体就业数量多、成效好的就业帮扶企业，按照500元/人给予一次性奖补。 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 200 | 人社局 | 第一批
20 | 英吉沙县 | 英吉沙县外出务工脱贫劳动力交通补助项目 | 就业项目 | 总投资：40万元 规模：800人 建设内容：对2024年赴疆内、外务工脱贫劳动力，对其外出就业产生的单程交通费、人身意外险、体检费给予补助。有组织外出务工依据实际出行票据单程金额予以报销；疆外零散外出务工按照疆外500元/人予以补助，疆内按照实际务工出行地给予补助。 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 800 | 人社局 | 第一批
21 | 英吉沙县 | 英吉沙县村级临时性公益岗位补助 | 就业项目 | 总投资：3110.4万元 规模：3200人 建设内容：按照乡镇，村的实际情况，对3200名村级公益性岗位（已脱贫户、监测对象）按照每人每月1620元、最多6个月进行补助。 | 3110.4 | 3110.4 | 3110.4 |  |  |  |  | 518.4 | 16.67% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 3200 | 乡村振兴局 | 第一批
22 | 英吉沙县 | 英吉沙县艾古斯乡、乌恰镇、克孜勒乡三个乡镇农村饮水老旧管网改造项目 | 乡村建设行动 | 总投资：4355.36万元 规模：212.68千米 建设内容：英吉沙县艾古斯乡、克孜勒乡、乌恰镇输配水管道更新改造PE管212.68km工程及管道附属建筑物，新建各类供水管网配套闸阀井，配套DN25入户管及相关配件；以及供水管网穿路、穿河、穿渠、穿越铁路渠配套工程，柏油路开槽、水泥路开槽等，新建镇墩及减压设施等。 | 4355.36 | 4089 | 4089 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙县农村饮水安全工程服务站 | 第一批
23 | 英吉沙县 | 英吉沙县自治区级示范村萨罕镇（16）村污水集中处理建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：1600万元 规模：14.1千米 建设内容：新建污水管网14.1km，DN400主管网5.7km，DN110支管网8.4km，及相关配套设施。 | 1600 | 411 | 411 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 住建局 | 第一批
24 | 英吉沙县 | 英吉沙县自治区级示范村城关乡（11）村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：1600万元 规模：13.7千米 建设内容：新建污水管网13.7km，DN400主管网6.3km，DN110支管网7.4km，及相关配套设施。 | 1600 | 589 | 500 |  |  | 89 |  |  | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 住建局 | 第一批
25 | 英吉沙县 | 英吉沙县自治区级示范村萨罕镇16村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：1230万元 规模：1个 建设内容：一是新建电商中心300平方米，及相关配套设施，计划投资80万元；二是新建二层商铺4000平方米及相关配套设施，计划投资1000万元；三是新建公共厕所60平方米，计划投资30万元；四是新建林果高效节水600亩，计划投资120万元。 | 1230 | 1230 | 1230 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 萨罕镇人民政府 | 第一批
26 | 英吉沙县 | 英吉沙县自治区级示范村城关乡11村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：170万元 规模：2千米 建设内容：一是3组、4组新建矩形防渗渠0.3m³/s流量总长度2km，计划总投资120万元；二是新建高标准农田配套设施，含沉沙池硬化4km等配套设施，计划投资50万。 | 170 | 170 | 170 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 2 | 城关乡人民政府 | 第一批
27 | 英吉沙县 | 英吉沙县电采暖（煤改电）项目 | 乡村建设行动 | 总投资：291.24万元 规模：3236户 建设内容：脱贫户、监测户按照每户900元进行补助，设备按照50平方米、功率4千瓦的标准配置镍铬合金丝类远红外高温辐射电热器及标准配置电线缆、电器元件等材料的购置安装。 | 291.24 | 291.24 | 291.24 |  |  | 0 |  |  | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 住建局 | 第一批
28 | 英吉沙县 | 英吉沙县村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：2748.9万元 规模：45.647千米 建设内容：英吉沙县地区级示范村新建农村道路，6米以下宽度村组道路45.647km。其中：色提力乡5村8.0km；苏盖提乡8村2.07km；依格孜也尔乡1村6.16km、2村2.6km；英吉沙镇2村2.52km、3村1.26km；芒辛镇13村3.2km；英也尔乡10村3km；乔勒潘乡10村2.4km；龙甫乡2村3.54km；托普鲁克乡3村1.435km,4村3.38km；乌恰镇11村3.9km、8村1.682km；克孜勒乡2村0.5km。 | 2748.9 | 2700 | 2700 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 交通局 | 第一批
29 | 英吉沙县 | 英吉沙县色提力乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：394万元 规模：7千米 建设内容：新建农村道路7公里及配套附属设施等。 | 394 | 394 | 394 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 110 | 交通局 | 第一批
30 | 英吉沙县 | 英吉沙县苏盖提乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：397万元 规模：7千米 建设内容：新建农村道路7公里及配套附属设施等。 | 397 | 397 | 397 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 110 | 交通局 | 第一批
31 | 英吉沙县 | 英吉沙县托普鲁克乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：395万元 规模：7千米 建设内容：新建农村道路7公里及配套附属设施等。 | 395 | 395 | 395 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 110 | 交通局 | 第一批
32 | 英吉沙县 | 英吉沙县英也尔乡2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：396万元 规模：7千米 建设内容：新建农村道路7公里及配套附属设施等。 | 396 | 396 | 396 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 110 | 交通局 | 第一批
33 | 英吉沙县 | 英吉沙县乔勒潘乡3村2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：290万元 规模：57409.5平方米 建设内容：乔勒潘乡3村地面硬化57409.5㎡。 | 290 | 290 | 290 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  | 90 | 乔勒潘乡人民政府 | 第一批
34 | 英吉沙县 | 英吉沙县示范村村庄规划编制项目 | 乡村建设行动 | 总投资：1168万元 规模：73个 建设内容：对14个地区级示范村、59个行政村进行村庄规划编制。 | 1168 | 1168 | 1168 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 自然资源局 | 第一批
35 | 英吉沙县 | 英吉沙县雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 总投资：2550万元 规模：8500人 建设内容：英吉沙县户籍的脱贫户、三类户的家庭子女在接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的（全日制普通大专、高职院校、技师学院等）能顺利完成学业，确保每个孩子学习一项技能，使脱贫家庭）创业就业能力得到提升。 | 2550 | 2550 | 2550 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 教育局 | 第一批
36 | 英吉沙县 | 英吉沙县“健康饮茶”送茶入户项目 | 其他 | 总投资：45万元 规模：7466人 建设内容：目前我县享受相关政策的群众(监测户)有7466户。每户群众每年送边销茶2公斤(价值约80元)。全县2024年该项目资金需要约45万元。 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 县委统战部 | 第一批
塔什库尔干县 |  |  | 62