## 表二
喀什地区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目进度基本情况表
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点及主要内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 资金支出 （万元） | 资金支出率 （%） | 项目建设情况 | [12 empty] | 责任单位 | 项目批次 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央资金 | 自治区资金 | 地方 政府 一般 债券 资金 | 地县 资金 | 其他 资金 |  |  | 未开工 | 已完成实施方案 | 已下发启动通知书 | 已完成前期设计 | 已完成设计审查 | 挂网项目 | 招标项目 | 签订合同 | 开工建设 | 已完工 | 已竣工验收 | 已投入 使用 | 当前 形象 进度 （%）
[19 empty] | 挂网 （是、否、不需要） | 招标 （是、否、不需要） | 签订合同 （是、否、不需要） | 开工建设 （是、否）
英吉沙县 |  |  | 38 |  | 49421 | 48671 | 39999 | 8581 |  | 91 |  | 6102.4007 | 12.54% | 15 | 38 | 38 | 16 | 14 | 18 | 11 | 10 | 23
1 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年日光温室配套设施建设项目 | 产业增收 | 总投资：2000万元 规模：6座 建设内容：分别在龙甫乡、克孜勒乡日光温室配套恒温库2000㎡，分拣中心1000㎡，加工中心500㎡各1座。 建设地点：龙甫乡8村，克孜勒乡3村 | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 农业农村局 | 第一批
2 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年英吉沙镇农贸市场建设项目 | 产业增收 | 总投资：2000万元 规模：52亩 建设内容：一是对集贸市场内12000㎡ 道路进行硬化，二是对已建设的7916㎡ 房屋及公用厕所等附属用房进行提升改造，三是建设集贸市场摊位800余个，四是对市场内的消防设施、供排水设施、电力设施进行升级改造。 建设地点：英吉沙镇5村 | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 英吉沙镇人民政府 | 第一批
3 | 英吉沙县 | 英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目 | 产业增收 | 总投资：3600万元 规模：1座 采购浆染联合机2套、全机电器2台、整经机4台、经轴120套、 高速络筒机 2套、高速剑杆织布机50套、工业洗水机（600磅）12台、工业烘干机（300磅）12台、工业脱水机（直径1100㎜）5台、工业洗水机（100磅）2台、工业脱水机（25寸）1台、牛仔裤炒盐机4台、牛仔裤雪花机2台、水帘马骝机5台、牛仔裤定型烤箱2台、牛仔裤臭氧机1台等相关设备。 建设地点：色提力乡1村 | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |  |  | 987 | 27.42% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 英吉沙工业园区管理委员会 | 第一批
4 | 英吉沙县 | 英吉沙县牛仔产业园厂房改扩建及配套基础设施项目 | 产业增收 | 总投资：4960万元 规模：10座 建设内容：改扩建1号-9号厂房，对12号厂房进行分区改造，改造12栋厂房消防、供水、供暖、电力等配套附属设施。 建设地点：英吉沙镇 | 4960 | 4960 | 4960 |  |  |  |  | 1420.6201 | 28.64% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 英吉沙工业园区管理委员会 | 第一批
5 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年小刀产学研中心建设项目 | 产业增收 | 总投资：3000万元 规模：5000㎡ 建设内容：新建厂房5000㎡，含生产区、展示区、销售区（电商等），购置小刀生产线及相关配套设施。 建设地点：芒辛镇10村 | 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 英吉沙县商工局 | 第一批
6 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年克孜勒乡辣椒深加工厂房建设项目 | 产业增收 | 总投资：700万 规模：2500㎡ 建设内容：克孜勒乡库都克3村农产品集散中心处，新建一座2500㎡，辣椒深加工厂房、配套设备及其厂房消防配套设施，配合2023年建设辣椒初加工厂房使用。 建设地点：克孜勒乡3村 | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 克孜勒乡人民政府 | 第一批
7 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年木材交易市场建设项目 | 产业增收 | 总投资：860万元 规模：120亩 建设内容：新建120亩木材交易场及配套相关附属设施，主要修建1200立方米消防水池1座、新建一座约3730平方米的木材加工棚，约1400平方米硬化地面及成品交易棚，13间小商铺，包括原木堆放区、晾晒场，成品堆放区，木材加工区、停车场、设备采购等附属消防设施及水、电、路等配套相关附属设施建设。 建设地点：乌恰镇25村 | 860 | 860 | 860 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 乌恰镇人民政府 | 第一批
8 | 英吉沙县 | 英吉沙县特色酒加工生产项目 | 产业增收 | 总投资：2000万元 规模：3400㎡ 建设内容：1.改造3400㎡的特色酒（精酿啤酒、果酒、蒸馏酒）酿造生产车间一座。2.配套特色酒生产的原料预处理设备、发酵设备、储酒设备、冷冻设备、过滤设备、杀菌设备、灌装设备、调配设备、包装等设备，配备消防等附属设施。 | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 农业农村局 | 第一批
9 | 英吉沙县 | 英吉沙县产业到户项目—主要粮食作物单产提升奖补项目 | 产业增收 | 总投资：1734万元 规模：16674户 建设内容：小麦实现较上年单产提升1.5%（亩），补助150元计划实施主要粮食作物单产提升规模奖补面积共13.06391万亩，补助资金共计1734万元。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 1734 | 1734 | 1734 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 15% | 农业农村局 | 第一批
10 | 英吉沙县 | 英吉沙县产业到户项目—特色种植奖补项目 | 产业增收 | 总投资：600万元 规模：7076户 建设内容：购置菜苗（高辣辣椒、万寿菊），一亩以上，按照不超过购买成本的30%，每亩补助450元，补助资金600万元。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 1062.18 | 600 | 600 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 15% | 农业农村局 | 第一批
11 | 英吉沙县 | 英吉沙县产业到户项目—林果业提质增效奖补项目 | 产业增收 | 总投资：812.05万元 规模：8.12万亩 建设内容：1.品种优化7648.8亩；2.整形修剪31569.81亩；3.病虫害防治41986.92亩。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 812.05 | 812.05 | 812.05 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 15% | 农业农村局 | 第一批
12 | 英吉沙县 | 英吉沙县产业到户项目—畜禽养殖提质增效奖补项目 | 产业增收 | 总投资：200万元 规模：1万户 建设内容：1.品种改良：对母牛用性控冻精配种并定胎的，每头牛补助不超过200元。每只羊用人工授精配种并定胎的，每只补助不超过40元。全县计划人工授精1.5万只羊，申报项目资金60万元。 2.常见多发病防治社会化服务：当年每个养殖户补助不超过200元。此项目根据项目实施进度可再分批次上报，最终申报畜禽养殖提质增效补贴项目数量（户数）及资金以验收合格数量和最后申报项目资金为准。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 15% | 英吉沙县畜牧兽医局 | 第一批
13 | 英吉沙县 | 英吉沙县产业到户项目—英吉沙县自繁良种母畜奖补项目 | 产业增收 | 总投资：3500万元 规模：2.3万头/只 建设内容：对当年自繁扩增符合英吉沙县主导品种的良种母牛（西门塔尔、荷斯坦、安格斯牛等）、母羊（多浪羊、诺维什羊、塔什库尔干羊、萨福克、杜泊、湖羊等）并饲养3个月以上的给予补助，自繁良种母牛、母羊补助金额不超过饲养成本的50%，每头牛不超过3000元、每只羊不超过300元，每头（只）自繁良种母畜当年只补一次。此项目根据项目实施进度可再分批次上报。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 3500 | 3500 | 3500 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 15% | 英吉沙县畜牧兽医局 | 第一批
14 | 英吉沙县 | 英吉沙县产业到户项目—英吉沙县引进良种母畜奖补项目 | 产业增收 | 总投资：1500万元 规模：1万头/只 建设内容：从喀什地区外引进符合英吉沙县主导品种的良种能繁母牛（西门塔尔、荷斯坦、安格斯牛等）、母羊（多浪羊、塔什库尔干羊、萨福克、杜泊、湖羊等）并饲养3个月以上的给予补助，引进良种能繁母牛、母羊补助金额不超过当地市场价格的40%，封顶每头牛不超过4000元，羊不超过400元，每头（只）引进良种母畜当年只补一次。此项目根据项目实施进度可再分批次上报，最终申报引进良种母畜数量及资金以验收合格数量和最后申报项目资金为准。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 1500 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 15% | 英吉沙县畜牧兽医局 | 第一批
15 | 英吉沙县 | 英吉沙县产业到户项目-饲草料奖补项目 | 产业增收 | 总投资：100万元 规模：20000吨 建设内容：农户发展牛羊等养殖并经营稳定，利用永久性青贮窖加工制作青贮或青贮打包发酵等，每吨补助不超过50元。对制作不少于10吨并且符合条件的农户进行补助。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 15% | 英吉沙县畜牧兽医局 | 第一批
16 | 英吉沙县 | 英吉沙县色提力乡2025年沉砂池提升改造建设项目 | 产业增收 | 总投资：480万元 规模：8个村 建设内容：对色提力乡12座沉砂池土库（总容积19135立方），进行水泥硬化防渗，减少农用水渗漏，提高水资源利用率。 建设地点：色提力乡1、2、3、5、6、7、9、10村 | 480 | 480 | 480 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 英吉沙县色提力乡人民政府 | 第一批
17 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年巴旦姆林场老果园改造项目 | 产业增收 | 总投资：9.52万元 规模：100亩 建设内容：老果园改造100亩，建设内容主要是品质优化，土壤改良（施农家肥）等。其中：1、挖树5元/棵（共1920棵）0.96万元；2、购买新苗15元/棵（共2400棵）3.6万元；3、种树4元/棵（共2400棵）0.96万元；4、购买农家肥和施肥200立方（2立方/亩），单价200元/立方，共4万元。 建设地点：巴旦姆林场（依格孜也尔乡） | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  | 3.5352 | 37.13% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 40% | 英吉沙县林业和草原局 | 第一批
18 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年巴旦姆林场低产田改造项目 | 产业增收 | 总投资：129.65万元 规模：162亩 建设内容：推平162亩地，换填土（换填厚度0.8m），及相关配套设施建设。其中：1、土地平整推土200米，3元/米/亩；2、换填土11.9元/立方、土方平整1元/立方。 建设地点：巴旦姆林场（依格孜也尔乡） | 129.65 | 129.65 | 129.65 |  |  |  |  | 36.4869 | 28.14% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 英吉沙县林业和草原局 | 第一批
19 | 英吉沙县 | 英吉沙县龙甫乡农业基础设施提升2025年中央财政以工代赈项目 | 产业增收 | 总投资：390万元 规模：5.91千米 建设内容：新建设计流量0.15～0.25m³/s防渗渠1.67km并配套渠系建筑物；建设道路4.24km，路宽3-4m，配套桥涵建筑物。 建设地点：龙甫乡 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 115.2235 | 29.54% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 龙甫乡人民政府 | 第一批
20 | 英吉沙县 | 英吉沙县色提力乡防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业增收 | 总投资：323万元 规模：3.4千米 建设内容：新建设计流量0.15～0.3m³/s防渗渠3.4km并配套渠系建筑物。 建设地点：色提力乡 | 323 | 323 | 323 |  |  |  |  | 90.7291 | 28.09% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 色提力乡人民政府 | 第一批
21 | 英吉沙县 | 英吉沙县萨罕镇防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业增收 | 总投资：385万元 规模：4.3千米 建设内容：新建设计流量0.15～0.25m³/s防渗渠4.3km并配套渠系建筑物。 建设地点： | 385 | 385 | 385 |  |  |  |  | 111.0781 | 28.85% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 萨罕镇人民政府 | 第一批
22 | 英吉沙县 | 英吉沙县艾古斯乡6村防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业增收 | 总投资：374万元 规模：4.25千米 建设内容：改建设计流量0.3m³/s防渗渠道4.25km并配套渠系建筑物。 建设地点：艾古斯乡 | 374 | 374 | 374 |  |  |  |  | 101.5 | 27.14% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 艾古斯乡人民政府 | 第一批
23 | 英吉沙县 | 英吉沙县托普鲁克乡防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业增收 | 总投资：343万元 规模：3.5千米 建设内容：新建设计流量0.15～0.25m³/s防渗渠3.5km并配套渠系建筑物。 建设地点：托普鲁克乡 | 343 | 343 | 343 |  |  |  |  | 84.8789 | 24.75% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 托普鲁克乡人民政府 | 第一批
24 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年小额信贷贴息项目 | 产业增收 | 总投资：2200万元 规模：19431户 建设内容：支持脱贫人口和监测户符合条件的19431户进行小额贷款贴息。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 516.7066 | 23.49% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 25% | 农业农村局 | 第一批
25 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年农村道路日常养护补助资金项目 | 就业增收 | 总投资：1203.6万元 规模：1003人 建设内容：安排就业1003人，1-12月每人每月补助1000元。 | 1203.6 | 1203.6 |  | 1203.6 |  |  |  | 300.9 | 25% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 25% | 英吉沙县交通局 | 第一批
26 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年外出务工脱贫劳动力交通补助项目 | 就业增收 | 总投资：700万元 规模：8000人 建设内容：对2025年赴疆内、外务工劳动力。有组织外出务工依据实际出行票据单程金额予以报销；疆外零散外出务工按照疆外2000元/人、北疆600元/人、南疆300元/人、县外地区内100元/人予以补助。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | 0% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 6% | 农业农村局 | 第一批
27 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年村级临时性公益岗位补助 | 就业增收 | 总投资：3780万元 规模：3600人 建设内容：按照乡镇，村的实际情况，对3600名村级公益性岗位按照每人每月1750元、最多6个月进行补助。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 3780 | 3780 | 3780 |  |  |  |  | 943.1724 | 24.95% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 25% | 农业农村局 | 第一批
28 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年职业技能培训项目 | 就业增收 | 总投资：180万元 规模：1000人 建设内容：组织本地符合条件的劳动力开展砌筑工、电工、电焊工、缝纫工、英吉沙小刀制作等技能培训，培训鉴定合格后发放技能等级证书，培训结业合格后发放培训合格证书。计划培训1000人，按照每人1800元标准给予职业技能培训补贴。 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 69.888 | 38.83% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 40% | 人社局 | 第一批
29 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年自治区级示范村色提力乡2村建设项目 | 乡村建设 | 总投资：1190万元 规模：1个 建设内容：1.新建污水管网9.18km：DN400主管网5.28km、DN110支管网3.9km及相关配套设施，计划投资1150万元。2.2村3组排碱渠清淤3.585km，计划投资40万元。 建设地点：色提力乡2村 | 1190 | 902.18 | 250 | 561.18 |  | 91 |  |  | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 色提力乡人民政府 | 第一批
30 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年乔勒潘乡、英也尔乡桥梁建设项目 | 乡村建设 | 总投资：400万元 规模：2座/50延米 建设内容：其中乔勒潘8村至龙甫4村桥30延米，色提力乡3村至英也尔乡3村桥20延米。 建设地点：乔勒潘乡、英也尔乡 | 400 | 400 | 113.78 | 286.22 |  |  |  |  | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 英吉沙县交通局 | 第一批
31 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年乌恰镇乡村振兴道路建设项目 | 乡村建设 | 总投资：1080万元 规模：18公里 建设内容：乌恰镇新建18公里4米农村道路及附属设施，每公里60万元，其中3村6公里、穿越5村6村7村9村，合计8公里、29村4公里。 建设地点：乌恰镇 | 1080 | 1080 |  | 1080 |  |  |  |  | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 英吉沙县交通局 | 第一批
32 | 英吉沙县 | 英吉沙县色提力乡产业道路建设项目 | 乡村建设 | 总投资：250万元 规模：3.14km 建设内容：路线全长3.14km，四级公路，路面宽度4m，路基宽度5m，配套建设涵洞、交通工程及沿线设施。 建设地点：色提力乡 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 英吉沙县交通局 | 第一批
33 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年芒辛镇1村农村道路提升工程项目 | 乡村建设 | 总投资：120万元 总规模：3公里 建设内容：对原有4-5米宽的3公里老旧农村道路进行提升改造，每公里投资40万元，投资120万元。 建设地点：芒辛镇1村 | 120 | 120 | 120 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 县委统战部 | 第一批
34 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年村组道路改造提升项目 | 乡村建设 | 总投资：210万元 规模：8.4公里 建设内容：在城关乡8村4组、2组、1组，10村1组，9村，13村3组村民小组路维修提升项目，改造扩宽城关乡乡村公路共计6公里，其中8村1000米、9村3组2000米；10村1000米，13村2000米，预算90万元。 在苏盖提乡4村维修长900米、宽3米的村道，路基回填30公分，水泥路面20公分，预算60万元。 在萨罕镇4村维修两段共长1500米、宽2米的村道，路基回填15-30公分，水泥路面20公分，预算60万元。 建设地点：城关乡8村、9村、10村、13村，苏盖提乡4村、萨罕镇4村 | 210 | 210 | 210 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 县委统战部 | 第一批
35 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年芒辛镇农村供水管网提升改造工程 | 乡村建设 | 总投资：2600万元 规模：100公里 建设内容：输配水管道工程及管道附属建筑物以及老旧水厂自动化改造；配套消毒设备；管网改造100公里，新建闸阀井40座，泄水井11座，排气井17座，穿路25处，穿渠17处，新建输电线路1.5公里，更换变压器2台，维修改造机井3眼，监控系统1套。 建设地点：芒辛镇 | 2600 | 2600 |  | 2600 |  |  |  | 765.3818 | 29.44% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 30% | 英吉沙县水利局 | 第一批
36 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年英也尔乡农村供水管网提升改造工程 | 乡村建设 | 总投资：2600万元 规模：112公里 建设内容：改造老旧输配水管道112公里及管道附属建筑物456座，改造更新应急水厂及附属设施，更新应急水井及输电线路和变压器，增加消毒设施及相关设备2套。增加自动化安全、水质检测设施设备等。 建设地点：英也尔乡 | 2600 | 2600 |  | 2600 |  |  |  |  | 0% | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 英吉沙县水利局 | 第一批
37 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年雨露计划项目 | 三保障 | 总投资：2400万元 规模：8000人 建设内容：英吉沙县户籍的家庭子女在接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的（全日制普通大专、高职院校、技师学院等）顺利完成学业，确保每个孩子学习一项技能，创业就业能力得到提升。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 555.3 | 23.14% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 25% | 教育局 | 第一批
38 | 英吉沙县 | 英吉沙县2025年健康饮茶送茶入户项目 | 其他 | 总投资：45万元 规模：7000户 建设内容：对英吉沙县符合条件的家庭，按照每户2公斤标准赠送边销茶。 建设地点：英吉沙县14个乡镇 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 0% | 是 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 是 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 县委统战部 | 第一批