## 表二
2026年喀什地区英吉沙县财政衔接资金（常态化帮扶资金）项目完成情况表
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点及主要内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 资金安排情况（万元） | 资金支出 （万元） | 资金支出率 （%） | 项目建设情况 | [13 empty] | 解决 就业 人数 | 责任单位 | 项目批次 | 备注
[9 empty] | 未开工 | 已完成实施方案 | 已下发启动通知书 | 已完成前期设计 | 已完成设计审查 | 挂网 （是、否、不需要） | 招标 （是、否、不需要） | 签订合同 （是、否、不需要） | 开工建设 （是、否） | 已完工 | 已竣工验收 | 已投入 使用 | 当前 形象 进度 （%） | 存在的问题（未挂网、未开标、未开工项目原因）
英吉沙县 |  |  |  |  | 34803.44 | 31125 | 1851.84 | 5.95% | 16 | 46 | 46 | 37 | 37 | 31 | 17 | 24 | 23
1 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 总投资：2200万元 规模：14286户 建设内容：支持符合条件的14286户进行扶贫小额贷款贴息。 | 2200 | 2000 |  |  | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 15% |  |  | 英吉沙县农业农村局 | 第一批
2 | 英吉沙县 | 英吉沙县设施产业园（一期）道路工程建设项目 | 产业发展 | 总投资：400万元 规模：7.3千米 建设内容：在设施产业园区改建道路7.3千米，道路宽度4m～6m，主要铺设沥青混凝土路面，总投资400万元。 | 400 | 400 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30% |  |  | 英吉沙县农业农村局 | 第一批
3 | 英吉沙县 | 英吉沙县巴旦姆林场2026年低产田改造项目 | 产业发展 | 总投资：164万元 规模：148亩 建设内容：完成148亩耕地土地平整、60cm厚客土回填，显著改善项目区农业生产基础条件，提升巴旦姆林场耕地质量等级。 | 164 | 164 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30% |  |  | 英吉沙县林业和草原局 | 第一批
4 | 英吉沙县 | 英吉沙县林果机械设备采购项目 | 产业发展 | 总投资：531.84万元 规模：1281台/个 建设内容：为乔勒潘乡、龙甫乡等 10 个乡镇，购置农业无人机 J160 75 台、大型打药机（S600-35 或 3WFC-600 型车载式风送喷雾剂）63 台、果树专用施肥机 2FGY80-50（施肥深度 0.25-0.3 米）8 台、电动剪刀 SC-8608 245 个、不锈钢加固杆可伸缩省力大剪刀（1.7 米 - 3 米伸缩，剪切直径 25mm-35mm）270 个、自动回弹果树修剪刀（可剪 13mm-20mm 枝条）430 个、伸缩电动高枝锯 SC-8608 95 个、铝合金人字梯（配备伸缩扶手，承重 150 公斤，六步 - 2.5 米）95 个，合计 1281 台 / 个，总投资 531.84 万元。 | 531.84 | 531.84 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙县林业和草原局 | 第一批
5 | 英吉沙县 | 英吉沙县林果产地初加工和精深加工建设项目 | 产业发展 | 总投资：2700万元 规模：8000平方米 建设内容：不含厂房建设，设备投资1400万，厂房改造400万，公用设施400万，环保系统300万，其他费用300万。其中果酱生产系统400万，饮料生产线500万，果干生产系统400万。厂房改造主要包括原料处理区，果酱加工区，饮料加工区，果干加工区，成品仓库，包材仓库等。 | 2700 | 2600 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙县林业和草原局 | 第一批
6 | 英吉沙县 | 英吉沙县牛羊屠宰场改造提升扩建项目 | 产业发展 | 总投资：3000万元 规模：1座 建设内容：1.建筑工程：新建建设综合生产车间2280㎡、新建待宰车间500㎡、新建屠宰车间2376㎡、新建展销中心及配套960㎡、新建污水处理用房168㎡、新建消防泵房及发电机房（含消防水池）324㎡、对原有屠宰车间及冷库改造加固。2.配套工程：给排水、电气、暖通、消防。3.设备购置：购置牛羊屠宰设备、综合生产技工设备、电锅炉、变压器和空气能等设备一批。 | 3000 | 2900 |  |  | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙县畜牧兽医局 | 第一批
7 | 英吉沙县 | 英吉沙县小刀工坊及配套土陶设备建设项目 | 产业发展 | 总投资：160万元 规模：1个村 建设内容：新建小刀工坊，配套采购土陶压坯机、制模机、练泥机等土陶加工设备。 | 160 | 160 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30% |  |  | 英吉沙县文化体育广播电视和旅游局 | 第一批
8 | 英吉沙县 | 英吉沙县英吉沙镇2026年防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：340万元 规模：3.082千米 建设内容：新建设计流量0.1～0.15m3/s防渗渠3.082km并配套渠系建筑物，包括节制单向分水闸11个，节制双向分水闸3个，4米农桥11座，2米农桥2座，入户桥32座。其中：1村0.414km，2村1.472km，3村0.860km，6村0.336km。 | 340 | 340 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙镇人民政府 | 第一批
9 | 英吉沙县 | 英吉沙县艾古斯乡5村农产品深加工设备购置项目 | 产业发展 | 总投资：100万元 规模：11台 建设内容：采购网带式（空气能热泵、清洁能源用电）果蔬烘干机1台；空气能热泵主机10台。加工农产品杏子、辣椒、菊花等，年产规模1000吨。合作社自投30万元。 | 100 | 100 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30% |  |  | 艾古斯乡人民政府 | 第一批
10 | 英吉沙县 | 英吉沙县艾古斯乡3村水利基础设施建设项目 | 产业发展 | 总投资：460万元 规模：5.678km 建设内容：建设矩形渠2条，全长5.678km，设计流量1.0-0.5m3/s，防渗渠道2条，全长5.678km，设计流量1.0-0.5m3/s，配套渠系建筑物29座，其中节制分水闸13座，涵桥7座，跌水5座，渡槽4座。其中3村支渠（矩形渠）防渗长度3.628km，设计流量1.5-1.0m3/s，配套节制分水闸6座，涵桥4座，跌水5座，渡槽4座。3村斗渠防渗长度2.05km，设计流量0.5m3/s，配套节制分水闸7座，涵桥3座。 | 460 | 440 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15% |  |  | 艾古斯乡人民政府 | 第一批
11 | 英吉沙县 | 英吉沙县艾古斯乡8村水利基础设施建设项目 | 产业发展 | 总投资：422万元 规模：5.572km 建设内容：建设防渗渠2条（矩形渠），其中：①8村支渠防渗长度2.678km，设计流量0.5m3/s，配套渠系建筑物10座，其中节制分水闸5座，分水闸1座，涵桥3座，过洪渡槽1座。②8村斗渠防渗长度2.894km，设计流量0.3m3/s，配套渠系建筑物44座，其中节制分水闸17座，涵桥27座。 | 422 | 400 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15% |  |  | 艾古斯乡人民政府 | 第一批
12 | 英吉沙县 | 英吉沙县克孜勒乡2026年壮大村集体经济项目（设施农业） | 产业发展 | 总投资：200万元 规模：3座 建设内容：一是建设养殖区。在温室大棚内购置并安装镀锌板鱼缸共计18个，用于养殖鲫鱼、草鱼、鲤鱼、甲鱼、鲈鱼、虾等经济鱼类。二是建设种植区。在鱼缸上方或旁边，搭建立体式或浮筏式种植槽，种植生菜、芹菜、空心菜、草莓等高效经济作物。三是建设半循环系统。配套建设水泵、管道、增氧机、过滤槽（沉淀固体粪便）等设备，实现养鱼水肥自动输送至种植区，净化后的水回流至鱼缸。四是完善温室大棚的附属设施。包括项目区周边围栏的维修，温室大棚的膜、棉被及电机等。项目建成后由英吉沙县克孜勒乡库都克村春瑞农产品农民专业合作社运营，预计3个大棚每年租金8万元，收益由克孜勒乡2村、3村、13村进行收益分配壮大村集体经济，地面不涉及硬化保持，不影响后续耕种，土地为基本农田，利用大棚原有沉淀池等设施进行改造鱼缸，并由镀锌管拼接而成鱼缸，在原有大棚中进行蔬菜培育和养殖。 | 200 | 200 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30% |  |  | 克孜勒乡人民政府 | 第一批
13 | 英吉沙县 | 英吉沙县克孜勒乡2026年壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 总投资：1688万元 规模：4500㎡ 建设内容：在克孜勒乡5村建设一层一座商铺，建筑面积4500㎡及消防等附属配套设施。 | 1688 | 1500 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 克孜勒乡人民政府 | 第一批
14 | 英吉沙县 | 英吉沙县克孜勒乡2026年防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：2100万元 规模：26.5km 建设内容：克孜勒乡新建设计流量0.25～1m³/s防渗渠（梯形渠、矩形渠）26.5 km并配套渠系配套建筑物。其中：塔米（2）村2.1km，库都（3）村0.8km，幸福（5）村1.9km，吉勒果依（7）村2.1km，喀拉萨依（10）村12.1km，希望（15）村4.1km，库木艾日克（18）村3.4km。 | 2100 | 2000 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 克孜勒乡人民政府 | 第一批
15 | 英吉沙县 | 英吉沙县龙甫乡自然晾晒杏干项目 | 产业发展 | 总投资：450万元 规模：16座 建设内容：项目包含两部分建设内容，其中：7村总投资300万元，将建设6座长60米、宽13米且每座设2个通风口的自然晾晒杏干彩钢棚，配套500套1×1.2米的杏干架，以及60㎡综合库房、50㎡冷藏库和水电路等相关配套设施；2村总投资150万元，对现有晾晒场进行更新改造，铺设10座长60米、宽13米的可移动式自然晾晒杏干彩钢棚及相关配套设施。 | 450 | 430 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 龙甫乡人民政府 | 第一批
16 | 英吉沙县 | 英吉沙县芒辛镇日光温室提升改造项目 | 产业发展 | 总投资：203万元 规模：29座 建设内容：芒辛镇1村2座、2村10座、6村5座、10村4座、12村8座，对墙体和棚架加固，更换棉被、棚膜、卷帘机等；对电力设施、保温设施和喷淋系统等进行提升改造。 | 203 | 203 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 芒辛镇人民政府 | 第一批
17 | 英吉沙县 | 英吉沙县芒辛镇壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 总投资：100万元 规模：260平方米 建设内容：在芒辛镇建设1层1座260平方米的商铺，并配套相关附属设施设备等。 | 100 | 100 |  |  | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 芒辛镇人民政府 | 第一批
18 | 英吉沙县 | 英吉沙县乔勒潘乡防渗渠建设项目（推广以工代赈） | 产业发展 | 总投资：240万元 规模：3km 建设内容：在乔勒潘乡3村、8村、9村修建3km，流量为0.3m³/s-0.6m³/s防渗渠（矩形渠），桥涵54座，闸口41座及配套附属设施。 | 240 | 240 |  | 0% | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 35% |  |  | 乔勒潘乡人民政府 | 第一批
19 | 英吉沙县 | 英吉沙县乔勒潘乡林果产品加工建设项目 | 产业发展 | 总投资：200万元 规模：1座 建设内容：采购空气能烘干机10台，微波杀菌机1台，保鲜库276㎡及配套设施。 | 200 | 200 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 乔勒潘乡人民政府 | 第一批
20 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年萨罕镇壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 总投资：200万元 规模：14间（620平方米） 建设内容：整合萨罕镇依提帕克（13）村和夏甫阔罕（20）村项目资金，建设14间商铺，同步完善水电、排污等配套设施。 | 200 | 200 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 萨罕镇人民政府 | 第一批
21 | 英吉沙县 | 英吉沙县萨罕镇2026年防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：900万元 规模：11.681千米 建设内容：在萨罕镇3村、7村、8村、15村、17村、18村、21村修建11.681千米水渠（矩形渠）及配套建筑物（包括节制分水闸97座，分水闸13座，农桥及入户桥197座），设计流量0.3m³/s~0.9m³/s。 | 900 | 850 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15% |  |  | 萨罕镇人民政府 | 第一批
22 | 英吉沙县 | 英吉沙县萨罕镇小微产业园消防设施提升改造项目 | 产业发展 | 总投资：360万元 总规模：8700㎡ 建设内容：对萨罕镇小微产业园内7栋厂房及相关附属用房进行消防提升改造。 | 360 | 360 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 萨罕镇人民政府 | 第一批
23 | 英吉沙县 | 英吉沙县色提力乡8村商铺建设项目 | 产业发展 | 总投资：900万元 规模：2310㎡ 建设内容：在8村新建2310㎡商铺一座及附属配套设施，对室外地面硬化。建成以后将资产量化至全乡10个村集体，进一步壮大村集体经济收入。 | 900 | 850 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 色提力乡人民政府 | 第一批
24 | 英吉沙县 | 英吉沙县色提力乡2026年防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：580万元 规模：5.87公里 建设内容：新建防渗渠（矩形渠）5.87公里，设计流量0.3-0.5m³/s，并配套渠系建筑物，闸阀29座，桥梁29座。 | 580 | 550 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15% |  |  | 色提力乡人民政府 | 第一批
25 | 英吉沙县 | 英吉沙县苏盖提乡2026年防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：700万元 规模：6.1公里 建设内容：苏盖提乡修建防渗渠(矩形渠)6.1公里并配套渠系建筑物，设计流量0.3m³/s~1m³/s，其中4村0.89公里(矩形渠)；6村1公里(矩形渠)；11村2.45公里(矩形渠)；14村1公里(矩形渠)；17村0.8公里(矩形渠)；闸口70座，农桥70座。 | 700 | 638 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15% |  |  | 苏盖提乡人民政府 | 第一批
26 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年托普鲁克乡托普鲁克（2）村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 总投资：100万元 规模：300平方米 建设内容：新建一层300平米左右的商铺并配套基础设施。 | 100 | 100 |  |  | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 托普鲁克乡人民政府 | 第一批
27 | 英吉沙县 | 英吉沙县托普鲁克乡防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：390万元 规模：5千米 建设内容：修建5km，0.5m³/s防渗渠（矩形渠）。其中：4村2km、8村3千米，新建1座闸口及配套相关附属设施。 | 390 | 390 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 托普鲁克乡人民政府 | 第一批
28 | 英吉沙县 | 英吉沙县依格孜也尔乡2026年防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：1526万元 规模：24.116公里 建设内容：新建流量0.3m³/s~0.5m³/s防渗渠24.116公里，闸阀143个、桥120座。1.04公里是梯形渠，23.076公里是矩形渠。其中：1村1.728公里、2村14.604公里、3村1.567公里、4村6.217公里。 | 1526 | 1418.56 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20% |  |  | 依格孜也尔乡人民政府 | 第一批
29 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年外出务工脱贫劳动力交通补助项目 | 就业项目 | 总投资：1225万元 规模：11000人 建设内容：对2026年赴疆内、外务工劳动力（符合条件的农户）。疆外零散外出务工按照疆外2000元/人、北疆600元/人、南疆300元/人、县外地区内100元/人予以补助。 | 1225 | 1025 | 9 | 0.878% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 25% |  |  | 英吉沙县农业农村局 | 第一批
30 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年村级公益性岗位补助 | 就业项目 | 总投资：3815万元 规模：1800人 建设内容：按照乡镇，村的实际情况，对1800名村级公益性岗位（符合条件的农户）按照每人每月1750元、最多12个月进行补助。 | 3815 | 2000 | 979.2842 | 48.96% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 30% |  |  | 英吉沙县农业农村局 | 第一批
31 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年农村道路日常养护补助资金项目 | 就业项目 | 总投资：1203.6万元 规模：1003人 建设内容：安排就业1003人，1-12月每人每月补助1000元。 | 1203.6 | 1203.6 | 300.9 | 25% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 30% |  |  | 英吉沙县交通局 | 第一批
32 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年职业技能培训项目 | 就业项目 | 总投资：180万元 规模：1000人 建设内容：本地劳动力（符合条件的农户）开展砌筑工、电工、电焊工、缝纫工、小刀制作、无人机等领域相关技能培训，培训合格后发放技能等级证书。计划培训1000人，按照每人1800元标准给予培训的机构。 | 180 | 180 |  |  | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 25% |  |  | 英吉沙县人社局 | 第一批
33 | 英吉沙县 | 英吉沙县乌恰镇16村桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：228万元 规模：38延米/1座 建设内容：在乌恰镇16村内新建38延米桥梁及附属设施。 | 228 | 228 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30% |  |  | 英吉沙县交通局 | 第一批
34 | 英吉沙县 | 2026年克孜勒乡10村桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：250万元 规模：39延米/1座 建设内容：在克孜勒乡10村内新建39延米桥梁及附属设施。 | 250 | 250 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙县交通局 | 第一批
35 | 英吉沙县 | 2026年英吉沙县克孜勒乡村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：700万元 规模：7.6千米 建设内容：克孜勒乡1村新建村组道路4千米、克孜勒乡2村新建村组道路2千米、克孜勒乡3村新建村组道路0.2千米、克孜勒乡14村新建村组道路1.4千米，路基宽4-6.5米，含克孜勒2村1座1-25延米桥梁并配套相关附属设施。 | 700 | 640 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙县交通局 | 第一批
36 | 英吉沙县 | 2026年英吉沙县托普鲁克村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：650万元 规模：10.7公里 建设内容：托普鲁克1村新建村组道路2.4公里、托普鲁克2村新建村组道路2.3公里、托普鲁克3村新建村组道路2.8公里、托普鲁克4村新建村组道路1.2公里、托普鲁克5村新建村组道路1.3公里、托普鲁克6村新建村组道路0.5公里、克孜勒乡14村新建村组道路0.2公里，路基宽4-6.5米。 | 650 | 610 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙县交通局 | 第一批
37 | 英吉沙县 | 英吉沙县英吉沙镇2026年道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：220万元 规模：3.257千米 建设内容：新建村组道路3.257km，路宽3-5m，并配套相关设施，其中水泥路1.262km，1村0.32km，2村0.743km，6村0.2km，沥青路1.995km，3村1.58km，5村0.22km，7村0.195km。 | 220 | 220 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英吉沙镇人民政府 | 第一批
38 | 英吉沙县 | 英吉沙县英也尔乡入户路改造建设项目（推广以工代赈） | 乡村建设行动 | 总投资：150万元 规模：3千米 建设内容：新建入户路（水泥路）3km，路宽3-5m，并配套相关设施，其中1村0.376km、2村0.290km、3村0.255km、6村0.372km、7村0.425km、8村0.181km、9村0.611km、10村0.489km | 150 | 150 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 英也尔乡人民政府 | 第一批
39 | 英吉沙县 | 英吉沙县艾古斯乡村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：554万元 规模：9.543km 建设内容：实施艾古斯乡村组道路（沥青路）硬化工程，总长度9.543km，宽4m，58万元/公里，其中：2村0.514km、3村4.76km、4村1.26km、5村2.009km、6村1km。 | 554 | 530 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 艾古斯乡人民政府 | 第一批
40 | 英吉沙县 | 英吉沙县城关乡2026年地面硬化（以工代赈）建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：335万元 规模：22500平方米 建设内容：对辖区22500m²地面进行硬化。 | 335 | 335 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 城关乡人民政府 | 第一批
41 | 英吉沙县 | 英吉沙县克孜勒乡2026年农村道路改造提升以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：360万元 规模：6.3千米 建设内容：改建道路6.3公里，宽4.5米，DN750涵管桥18座。 | 360 | 360 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 克孜勒乡人民政府 | 第一批
42 | 英吉沙县 | 英吉沙县萨罕镇2026年6村、14村等4个村村道硬化以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：338万元 规模：5千米 建设内容：新建村组道路（水泥路）5千米（4米）含50米钢筋混凝土圆管涵。 | 338 | 338 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30% |  |  | 萨罕镇人民政府 | 第一批
43 | 英吉沙县 | 英吉沙县苏盖提乡道路建设项目（推广以工代赈） | 乡村建设行动 | 总投资：330万元 规模：5.4千米 建设内容：修建4-6米宽村组道路（水泥路）5.4千米，其中1村2千米，2村1千米，4村1千米，10村1.4千米。 | 330 | 330 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15% |  |  | 苏盖提乡人民政府 | 第一批
44 | 英吉沙县 | 英吉沙县托普鲁克乡道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：600万元 规模：10千米 建设内容：在托普鲁克乡修建宽度4米，10千米沥青道路及配套附属设施。 | 600 | 540 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15% |  |  | 托普鲁克乡人民政府 | 第一批
45 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 总投资：2300万元 规模：1.54万人次 建设内容：项目覆盖14个乡镇，补助对象：14个乡镇内在疆内外接受中等、高等职业教育的符合条件对象家庭子女；补助标准：对符合条件的学生按每人每学期1500元、每人每年3000元的标准发放职业教育补助。 | 2300 | 1870 | 562.6558 | 30.09% | 否 | 是 | 是 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 是 |  |  |  | 40% |  |  | 英吉沙县教育局 | 第一批
46 | 英吉沙县 | 英吉沙县2026年健康饮茶送茶入户项目 | 其他 | 总投资：50万元 规模：7000户以上 建设内容：对英吉沙县符合条件的农户家庭，按照每户2公斤标准赠送边销茶。 | 50 | 50 |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 15% |  |  | 英吉沙县委统战部 | 第一批