## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 英吉沙县2019年委派制会计工作补贴项目
主管部门 |  | 英吉沙县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县财政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.48 | 60.48 |  | 33.34 |  | 10 |  | 55.36% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.48 | 60.48 |  | 33.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保乡镇账务处理按要求及时完成，提高乡镇财务管理水平，保障乡镇资金收支安全，补贴14个乡镇委派会计27人每人每月1800元，及时发放资金，确保委派会计人员固定。 | [5 empty] | 确保乡镇账务处理按要求及时完成，提高乡镇财务管理水平，保障乡镇资金收支安全，补贴14个乡镇委派会计27人每人每月1800元，提高委派会计工作积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员人数（人） |  |  | 27 | 27 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 资金保障发放率（%） |  |  | 100% | 55% | 10 |  | 0 |  | 原因：2019年10-12月委派会计未进行考核，考核后发放。
|  |  | 人员考核合格率（%） |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 原因：2019年10-12月委派会计未进行考核，考核后发放。 措施：2019年3月进行考核并发放。
|  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） |  |  | 100% | 55% | 10 |  | 0 |  | 原因：2019年10-12月委派会计未进行考核，考核后发放。 措施：2019年3月进行考核并发放。
|  | 成本指标 | 单位人员补贴标准（元/人/月） |  |  | 1800 | 1800 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 社会服务能力提升 |  |  | 显著 | 92% | 15 |  | 13.8
生态效益
|  | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府性公共服务 |  |  | 长期 | 92% | 15 |  | 13.8
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64.6