## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 英吉沙县农业综合开发2016年度艾古斯乡0.5万亩高标准农田建设项目
主管部门 |  | 英吉沙县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县财政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.67 | 24.67 |  | 24.67 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.67 | 24.67 |  | 24.67 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目计划总投资630万元，主要建设内容为艾古斯乡4、5、8村，修建防渗渠道10.75公里、配套渠系建筑物96座、改良土壤0.35万亩、林带面积0.01万亩、农民培训1000人次；通过项目实施，可以项目区年灌溉节水量为23.5万立方、年新增粮食60万公斤、棉花2.5万公斤；本项目计划工期为2016年5月-2016年12月；2016年支付工程款375.13万元，因工程未审计完成，剩余资金计划2019年支付欠款24.67万元。 | [5 empty] | 主要建设内容为艾古斯乡4、5、8村，修建防渗渠道10.75公里、配套渠系建筑物96座、改良土壤0.35万亩、林带面积0.01万亩、农民培训1000人次；通过项目实施，可以项目区年灌溉节水量为23.5万立方、年新增粮食60万公斤、棉花2.5万公斤,社会服务能力不断提升。支付工程欠款24.67万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效项目数量（个） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（≥%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（≥%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 资金支付及时率（≥%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目支出（万元） |  |  | 24.67 | 24.67 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 社会服务能力提升 |  |  | 有效 | 90% | 15 |  | 13.5
生态效益
|  | 可持续影响指标 | 项目设计年限（年） |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 预算单位满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5