## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县2019年脱贫攻坚手工业设备项目 |  | 项目负责人及电话 | 王新华(13899165582)
主管部门 |  |  | 英吉沙县扶贫开发办公室 |  | 实施单位 | 英吉沙县扶贫开发办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1180.86 | 1180.86 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1180.86 | 1180.86 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为推动脱贫攻坚工作，我县为贫困村购置手工业设备560套，计划投资1065.99万元，涉及11个乡镇40个贫困村。预计可使1132名贫困人口受益，可带动270户739名贫困人口实现就地就近稳定就业，实现增收。 |  |  |  | 项目目前已购置手工业设备869套，投资1180.86万元，涉及11个乡镇46个贫困村，已达到受益贫困户人口1132名，达到了预期的增收目标，带动270户739名贫困人口实现稳定就业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数（≥**人） | 8 | >=1132人 | 1132人 | 8
|  |  | 购置设备（≥套） | 7 | =560套 | 869套 | 7 | 根据乡镇贫困户实际需求，项目进行部分变更，从而增加了数量，申请增加购置设备309套
|  |  | 项目涉及乡镇数量（个） | 7 | =11个 | 11个 | 7
|  |  | 项目涉及行政村数量（个） | 7 | =40个 | 46个 | 7
|  | 质量指标 | 设备验收合格率（≥%） | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 设备验收及时率（≥%） | 7 | =100% | 100% | 7 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 每套购置设备平均补助标准（万元） | 7 | <=1.9万元 | 1.36万元 | 7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 8 | >=2700万元 | 276万元 | 0.81 | 项目经济效益进行阶段性测算，下一步将加强项目管护
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 8 | >=1132人 | 1132人 | 8
|  |  | 受益建档立卡贫困户数（≥户） | 5 | =270户 | 270户 | 5
|  |  | 带动建档立卡贫困人口就业人数（≥**人） | 4 | =739人 | 739人 | 4
|  | 可持续影响指标 | 设备机械使用年限（≥年） | 5 | >=5年 | 5年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（ ≥**% ） | 10 | >=90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 92.81