## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称 |  | 2019年工业园区招商引资经费建设项目
主管部门 |  | 英吉沙工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.39 | 125.39 |  | 82.51 |  | 10 |  | 65.8% |  | 6.5803
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.39 | 125.39 |  | 82.51 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加大招商引资力度，积极开展招商推介和项目洽谈对接，积极引进一批劳动密集型企业落户我县，有效促进我区经济快速发展，进一步扩大就业，增加城乡居民劳动就业和经济收入。 | [5 empty] | 加大了招商引资力度，积极开展招商推介和项目洽谈对接，积极引进一批劳动密集型企业落户我县，有效促进我区经济快速发展，进一步扩大就业，增加城乡居民劳动就业和经济收入。 对接洽谈项目数45个，引进项目5个，项目验收合格率100%，资金支付及时率100%，带动城乡居民人口平均增收2800元，新增就业人数950人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对接洽谈项目数（个） |  |  | 50 | 45 | 5 |  | 4.5
|  |  | 引进项目数（个） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 交通费支出（万元） |  |  | 49.89 | 30.51 | 10 |  | 6.1155 |  | 项目资金到位较晚，费用据实支付，还需加大招商引资力度，完成项目安排。
|  |  | 住宿费支出（万元） |  |  | 25 | 20 | 5 |  | 4
|  |  | 差旅费支出（万元) |  |  | 50.5 | 32 | 5 |  | 3.1683
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引企业落地，提高县域经济发展（≥家） |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5
|  |  | 带动城乡居民人口平均增收（≥元/年） |  |  | 3000 | 2800 | 5 |  | 4.6667
|  | 社会效益指标 | 新增就业总人数（人） |  |  | 1000 | 950 | 10 |  | 9.5
|  | 可持续影响指标 | 促进县域经济发展 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.5307