## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 新城社区物资采购项目
主管部门 |  | 英吉沙工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新城工业园区
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 179.58 | 179.58 |  | 179.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179.58 | 179.58 |  | 179.58 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划采购新城社区报告大厅办公家具220套，会议室空调10台，托老托幼所采购生活用品200套、服务中心宾馆61间房间装修、社区办公室购置需窗帘117付，文体活动器材34套，新城区融合小区拉杆音箱数量11台。 | [5 empty] | 完成采购新城社区报告大厅办公家具220套，会议室空调10台，托老托幼所采购生活用品200套、服务中心宾馆61间房间装修、社区办公室购置需窗帘117付，文体活动器材34套，新城区融合小区拉杆音箱数量11台，设备已验收，项目已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买家具数量（套） |  |  | 220 | 220 | 2 |  | 2
|  |  | 空调（台） |  |  | 10 | 10 | 2 |  | 2
|  |  | 新城区服务中心宾馆装修（间） |  |  | 61 | 61 | 2 |  | 2
|  |  | 新城区服务中心活动器材数量（个） |  |  | 34 | 34 | 2 |  | 2
|  |  | 新城区托老托幼所生活用品（套） |  |  | 200 | 200 | 2 |  | 2
|  |  | 新城社区办公室窗帘数量（付) |  |  | 117 | 117 | 2 |  | 2
|  |  | 新城区融合小区拉杆音箱数量（台） |  |  | 11 | 11 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 购买家具成本（万元） |  |  | 22.99 | 22.99 | 2 |  | 2
|  |  | 空调成本（万元） |  |  | 10.97 | 10.97 | 2 |  | 2
|  |  | 新城区服务中心宾馆装修成本（万元） |  |  | 87.31 | 87.31 | 2 |  | 2
|  |  | 新城区服务中心活动器材成本（万元） |  |  | 10.44 | 10.44 | 2 |  | 2
|  |  | 新城区托老托幼所生活用品成本（万元） |  |  | 37.73 | 37.73 | 2 |  | 2
|  |  | 新城社区办公室窗帘成本（万元） |  |  | 7.83 | 7.83 | 2 |  | 2
|  |  | 新城区融合小区拉杆音箱成本（万元） |  |  | 2.31 | 2.31 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益指标 | 稳定就业 |  |  | 有效 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备设计使用年限（年） |  |  | 10 | 10 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率（≥%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100