英吉沙县2018年种植业农业保险保险费

补贴项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县财政局主要负责农业保险工作的补贴拨付工作。根据2018年我县政策性农业保险工作开展情况，我们会同各保险经办机构认真编制2018年度保费补贴预算，并预算安排了县级配套资金。按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的工作原则和要求，出台了2018年政策性农业保险实施方案，明确、细化了各项绩效目标。

（二）项目预算绩效目标设定情况

引导和支持农户参加农业保险。主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳固农业生产，保障农民收入。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

截止2018年12月底，我县种植业和养殖业共投入保费624.71万元。其中：中央财政资金200万元，自治区财政资金 369.45万元，县级财政资金55.26万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年，我县政策性农业保险开展了小麦、玉米、棉花、三个品种的种植业保险；养殖业开展了奶牛保险。截止2018年12月底，全县种植业承保12.38万亩，其中小麦6.3万亩、玉米1.6万亩、棉花4.43万亩、奶牛1.06万头。

（三）项目资金管理情况分析

社会效益方面。一是农户对农业保险政策的知晓率有了明显提高；二是农户对农业保险服务的满意度较高；三是投保积极性较高；四是农户投诉率低。

政策效益方面。一是创新了农业生产减灾救灾模式，在政府引导下开展保险公司、农户合作参与救灾防灾，改变原先单个农户独立面对自然灾害的弱势局面；二是增强了农户抵御自然灾害的能力，农户只需要交纳少量保费，农户生产便可得到较好的保障，深得农户的肯定和信赖。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

县人民政府高度重视农业保险的实施，乡政府全力配合农业保险的收缴工作。

- 项目管理情况分析

政策性农业保险采取县人民政府、县财政局监督承保农业保险的保险公司合规、合理实施该项目，杜绝出现骗保的情况。

- 项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

2018年我县政策性农业保险完成率达到了100%，总体完成情况较好。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

农户投保意识低，对农业保险政策不了解，不愿意投保。

# （三）项目绩效自评及评价结果

本项目预算资金624.71万元，执行率100%，得分10分；产出指标全部完成，得分48分；效益指标完成较好，得分28分；满意度指标达到90%以上，得分8分；本次自评总分94分，总体评价为“优”。

- 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好政策宣传，鼓励和引导农户参加农业保险，对农业保险承保公司做好监督工作，确保农户投保满意。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、存在的问题

一是农户对农业保险认识不到位。在进行实地调研的过程中发现农户对于农业保险的认识有待进一步提升，一些农户虽然选择购买农业保险，却不是因为农业保险具有风险保障的作用，而是因为大家都买，有种跟风的感觉。

二是农户不清楚农险的性质和作用，简单的认为只要是有损失，保险公司就应该进行全额赔付，这显然是有悖保险的定义。保险公司的服务能力及服务态度有待进一步提升。农户对于保险环节的满意度的高低，会直接或间接的影响到对于投保农业保险的热情和积极性，同时对于保险公司服务水平的满意程度也会影响到客户的忠诚度以及对于保险公司的口碑，间接的影响到保险公司的保费收入。

2、建议或意见

一是农业保险承保机构要为农户详细解释保险投保、理赔的过程，具体的程序。让投保农户清楚正常的理赔时间程序。

二是进一步提升农业保险承保机构的工作能力和业务水平，做到让投保农户尽可能的满意。

三是加大农业保险宣传力度。农业部门、和保险公司应深入农村中去，一边开展形象生动的宣传活动，以增强农民的保险意识提高农险的有效需求；一边进行细致的调查，了解农民的需求，以提供出合适的农业险种，制定出双方都能接受的保险费率。

六、项目评价工作情况

根据项目评价工作要求，确保数据材料的可靠，预算项目和实际发生数据认真对比，分析各项原因。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

英吉沙县财政局

2018年12月28日