新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农家乐补助项目

项目实施单位（公章）：英吉沙县旅游局

主管部门（公章）：英吉沙县旅游局

项目负责人（签章）：孙燕

填报时间：2018年12月30日

农家乐补助项目绩效自评报告

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

旅游局2018年1个机构，实行独立核算，与2017年相比机构无变动。单位人员编制数18人，其中行政6人，事业12人。在职实有7人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

目标1：厨房、储物间分开，总面积不低于20平米，贴地砖和墙砖，厨房配抽烟机、冰柜、消毒柜、烤肉架，有规范整洁的灶台案板。

目标2：餐厅面积不低于30平米，地面硬化、屋顶装修，配备容纳20人以上的桌椅、沙发茶几等，配有电视和音响。

目标3：卫生间面积为4-6平米，与家用卫生间分开，贴墙砖、地砖，建成水冲蹲/坐便器，配洗手池、美容镜，所有房屋均应安装玻璃和纱窗。

目标4：庭院面积为50平米以上，硬化、搭建凉棚、种葡萄架，有盆栽，后院栽植花草果树。

目标5：棚圈和生活区必须物理分离。

目标6：家中需养殖部分家禽、家畜，保持肉类供应。

目标7：家中要有1人以上会做特色饭菜，厨师工装统一，其余人员着装干净、整齐、美观。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

本资金主要用于乌恰镇团结新村25户农家乐补助资金。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目预算安排总额为0万元，2018年执行数为50万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金50万元，执行率100%。项目资金主要用于乌恰镇团结新村25户农家乐补助资金。

# （三）项目资金管理情况分析

该项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月30日前完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。建设过程中，我局不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# 无

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解农家乐补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》