新疆财政支出绩效自评报告编制要求

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县扶贫开发办公室（移民管理局）是一般行政单位，主要负责建档立卡贫困户的动态调整、信息复核；扶贫项目规划及项目编制以及水库移民后期扶持等相关工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

该项目为水库移民后期扶持项目—芒辛镇15村保鲜库工程，资金来源是水库移民后期扶持专项资金。该项目为芒辛镇水库移民带来经济效益，促进农民增收；吸纳就业、符合环保要求，促进经济社会可持续发展。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目，冰库、保鲜库占地面积5亩，使用面积300平米。

3、项目用途及范围

本项目主要是为英吉沙县芒辛镇15村修建保鲜库，冰库、保鲜库占地面积5亩，使用面积300平米，可使用空间750平米。工程地点：芒辛镇15村。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

“芒辛镇15村保鲜库工程项目预算安排总额为18.21万元，资金来源为水库移民后期扶持专项资金，2018年实际收到预算资金18.21万元。”

（二）项目资金实际使用情况分析

“本项目实际支付资金18.21万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付工程服务费18.21万元。”

（三）项目资金管理情况分析

“本项目支出符合县扶贫开发办公室相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。”

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

“该项目已经严格按照招投标程序进行招投标，不存在调整情况。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月20日前完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。”

（二）项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《扶贫办项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成”。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标6个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

短期性项目主要分析项目的移交和后续管理；长期性项目主要分析下一年度计划及安排等。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了水库移民后期扶持项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为扶贫办水库移民后期扶持项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》