城乡救助扶贫项目2018年度绩效自评

报 告

英吉沙县民政局

- 基本情况

（一）下达专项转移支付预算

2018年度下达城乡救助补助预算经费6096万元。

（二） 绩效目标情况

持续实施重特大疾病救助，重点对象自付费用年限额内住院救助比列达到70%，年度救助对象规模不低于上一年度，强化救助规模管理。

- 绩效自评工作开展情况

（一）、前期准备

按照县财政局《关于开展2018年专项转移支付预算和绩效评价工作的通知》的要求，县财政局召集我单位安排部署了绩效评估工作。

（二）、组织过程

我单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、资金使用计划、管理运行以及账目的规范等情况进行自查自评，并组织撰写自评报告上报县财政局。

（三）、分析评价

我单位将专项资金的使用情况进行了梳理，重新查看账目，对资金使用是否合规，账务处理是否完整无误进行了详细查看，相关业务人员对补助对象资料进行核对整理，补助资金是否及时发放到位，签名是否完整等再次进行了核对，并撰写绩效自评报告。

- 综合评价结论

社会救助补助资金管理规范，监管到位，使用效率较好。

- 绩效目标实现情况分析

（一）、项目资金情况分析

1、资金到位情况分析。

项目资金于2018年度全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

项目资金预算执行1-12月份5802.62万元。

3、项目资金管理情况分析。

英吉沙县城乡救助资金在管理使用中坚持专款专用，根据喀署办发〔2017〕71号关于印发《喀什地区城镇职工、城乡居民医疗保险大病保险实施办法》（试行）的通知

2018年我局与中国人寿保险股份有限公司英吉沙县支公司签订了《城乡困难群众民政补充商业保险协议书》，民政局作为投保人，向人寿保险公司投保，投保后对已参保的民政救助对象全部交由人寿保险公司进行赔付，按照严格的资金用途审核拨付程序拨付资金，根据救助有关救助政策及标准，按照实有人数及补助标准及时救助，救助效率大大提高了，确保了救助制度便民、利民、为民，最大限度救助城乡困难群众，保障困难群众医疗权益。

（二）、项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）、项目完成数量效益

至2018年12月份重特大疾病救助人次243人占直接救助比例 3.2% .资助困难群众参加基本医疗保险情况、将建档立卡人口全部纳入参保范围达到80%。

（2）、项目完成质量效益

至2018年12月份重点对象自付费用年限额内住院救助比列达到80%。推动救助与城乡居民基本医疗保险有效衔接，落实大病保险对困难群众倾斜支持政策已经落实。

（3）、项目完成时效质量

一站式即时结算覆盖面保持不低于上年

2、效益指标情况分析。

- 项目社会效益

救助对象覆盖范围逐步扩大，困难群众看病就医方便程度比上年明显提高，困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解。

- 项目可持续影响指标

对健全医疗制度保障体系作用成效显著，对健全医疗保障体系成效显著。

- 满意度指标情况分析。

政策知晓率80%

工作满意度85%

（2）、项目实施进度

至2018年12月份项目实施进度100%完成.

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按照县财政的要求对本项目在本单位进行公开。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验： 2018年度英吉沙县城乡困难群众民政救助资金用于参加补充商业医疗保险，民政局作为投保人，向人寿保险公司投保，投保后民政局将不再对已参保的民政救助对象进行救助，全部交由人寿保险公司进行赔付。

一是可以真正地做到便民、利民、为民。更大地方便了群众，缩短了救助时限，这样只要是医疗方面的报销，社保部门报销完成后，在保险公司便可“一站式”进行结算，让群众不必在几个单位之间不停地来回多跑冤枉路。

二是严格执行喀署办发[2017]113号文件，让群众个人承担的费用更少，降低了因病返贫率。

三是在当前工作人员严重不足的情况下，能使群众的医疗费用结算更加便捷，做到无缝衔接。

存在问题:项目实施成效还需加强。

- 其他需说明的问题

无。

# 八、附表

《项目支出绩效目标自评表》