## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 英吉沙县2019年农产品检测“双认证”预算追加项目
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69 | 69 |  | 48.6 |  | 10 |  | 70.43% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69 | 69 |  | 48.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：持续提高和改善我县农产品质量安全检验检测水平，为农产品食品安全提供理论决策数据 目标2：为了保障我县农产品质量安全工作的有序开展，开展农产品检测“双认证”已势在必行 目标3：确保我县承担农产品质量安全例行监测、监督检验和风险评估等各项工作顺利通过自治区相关部门验收。 | [5 empty] | 目标1：持续提高和改善我县农产品质量安全检验检测水平，为农产品食品安全提供理论决策数据。 目标2：为了保障我县农产品质量安全工作的有序开展，农产品检测“双认证”已通过验收 目标3：我县承担农产品质量安全例行监测、监督检验和风险评估等各项工作已顺利通过自治区相关部门验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 检测参数（个） |  |  | 136 | 136 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 农产品质量安全抽样检测合格率（≥%） |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 新仪器设备、检测试剂药品购置费（万元） |  |  | 35 | 25 | 5 |  | 3.5714 |  | 资金报账工作需跨年度进行
|  |  | 技术咨询费、委托业务费（万元） |  |  | 11 | 4.4 | 5 |  | 2 |  | 资金报账工作需跨年度进行
|  |  | 往年仪器设备维护费（万元） |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5 |  | 资金报账工作需跨年度进行
|  |  | 双认证运行经费（培训费、办公费等）（万元） |  |  | 17 | 13.2 | 5 |  | 3.8824 |  | 资金报账工作需跨年度进行
| 效益指标 | 经济效益 | 提高农产品附加值（元/亩） |  |  | 200 | 0 | 10 |  | 0 |  | 原因：项目完成未到一年，暂无法测算；措施：运营满一年后及时测算经济效益。
|  | 社会效益 | 推行农产品产地准出和市场准入，建立农产品质量安全追溯系统（个） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 为农产品质量安全提供科学依据，为百姓餐桌提供安全保障 |  |  | 显著 | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 建立定向检测系统 |  |  | 长期 | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检对象满意率（≥%） |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 项目实施满意率（≥%） |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.4538