## 1-10 月监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年畜禽粪污资源化利用工程项目 |  |  | 项目负责人 | 陈永杰 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13565658828
主管部门 |  |  | 英吉沙县发改委/英吉沙县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 290 |  |  |  | 15 |  |  |  | 290
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 290 |  |  |  | 15 |  |  |  | 290
其他资金
年度总体目标 | 目标1：发展县域内牛羊产业，提高经济收益，助力脱贫攻坚。 目标2：新建和维修牛羊棚圈，建设堆粪厂对粪污处理再利用，改善人居环境。实现粪污集中无害化处理后资源化利用，能够有效减少粪污对周边的环境污染。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 生产设施改造 | 2000㎡ | 2000㎡ | ≧2000㎡ | [6 empty] | 能
|  |  | 畜禽粪便综合利用率 | ≧65% | ≧65% | 7套 | [6 empty] | 能
|  |  | 为7个养殖场（养殖小区）配套废弃物集中处理设施设备数量 | 7套 | 7套 | ≧65% | [6 empty] | 能
|  |  | 其中：养殖小区 | 4套 | 4套 | 100% | [6 empty] | 能
|  | 质量指标 | 其中：养殖场 | 3套 | 3套 | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 辐射带动（建立托养关系）贫困户数 | 275户 | 275户 | 100%
|  |  | 带动贫困人口 | 1240人 | 1240人 | 100%
|  | 时效指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 行业管理成本，工程造价 | 有效降低 | 有效降低 | 有效降低
| 效益指标 | 成本指标 | 通过堆肥发酵还田，年可提供有机粪肥 | ≥700吨 | ≥700吨 | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 通过项目实施，畜禽粪污综合利用率 | ≥90% | ≥90% | 100%
|  |  | 改善人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善
| 满意度指标 | 经济效益 指标 | 农村受益群众满意率 | ≥95% | 95% | 100% | [6 empty] | 能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 10-12月
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年畜禽粪污资源化利用工程项目 |  |  | 项目负责人 | 陈永杰 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13565658828
主管部门 |  |  | 英吉沙县发改委/英吉沙县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 290 |  |  |  | 15 |  |  |  | 290
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 290 |  |  |  | 15 |  |  |  | 290
其他资金
年度总体目标 | 目标1：发展县域内牛羊产业，提高经济收益，助力脱贫攻坚。 目标2：新建和维修牛羊棚圈，建设堆粪厂对粪污处理再利用，改善人居环境。实现粪污集中无害化处理后资源化利用，能够有效减少粪污对周边的环境污染。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 10-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 生产设施改造 | 2000㎡ | 2000㎡ | ≧2000㎡ | [6 empty] | 能
|  |  | 畜禽粪便综合利用率 | ≧65% | ≧65% | 7套 | [6 empty] | 能
|  |  | 为7个养殖场（养殖小区）配套废弃物集中处理设施设备数量 | 7套 | 7套 | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 其中：养殖小区 | 4套 | 4套 | 100% | [6 empty] | 能
|  | 质量指标 | 其中：养殖场 | 3套 | 3套 | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 辐射带动（建立托养关系）贫困户数 | 275户 | 275户 | 100%
|  |  | 带动贫困人口 | 1240人 | 1240人 | 100%
|  | 时效指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 行业管理成本，工程造价 | 有效降低 | 有效降低 | 有效降低
| 效益指标 | 成本指标 | 通过堆肥发酵还田，年可提供有机粪肥 | ≥700吨 | ≥700吨 | 100% | [6 empty] | 能
|  |  | 通过项目实施，畜禽粪污综合利用率 | ≥90% | ≥90% | 100%
|  |  | 改善人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善
| 满意度指标 | 经济效益 指标 | 农村受益群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 0 | [6 empty] | 能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年畜禽粪污资源化利用工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈永杰13565658828
主管部门 |  |  | 英吉沙县发改委/英吉沙县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 290 |  | 290 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 290 |  | 290 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：发展县域内牛羊产业，提高经济收益，助力脱贫攻坚。 目标2：生产设施改造，建设堆粪厂对粪污处理再利用，改善人居环境。实现粪污集中无害化处理后资源化利用，能够有效减少粪污对周边的环境污染。 |  |  |  |  | 11月底前全部按要求完成设施改造，并完成粪污等设施购置。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生产设施改造 |  | 5 | 2000㎡ | 2150㎡ | 5
|  |  | 畜禽粪便综合利用率 |  | 5 | ≧65% | 7套 | 5
|  |  | 为7个养殖场（养殖小区）配套废弃物集中处理设施设备数量 |  | 5 | 7套 | ≧65% | 5
|  |  | 其中：养殖小区 |  | 5 | 4套 |  | 5
|  |  | 其中：养殖场 |  | 5 | 3套 | 100% | 5
|  |  | 辐射带动（建立托养关系）贫困户数 |  | 5 | 275户 |  | 5
|  |  | 带动贫困人口 |  | 5 | 1240人 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 5 | 100% |  | 5
|  | 成本指标 | 行业管理成本，工程造价 |  | 5 | 有效降低 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过堆肥发酵还田，年可提供有机粪肥 |  | 10 | ≥700吨 | 有效降低 | 8
|  | 社会效益 指标 | 通过项目实施，畜禽粪污综合利用率 |  | 10 | ≥90% |  | 8
|  | 生态效益 | 改善人居环境 |  | 10 | 有效改善 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农村受益群众满意率 |  | 10 | ≥95% | 不断提高 | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。