## 自评表 (2)
附件2：
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 碎片化土地规模化建设项目 |  |  | 负责人及电话 | 阿卜都拉 13999643774
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1688.24 | 1335.67 |  | 10 | 79.12% | 7.9116
|  |  | 其中：中央补助 | 1688.24 | 1335.67
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、完成20000亩碎片化土地规模化建设，（村庄内空闲地（农民院外）杂树、杂物清理，及房前屋后土地平整）。 2、加强土地整理，提高农业综合生产能力。 |  |  |  |  | 已完成20000亩碎片化土地规模化建设，乡级验收已完成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 20000 | 10
|  | 质量指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 80% | 8 | 未完成原因:验收进度缓慢，截至目前暂未县级验收； 改进措施：尽快组织县级验收。
|  | 时效指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 100% | 10
|  |  | #REF! |  | 10 | #REF! | 79.12% | 7.9116
|  | 成本指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 667.835 | 7.9116 | 未完成原因:验收进度缓慢，截至目前暂未县级验收，资金未支付完毕； 改进措施：尽快组织县级验收，待验收通过后，支付项目款。
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 500 | 10
|  | 社会效益指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 14 | 10
|  | 生态效益 指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 100% | 10
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  | 10 | #REF! | 90% | 10
自评分合计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91.7348
说明 | 请在此处简要说明本项目问题以及需要备注的事项。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 9.31 (2) (hidden)
喀什地区中央、自治区专项转移支付绩效监控情况表
填报单位（公章）：英吉沙县自然资源局 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 专项资金名称 | 增减挂钩跨省调剂收益资金 |  | 专项类型 | þ中央专项 ¨自治区专项 ¨地（州、市）专项
| 本级部门单位名称 | 英吉沙县自然资源局 |  | 专项实施期 | 2020年
| 项目绩效目标类型 | ¨区域 þ 项目 |  | 监控时点 | 2020-09-01
| 项目名称（区域绩效不用填写） | 英吉沙县规模化农田建设项目 |  | 具体实施单位（区域绩效不用填写） | 英吉沙县自然资源局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 1688.24 | 到位数： | 1688.24 | 执行数： | 433.01 | 25.65%
| 其中：中央资金 | 1688.24 | 其中：中央资金 | 1688.24 | 其中：中央资金 | 433.01
| 自治区财政资金 |  | 自治区财政资金 |  | 自治区财政资金
| 地方财政资金 |  | 地方财政资金 |  | 地方财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、完成20000亩碎片化土地规模化建设，（村庄内空闲地（农民院外）杂树、杂物清理，及房前屋后土地平整）。 2、加强土地整理，提高农业综合生产能力。 |  |  | 已完成20000亩碎片化土地规模化建设，乡级验收已完成。 |  |  | 38.56%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 零碎耕地整理面积（亩） |  | 20000 | 20000 | 100%
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率(%) |  | 100% | 80% | 80%
|  | 时效指标 | 项目完工率(%) |  | 100% | 80% | 80%
|  |  | 资金按时拨付到位率(%) |  | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 农田建设投资标准（元/亩） |  | ≤844.12 | 216.505 | 25.65%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户年新增收入（元/亩） |  | ≥500 | 0 | 0%
|  | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） |  | 14 | 0 | 0%
|  | 生态效益指标 | 固土护田，防止水土流 |  | 持续改善 | 未到监控时点 | 0%
|  | 可持续影响指标 | 生物性资产经济年限（年） |  | ≥5 | 未到监控时点 | 0%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% | 未到监控时点 | 0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施
填报人：李玲 18290875429 |  | 项目负责人（联系方式）：阿卜都拉 电话：13999643774 |  |  |  | 上报时间：2020年9月31日