新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县林业局下设林业站、野生动物植物资源保护办公室、林业有害生物防治检疫局、苗圃管理站、森林派出所、绿化办公室、护林防火指挥部办公室及14个乡镇林业站。林业系统有干部职工65人，其中行政管理人员11人，专业技术人员15人（其中高级职称1人，中级职称1人，初级职称13人），工人39人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

通过实施2015年1.2万亩退耕还林任务，增加英吉沙县林地面积1.2万亩，通过每亩150.83元补助的发放，增加退耕户补助收入，助力脱贫。

2、项目基本性质

本项目性质为新建。

3、项目用途及范围

通过实施2015年1.2万亩退耕还林任务，增加英吉沙县林地面积1.2万亩，通过每亩150.83元补助的发放，增加退耕户补助收入，助力脱贫，项目支出全部用于退耕还林补助发放。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2015年退耕还林项目预算安排总额为181.15万元，其中财政资金181.15万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金181.15万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金181.15万元，预算执行率100%%。项目资金主要用于支付退耕还林补助费用181.15万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县林业局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年7月31日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙县林业局制定了《英吉沙县退耕还林项目实施验收办法》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。

经济性：通过每亩补助150.83元，增加退耕户补助收入，增加退耕还林种植经济林带来的可持续性收入。

效率性：本项目严格按照实施方案时间节点进行实施，保障项目能够如期完成。

效益性：有利于社会发展，改善了群众生产生活条件，增加森林覆盖面积，削弱了英吉沙县沙尘天气影响。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

下一个年度该实施该项目充分利用农闲时节做项目前期准备，植树季节抓紧时间植树并验收。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

明确政策，抓紧时间上报实施方案并获取批复。

2、存在的问题

无。

3、建议

无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了退耕还林项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县退耕还林项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》