## 附件4
附件4
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年大型灌区续建配套与节水改造项目
预算单位 |  |  | 英吉沙县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： | 3078.75 | 3078.75
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3078.75 | 3078.75
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 改建渠道19.578公里，设计流量1.3-7m3/s |  |  |  | 已全面建设完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 青年水库引水渠 （km） |  | 5.21 | 5.21
|  |  | 青年水库-康赛水库输水渠（km） |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 渠道设计、建设管理 |  | 100% | 100%
|  |  | 渠道压顶宽度（cm） |  | ≥30cm | 30cm
|  |  | 渠道压顶厚度（cm) |  | ≥8cm | ≥8cm
|  |  | 混凝土强度 |  | ≥20Mpa | ≥20Mpa
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2018-05-01 | 2018-05-01
|  |  | 完工时间 |  | 2018-08-01 | 2018-08-01
|  |  | 投入运行时间 |  | 2018-09-01 | 2018-09-01
|  | 成本指标 | 高压闭孔板成本费每m³（元） |  | ≤3440 | ≤3440
|  |  | 工作桥钢筋及钢筋制安每kg（元） |  | ≤7.4 | ≤7.4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 灌溉水利用系数 |  | 0.7 | 0.7
增加当地农民收入
|  | 社会效益 指标 | 促进当地劳动力就业（人） |  | 110 | 115
|  |  | 项目覆盖乡个数 |  | 7个 | 7个
|  | 生态效益 指标 | 改善灌溉面积 |  | 27.62 | 27.62
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 15年 | 15年
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 97% | 97%
经办人：张晓飞 项目负责人：喀米力.库尔班 上报时间：2019年1月29日
联系方式： 联系方式：