## Sheet1
附1-3
项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县沙罕沟夏米立闸下游左右岸防洪工程
主管部门 |  |  | 英吉沙县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： | 1612.32 | 1612.32
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1612.32 | 1612.32
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目前
| 目标1：新建防洪提5.35km,对应的洪峰流量159m³/s； 目标2：提高防洪标准，增强抗洪能力； 目标3：加强胜利大渠、夏米力闸、英其里克闸、2条乡级公路、艾古斯乡6、8村水厂及供水管道、两所学校和艾古斯乡及乌恰乡0.82万人、1.86万亩耕地安全； |  |  |  | 已全面完成建设任务
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建防洪提（公里） |  | 5.35 | 5.35
|  | 质量指标 | 新建防洪堤砼面板长度 |  | ≥4米 | ≥4米
|  |  | 新建防洪堤砼面板宽度 |  | ≥3.5米 | ≥3.5米
|  |  | 隔墙宽度 |  | ≥0.3米 | ≥0.3米
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2018-06-01 | 2018-06-01
|  |  | 完工时间 |  | 2018-11-01 | 2018年11月
|  |  | 投入使用时间 |  | 2018-11-01 | 2018年11月
|  | 成本指标 | 科研勘察设计费 |  | 94.62万元 | 94.62万元
| 效 益 指 标 (30分) | 经济指标 | 减轻农民防洪负担 |  | 保障正常经济收入 | 保障正常经济收入
|  | 社会效益 指标 | 乡级公路安全受到保护（条） |  | 2 | 2
|  |  | 艾古斯乡水厂及供水管道安全受到保护村庄个数（个） |  | 2 | 2
|  |  | 受益群众 |  | 0.82万人 | 0.82万人
|  |  | 耕地安全受到保护（面积） |  | 1.86万亩 | 1.86万亩
|  | 生态效益 指标 | 改善库山河流域生态面积及水土流失治理度 |  | 80% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 20年 | 20年
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 95% | 100%
经办人：张晓飞 项目负责人：喀米力.库尔班 上报时间：2019年1月29日
联系方式： 联系方式：