## Sheet1
附件 | 4
项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县北部八乡农村饮水安全巩固提升工程
预算单位 |  |  | 英吉沙县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： | 10866.26 | 10866.26
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4230.25 | 4230.25
|  |  | 其他资金 | 6636.01 | 6636.01
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 按照批复内容全部建设完成 |  |  |  | 全面完成建设任务
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：铺设管道（公里） |  | 72.714 | 72.714
|  |  | 指标2：管网改造（公里） |  | 72 | 72
|  |  | 指标3：入户 |  | 3000 | 3000
|  | 质量指标 | 指标1:工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：施工工期（月） |  | 5 | 6
|  | 成本指标 | 指标1：工程建设造价低于当地平均标准的比例 |  | 5% | 3%
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：节约劳动力人数 |  | 83163 | 83163
|  | 社会效益 指标 | 受益农村人口数量（万人） |  | 25.4168 | 25.4168
|  |  | 项目覆盖村个数（个） |  | 159 | 159
|  |  | 项目覆盖北部8个乡镇贫困户（万户） |  | 0.86 | 0.86
|  |  | 指标项目覆盖北部8个乡镇贫困人口（万人） |  | 3.78 | 3.78
|  |  | 项目覆盖南部5个乡镇贫困户（万户） |  | 0.64 | 0.64
|  |  | 项目覆盖南部5个乡镇贫困人口（万户） |  | 2.62 | 2.62
|  |  | 英吉沙县饮水不安全受益总人口数量（万人） |  | 3.2167 | 3.2167
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程项目设计持续使用年限（年） |  | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 100% | 98%
经办人：张晓飞 项目负责人： |  |  |  |  | 王海龙 上报时间：2019年1月29日
联系方式： 联系方式：