## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县以工代赈低产田改造建设项目12000亩 |  |  | 项目负责人及电话 | 蔺全13899178922
主管部门 |  |  | 英吉沙县发改委 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县农业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1368.93 |  | 1368.93 |  | 10 | 100% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款： | 1368.93 |  | 1368.93 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 低产田改造项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排.项目实施完毕后，可辐射带动贫困户1300户，4800人，可实现人均增收400元。 |  |  |  |  | 因土地平整1.2万亩地块中80%的种植棉花，棉花收获后11月开始土地平整，至目前已完成0.22万亩，防渗渠2.7公里已完成，渠系建筑物地块外的完成481座，地块中的正在实施，预计11月15号前完成，农渠和田间道路土地平整完后实施，工程按合同预计12月20日前全部完成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 土地平整（1.2万亩） |  | 5 | 1.2 | 1.2 | 4 | 地块中有棉花，11月开始平整,按合同加快施工进度
|  |  | 防渗斗渠（2.7公里） |  | 7 | 2.7 | 2.7 | 7
|  |  | 渠道设计流量（0.3m³/s） |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 3
|  |  | 渠系配套建筑物（538座） |  | 6 | 538 | 500 | 5 | 地块中有棉花，11月开始平整,按合同加快施工进度
|  |  | 新建斗渠（21.57公里） |  | 3 | 21.57 | 15.3 | 2 | 地块中有棉花，11月开始平整,按合同加快施工进度
|  |  | 新建农渠（58.09公里） |  | 4 | 58.09 | 43.7 | 3 | 地块中有棉花，11月开始平整,按合同加快施工进度
|  |  | 新建田间道路（57.51公里） |  | 5 | 57.51 | 45 | 4 | 地块中有棉花，11月开始平整,按合同加快施工进度
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 工程及时完成率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 |  | 5 | 95% | 95% | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 改善带动农业亩均产量增加（kg/亩） |  | 10 | 200 | 200 | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善灌溉面积（万亩） |  | 6 | ≥1.2万亩 | ≥1.2万亩 | 5
|  | 生态效益 指标 | 年节水量（万方） |  | 8 | ≥55万方 | ≥55万方 | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） |  | 6 | 永久 | 永久 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。