## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 幸福快车”主题馆建设资金
主管部门 |  | 英吉沙县供销合作社联合社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县供销合作社联合社
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 115 | 115 |  | 115 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 115 | 115 |  | 115 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 投资115万元对新疆国际大巴扎38m2门面房装修，以展销英吉沙特色农产品为主、科普和文创产品为辅，打造英吉沙县名优特新农产品及文化的宣传、推介和窗口，培育唱响英吉沙杏特色品牌，创新、拓宽英吉沙县农产品的销售渠道。 | [5 empty] | 1、项目完成装修门面房面积38㎡。 2、项目资金已全部支付完毕。 3、通过此项目达到了培育唱响英吉沙杏特色品牌，创新、拓宽英吉沙县农产品的销售渠道的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积（㎡） |  |  | 38 | 38 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 装修费用（万元） |  |  | 115 | 115 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 带动增加贫困人口全年总收入（ ≥万元） |  |  | 10 | 未到查看时点 | 10 |  | 0 |  | 原因：项目完成未到一年，暂无法测算；措施：运营满一年后及时测算经济效益。
|  | 社会效益 | 创新、拓宽英吉沙县农产品的销售渠道 |  |  | 有效 | 98% | 10 |  | 9
|  | 生态效益 | [5 empty] | — |  | —
|  | 可持续影响指标 | 提升英吉沙县特色农产品知名度 |  |  | 长期 | 98% | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（ ≥% ） |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87