## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年“四好农村路”项目
主管部门 |  | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 102.66 |  | 10 |  | 93.33% |  | 9.3327
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  | 102.66 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目覆盖7个乡，11个村子的19座桥梁的2.436公里的桥梁防撞护栏工程，计划总投资110万元，于2019年9月28日开工，预计11月30日完工。 | [5 empty] | 此项目已完成，共建成17个乡镇的19座桥梁防撞护栏，计划投资110万元，实际执行资金102.66万元，受益人口数10000人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁护栏（≥公里） |  |  | 2.436 | 2.436 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%) |  |  | 100% | 0% | 13 |  | 0 |  | 项目已完成，但未审计，下一步加快进度完成验收
|  | 时效指标 | 工程完工及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 补助标准（≥万元/公里）） |  |  | 45.15 | 42.14 | 15 |  | 14
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（≥人） |  |  | 10000 | 10000 | 20 |  | 20
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 桥梁护栏设计使用年限（≥年） |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.3327