## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年交通专项补助道路项目
主管部门 |  | 英吉沙县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县交通运输局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1697.16 | 1697.16 |  | 1492.24 |  | 10 |  | 87.93% |  | 8.7926
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1697.16 | 1697.16 |  | 1492.24 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目覆盖苏盖提乡的2村，3村，5村，7村，9村，11村，12村，13村，14村等，艾古斯乡5村等10个村子34.459公里的村组道路的修建，其中沥青路面19.893公里，水泥混凝土路面14.566公里，计划总投资1600万元，于2019年10月6日开工，并于11月30日完工。 | [5 empty] | 该项目现已完工，修建村组道路34.459公里，预算完成支付1697.16万元，实际完成支付1492.24万元，受益贫困人口7549人，项目建成给为居民出行带来了方便。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路建设长度（≥公里） |  |  | 34.459 | 34.459 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 工程完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 道路补助标准（≥万元/公里） |  |  | 49.05 | 43.13 | 15 |  | 13.1896
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） |  |  | 7549 | 7549 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限（≥年） |  |  | 8 | 8 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9822