## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 艾古斯乡易地扶贫搬迁项目整改、维修资金支出
主管部门 |  | 英吉沙县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县发展和改革委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.21 | 86.21 |  | 86.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.21 | 86.21 |  | 86.21 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.屋面防水5203平方米；2.地面硬化1978平方米；3.墙面原乳胶漆铲除及恢复1500平方米；4.购置安装院落后门54个；5.购置安装铁井盖35个；6.艾古斯乡3村雇用装载机平整土地1319平方米；7.新挖土渠470米；8.购置水泵1台；9.艾古斯乡5村拉运土方2230立方米；10.3户电路电线维修，铺设新电路150米 | [5 empty] | 项目已支付86.21万元，完成艾古斯乡易地搬迁记维修，项目已验收合格。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水（平方米） |  |  | 5203 | 5203 | 2 |  | 2
|  |  | 地面硬化（平方米） |  |  | 1978 | 1978 | 2 |  | 2
|  |  | 墙面原乳胶漆铲除及恢复（平方米） |  |  | 1500 | 1500 | 2 |  | 2
|  |  | 购置安装院落后门（个） |  |  | 54 | 54 | 2 |  | 2
|  |  | 购置安装铁井盖（个） |  |  | 35 | 35 | 2 |  | 2
|  |  | 艾古斯乡3村雇用装载机平整土地（平方米） |  |  | 1319 | 1319 | 2 |  | 2
|  |  | 新挖土渠（米） |  |  | 470 | 470 | 2 |  | 2
|  |  | 购置水泵（台） |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 艾古斯乡5村拉运土方（立方米） |  |  | 2230 | 2230 | 2 |  | 2
|  |  | 3户电路电线维修铺设新电路（米） |  |  | 150 | 150 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 采购验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 整改、维修资金（万元） |  |  | 86.21 | 86.21 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 提升灌溉能力，受益户户均增收（≥万元） |  |  | 0.02 | 0.02 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 社会服务能力提升 |  |  | 有效 | 95% | 5 |  | 4.75
|  |  | 改善人居环境 |  |  | 显著 | 98% | 5 |  | 4.9
生态效益
|  | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府性公共服务 |  |  | 长期 | 98% | 10 |  | 9.8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（ ≥% ） |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 99.45