## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2018年农村环境整治质保金项目
主管部门 |  | 英吉沙县生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.87 | 14.87 |  | 14.87 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.87 | 14.87 |  | 14.87 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2018年中央农村环境整治300万元，按合同要求2018年支付了项目资金284.54万元，剩余质保金14.87万元于2019年支付。通过购置垃圾车、垃圾桶、垃圾箱、垃圾船等环保设施，全面改善英吉沙县4个乡镇6个村环境卫生差的现状，改善以往村垃圾投放无专用器具、清理难度大的问题，使村民就近投放、方便垃圾清理，对村人居环境改善、经济发展及社会安全都具有重要意义。 | [5 empty] | 通过购置垃圾车、垃圾桶、垃圾箱、垃圾船等环保设施，全面改善了英吉沙县4个乡镇6个村环境卫生差的现状，改善了以往村垃圾投放无专用器具、清理难度大的问题，使村民就近投放、方便垃圾清理，对村人居环境改善、经济发展及社会安全都具有重要意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 村人居环境整治个数（个） |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 3
|  |  | 村生活垃圾定点存放数量（个） |  |  | 68 | 68 | 3 |  | 3
|  |  | 村生活垃圾无害化处理量（吨） |  |  | 238 | 238 | 3 |  | 3
|  |  | 购置摆臂式、挂桶式垃圾车数量 （辆） |  |  | 7 | 7 | 3 |  | 3
|  |  | 安放3立方勾臂式垃圾箱数量 （个） |  |  | 10 | 10 | 3 |  | 3
|  |  | 安放240L垃圾桶数量（个） |  |  | 1669 | 1669 | 3 |  | 3
|  |  | 安放3立方垃圾船数量 （个） |  |  | 58 | 58 | 3 |  | 3
|  |  | 安放双侧果皮箱数量（个） |  |  | 150 | 150 | 3 |  | 3
|  |  | 购置电动三轮垃圾车数量（辆） |  |  | 44 | 44 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 设施验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 生活垃圾定点存放清运率（≥%） |  |  | 80% | 80% | 4 |  | 4
|  |  | 生活垃圾无害化处理率（≥%） |  |  | 80% | 80% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 开工及时率（≥%） |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4.5
|  | 成本指标 | 质保金（万元） |  |  | 14.87 | 14.87 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 增强群众环保意识 |  |  | 显著 | 90% | 5 |  | 4.5
|  | 生态效益 指标 | 优化生活环境 |  |  | 有效 | 90% | 5 |  | 4.5
|  | 可持续影响指标 | 电动三轮垃圾车设施使用年限（≥年） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 摆臂式、挂桶式垃圾车设施使用年限（≥年） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 3立方垃圾箱、垃圾船设施使用年限（≥年） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 垃圾桶、果皮箱设施使用年限（≥年） |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 受益贫困群众满意度（≥%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5

## Sheet2
喀什地区项目支出绩效目标表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 2018年农村环境整治项目
预算单位 |  |  | 英吉沙县生态环境局
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额： 14.8709
其中：财政拨款 14.8709
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
2018年中央农村环境整治300万元，按合同要求2018年支付了项目资金284.5391万元，剩余质保金14.8709万元于2019年支付。 通过购置垃圾车、垃圾桶、垃圾箱、垃圾船等环保设施，全面改善了英吉沙县4个乡镇6个村环境卫生差的现状；受益群众10887人，村生活垃圾无害化处理量达238吨，改善了以往村垃圾投放无专用器具、清理难度大的问题，使村民就近投放、方便垃圾清理，对村人居环境改善、经济发展及社会和谐都具有重要意义。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成 | 数量指标 | 村人居环境整治个数（个） | 6
|  |  | 村生活垃圾定点存放数量（个） | 68
|  |  | 村生活垃圾无害化处理量（吨） | 238
|  |  | 购置摆臂式、挂桶式垃圾车数量 （辆） | 7
|  |  | 安放3立方勾臂式垃圾箱数量 （个） | 10
|  |  | 安放240L垃圾桶数量（个） | 1669
|  |  | 安放3立方垃圾船数量 （个） | 58
|  |  | 安放双侧果皮箱数量（个） | 150
|  |  | 购置电动三轮垃圾车数量（辆） | 44
|  | 质量指标 | 设施验收合格率（%） | 100%
|  |  | 生活垃圾定点存放清运率（≥%） | 80%
|  |  | 生活垃圾无害化处理率（≥%） | 80%
|  | 时效指标 | 当年开工率（%） | 100%
|  |  | 当年完成率（%） | 100%
|  | 成本指标 | 质保金（万元） | 14.8709
| 项目效益 | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 受益乡镇数（个） | 4
|  |  | 受益行政村数（个） | 6
|  |  | 受益户数（户） | 2428
|  |  | 受益人数（人） | 10887
|  |  | 受益建档立卡户数（户） | 743
|  |  | 受益建档立卡人数（人） | 3281
|  | 生态效益指标 | 改善了农村生活环境，增强农村人的环境意识，控制生产生活垃圾集中处理，提高生活质量。 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 电动三轮垃圾车设施使用年限（≥年） | 5
|  |  | 摆臂式、挂桶式垃圾车设施使用年限（≥年） | 10
|  |  | 3立方垃圾箱、垃圾船设施使用年限（≥年） | 10
|  |  | 垃圾桶、果皮箱设施使用年限（≥年） | 4
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） | 90%
|  |  | 受益贫困群众满意度（≥%） | 90%
经办人：高冬梅 联系方式：16699150243 |  |  | 项目负责人：谢晓肖 联系方式：15809989800 | 上报时间：2019年10月16日