## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称 |  | 2019年春季绿化相关费用
主管部门 |  | 英吉沙县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.92 | 46.92 |  | 46.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.92 | 46.92 |  | 46.92 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照县委、县人民政府对城区绿化总体规划部署，完成英吉沙县城南、城北、乔勒潘路、315国道绿化方案设计，土地机械平整，种植土回填及供水管网铺设 | [5 empty] | 1、绿化方案设计300㎡，苗木采购3700株，种植土回填300㎡，土地机械平整费300㎡，供水管网铺设452㎡。 2、支付春季绿化相关费用46.92万元。 3、通过实施春季绿化项目，改善社会人居环境，提高人民群众生活质量，促进园林城市可持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化方案设计（㎡） |  |  | 300 | 300 | 5 |  | 5
|  |  | 苗木采购（株） |  |  | 3700 | 3700 | 5 |  | 5
|  |  | 种植土回填（㎡） |  |  | 300 | 300 | 5 |  | 5
|  |  | 土地机械平整费（㎡） |  |  | 300 | 300 | 5 |  | 5
|  |  | 供水管网铺设（㎡） |  |  | 452 | 452 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目建造成本（万元） |  |  | 46.92 | 46.92 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 改善社会人居环境，提高人民群众生活质量 |  |  | 显著 | 90% | 10 |  | 9
|  | 生态效益 | 改善城市生态和景观环境 |  |  | 显著 | 90% | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 促进园林城市可持续发展 |  |  | 长期 | 90% | 10 |  | 9
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率（≥%） |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97