## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称 |  | 英吉沙县2016年棚户区改造项目（第一批）
主管部门 |  | 英吉沙县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 390 | 390 |  | 390 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 390 | 390 |  | 390 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对83户城镇居民住户进行房屋拆迁安置，提升城镇化质量。（化债390万元） | [5 empty] | 1、对城镇居民住户进行房屋拆迁安置72户。 2、支付拆迁安置化债资金390万元。 3、通过房屋拆迁安置，有效保障拆迁居民住房需求，住房条件得以改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 对城镇居民住户进行房屋拆迁安置（户） |  |  | 72 | 72 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 偿债支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 拆迁安置化债资金（万元） |  |  | 390 | 390 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 拆迁户安置率（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
生态效益
|  | 可持续影响指标 | 改造后基础设施使用年限(≥年） |  |  | 10 | 10 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率（≥%） |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100