## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称 |  | 英吉沙县城南区供水工程项目
主管部门 |  | 英吉沙县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77 | 77 |  | 77 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77 | 77 |  | 77 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新打水源井8眼，化债资金77万元。 | [5 empty] | 1、新打水源井8眼，铺设输水管线15公里，配水管网30.69公里。 2、支付打井项目化债资金77万元。 3、通过建设城南供水工程项目，有效提升城南区居民供水率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新打水源井（眼） |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 5
|  |  | 铺设输水管线（公里) |  |  | 15 | 15 | 5 |  | 5
|  |  | 配水管网(公里) |  |  | 30.69 | 30.69 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 偿债支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 打井项目化债资金（万元） |  |  | 77 | 77 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 城南区居民供水率（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
生态效益
|  | 可持续影响指标 | 换热站设计使用年限（≥年） |  |  | 5 | 5 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率（≥%） |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100