## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年英吉沙县10万亩生态林防洪项目
主管部门 |  | 英吉沙县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 631.81 | 631.81 |  | 626.11 |  | 10 |  | 99.1% |  | 9.9098
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 631.81 | 631.81 |  | 626.11 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、通过租赁挖掘机和装载机对10万亩生态林进行引洪灌溉和挖渠引流，垒防洪堤坝等方式保障10万亩生态林安全，促进林区树木生长，从而改善林场生态环境。2、通过对139口井4.5万亩生态林已安装滴灌损坏部分进行维修，从而达到减少水资源浪费，减少漫灌电费支出，增加生态护林员就业岗位，促进林木生长，减少沙尘天气。3、人工造林10000亩，封育20000亩，139口井4.5万亩生态林安装滴灌，通过该项目的实施，减少漫灌电费电费支出，增加生态护林员就业岗位，促进林木生长，减少沙尘天气。 | [5 empty] | 本年度租赁机械设备2台，防洪面积达到10万亩，共计维修滴灌面积4.5亩，供电灌溉面积10万亩，维修机井139眼井，项目完成后保障了林区及周边居民生命财产安全，削弱英吉沙县沙尘天气影响，促进了林区树木年增长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪面积(万亩) |  |  | 10 | 10 | 3 |  | 3
|  |  | 租赁机械设备数量（台） |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 滴灌维修机井数量（眼井） |  |  | 139 | 139 | 3 |  | 3
|  |  | 滴灌需维修面积(万亩) |  |  | 4.5 | 4.5 | 3 |  | 3
|  |  | 用电面积（万亩） |  |  | 10 | 10 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 机械费用（万元） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 电费（万元） |  |  | 261.82 | 261.82 | 5 |  | 5
|  |  | 滴管维修费用（万元） |  |  | 79.99 | 74.29 | 5 |  | 4.6437
|  |  | 滴管安装费用（万元） |  |  | 280 | 280 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障林区及周边居民生命财产安全 |  |  | 显著 | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 削弱英吉沙县沙尘天气影响（≥%） |  |  | 5% | 5% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进林区树木年增长（≥%） |  |  | 5% | 5% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5535