## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 英吉沙县自然资源局耕地精准核查项目
主管部门 |  | 英吉沙县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 英吉沙县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 3.74 |  | 10 |  | 62.33% |  | 6.2333
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 3.74 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 14个乡镇52万亩耕地精准核查 | [5 empty] | 已完成14个乡镇40万亩耕地调查，耕地核查覆盖率达到90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 调查耕地亩数（万亩） |  |  | 52 | 40 | 10 |  | 7.6923
|  | 质量指标 | 耕地核查覆盖率（≥%） |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
|  |  | 项目验收合格率（%） |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（≥%） |  |  | 100% | 77% | 5 |  | 3.85
|  |  | 资金支付及时率（%） |  |  | 100% | 62% | 5 |  | 3.1
|  | 成本指标 | 耕地精准核查经费（万元） |  |  | 6 | 3.74 | 10 |  | 6.2333
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高保护耕地的意识 |  |  | 显著 | 77% | 15 |  | 11.55
|  | 生态效益指标 | 为生态文明建设提供数据支持 |  |  | 是 | 77% | 15 |  | 11.55
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | 95% | 0% | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 60.209