## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 2018年以工代赈
预算单位 |  |  | 英吉沙县交通运输局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 3084.394 | 执行数： | 3084.394
| 其中：财政拨款 |  | 3000 | 其中：财政拨款 | 3000
| 其他资金 |  | 84.394 | 其他资金 | 84.394
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 本项目共13个乡村，英吉沙县芒辛乡古勒巴格村、喀拉巴格村等7个村道路建设项目；英吉沙县萨罕乡坎特艾日克(19)村、夏甫阔罕(20)村等3个村道路建设项目；英吉沙县乔勒潘乡阔曲买艾日克(6)村、阔什玛霍伊拉(7)村等多个乡村道路建设项目，从社会经济发展来看，可满足远景发展的需要 |  |  | 本项目自2018年10月发放完毕
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 该指标标杆值为新增沥青混凝土路面公路里程 | 75公里 | 79.8公里
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 | 100% | 100%
|  |  | 沥青混凝土路面厚度 | ≥4米 | ≥4米
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 | ≥4米 | ≥4米
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2018-06-01 | 2018-06-01
|  |  | 完工时间 | 2018-10-01
|  |  | 投入使用时间 | 2018-10-01
|  |  | 沥青混凝土路面平均每公里成本 | ≤43万元 | ≤43万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目覆盖乡镇个数该 | 14个 | 14个
|  |  | 覆盖行政村个数 | 100个 | 100个
|  |  | 项目覆盖乡镇个数 | 13个 | 13个
|  |  | 受益群众人数 | ≥1486721人 | ≥1486721人
|  | 可持续指标 | 新增公路使用年限 | ≥8年 | ≥8年
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | ≥95%

## Sheet2
附件3：
自治区2018年度预算绩效自评报告审核表
县（市）：
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目资金安排数（万元） |  |  |  | 项目资金实际执行数（万元） |  |  |  | 绩效评价结果 | [6 empty] | 总分
|  |  | 合计 | 上级财政拨款 | 本级财政安排 | 财政资金以外用于项目的其他资金 | 合计 | 上级财政拨款 | 本级财政安排 | 财政资金以外用于项目的其他资金 | 格式符合要求内容完整规范（10分） | 资金使用管理情况（20分） | 项目组织实施情况（15分） | 项目绩效情况（30分） | 未完成原因分析（10分） | 工作建议（10分） | 按时报送（5分）
| 英吉沙县交通运输局 | 2018以工代赈 | 3084.394 | 3084.394 |  |  | 3084.394 | 3084.394 |  |  | 10 | 16 | 14 | 30 | 10 | 9 | 5 | 90
局领导：王义良 |  |  |  | 科室领导 ：麦麦提吐逊

## Sheet3
附件3：
自治区2018年度预算绩效自评报告汇总表
县（市）：
序号 | 县市区名称 | 项目个数 | 项目资金安排数（万元） |  |  |  | 项目资金实际执行数（万元）
|  |  | 合计 | 上级财政拨款 | 本级财政安排 | 财政资金以外用于项目的其他资金 | 合计 | 上级财政拨款 | 本级财政安排 | 财政资金以外用于项目的其他资金
| 英吉沙县交通运输局 | 1 | 3084.394 | 3084.394 |  |  | 3084.394 | 3084.394
局领导：王义良 |  |  |  | 科室领导 ：麦麦提吐逊