英吉沙县交通运输农村基础设施建设以工代赈道路项目支出绩效监控报告

# 一、绩效监控工作组织实施情况

# （一）基本情况

英吉沙县交通运输局已经按照文件要求设立了绩效监控工作组织机构，机构职责专门负责年初定绩效目标，年中进行绩效监控，年底绩效自评，人员配备3人，组长负责单位绩效监控全盘工作，成员2人主要负责制定2018年度绩效监控工作计划及实施方案，根据项目数量以及项目期限的不同，有序的、分步实行项目监控，进行日常绩效跟踪，编写绩效监控报告、绩效自评等。

# （二）存在问题

本单位已设置绩效监控工作组织机构，但组织机构人员配置人员较少，岗位职责划分不细。

# （三）下一步措施

把绩效监控已纳入单位综合绩效考评指标之一。确保绩效监控报告质量达标，填报内容具体，对绩效目标偏差问题进行有效分析，完善监控绩效目标的实现程度，进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

# 二、部门单位年度预算执行情况

该项目预算安排总额为3084.394万元，其中财政资金3084.394万元，自筹资金0万元。实际到位资金3084.394万元，预算资金到位率100%万元。

截止到监控日，该项目实际资金860.8562万元，预算执行率30%。主要用于农村基础道路建设。

# 三、部门单位整体绩效目标情况

# （一）绩效目标完成情况

本单位严格按照绩效管理的相关要求，对本项目绩效运行实施监控。

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个。截止到监控日(2018年1月1日—2018年8月31日)，14个三级指标的完成情况如下：

项目完成指标

数量指标：该指标标杆值为新增沥青混凝土路面公路里程75公里，实际完成值为79.8公里；

质量指标：（1）道路设计、建设管理达标率该指标标杆值为100%，实际完成值为100%；（2）沥青混凝土路面厚度该指标标杆值为≥4厘米，实际完成值≥4厘米。（3）沥青混凝土路面宽度该指标标杆值为≥4米，实际完成值≥4米。（4）项目（工程）验收合格率该指标标杆值为100%，实际完成值暂未验收。

时效指标：（1）开工时间该指标标杆值为2018年6月，实际完开工时间为2018年6月；（2）完工时间该指标标杆值为2018年10月，实际部分项目暂未完工；（3）投入使用时间该指标标杆值为2018年10月，暂未投入使用；（4）成本指标：沥青混凝土路面平均每公里成本该指标标杆为≤43万元，实际沥青混凝土路面平均每公里成本为≤43万元；

项目效果指标

社会效益指标：（1）项目覆盖乡镇个数该指标标杆值14个，实际完成值为14个。（2）覆盖行政村个数该指标标杆值100个，实际完成100个行政村覆盖；（3）受益群众人数该指标标杆值为≥185380人，实际收益人数≥1486721人。

可持续影响指标：该指标标杆值为8年，实际完成值为8年；

满意度指标

群众满意度（%）指标：项目区群众满意度该指标标杆值为≧95%，实际完成值为95%；项目区建档立卡贫困群众满意度该指标标杆值为≧95%，实际完成值为95%；

# （二）偏离情况及成因分析

我单位根据绩效管理的相关要求，按照基本项目的实施计划和目标，对项目完成情况实施绩效监控，从而对单位基本项目的绩效情况进行分析。截至监控日，基本项目资金到位率较高，资金到位及时，资金使用合规合法，财务管理制度健全，监控有效，项目管理制度健全，项目组织实施总体上与目标无差异，无偏离。

# （三）纠偏措施

本项目执行不存在偏离，无纠偏措施。

# 四、意见及建议

建议预算执行与绩效运行“双监控”成为管理常态，使绩效监控发挥有作用 。预算单位对专项资金绩效自行监控，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。

# 五、其他

无其他需要说明的问题。

2018年8月30日

单位名称：英吉沙县交通运输局